北京市大兴区经济协作办公室

京兴协办发〔2020〕1号

北京市大兴区经济协作办公室

关于印发《2020年大兴区扶贫协作

工作计划》的通知

各相关单位：

为做好大兴区扶贫协作和对口支援工作，根据2月20日五届区委常委会第101次会议相关要求,正式印发《2020年大兴区扶贫协作工作计划》给你们。2020年是脱贫攻坚决胜之年，按照摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管的政策，保持各项帮扶力度不减，原则上各项帮扶任务指标不低于上一年，请结合职责分工，认真组织实施，加强协调配合，确保各项任务落到实处。

北京市大兴区经济协作办公室

2020年2月25日

（联系人：王  柏；电话：81296231）

2020年大兴区扶贫协作工作计划

2020年是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会之年。为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和《北京市全面深化扶贫协作三年行动实施意见》文件精神，以及北京市扶贫协作和支援合作领导小组《2020年北京市扶贫支援工作要点》等文件要求，制定此工作计划。

一、工作目标

严格按照现行脱贫标准，进一步聚焦脱贫攻坚，强化责任落实，深化结对帮扶，2020年助力内蒙古察右前旗、正镶白旗、苏尼特右旗，新疆和田县、224团巩固脱贫成果，坚决打赢脱贫攻坚战，实现全面建成小康社会的目标。

二、不折不扣完成2020年东西部扶贫协作各项任务目标

（一）加强组织领导。把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，增强政治担当和责任担当，压实帮扶责任。一是召开会议研究部署扶贫协作工作不少于5次（区委常委会会议1次、区政府常务会2次、其他类型会议2次），统筹推进扶贫协作工作。二是建立高层联席会议制度，区委、区政府主要领导赴结对地区调研对接不少于5次（察右前旗1次、正镶白旗1次、苏尼特右旗1次、和田县1次、224团1次），通过交流座谈、慰问援派干部及贫困户、检查扶贫支援项目等，加强沟通调研对接，高位推动各项工作落实。三是召开结对双方高层联席会不少于5次（察右前旗1次、正镶白旗1次、苏尼特右旗1次、和田县1次、224团1次），精心安排受援地区党政代表团来访活动，抓好议定事项落实工作。（责任部门：区委办、区政府办、区经济协作办）

（二）加强干部人才支援。推进干部双向挂职、人才双向交流，不断优化援派干部人才结构。一是做好干部轮换工作，确保有序衔接，加强教育、医疗等专业技术人才选派，加大支援期限1年以上人才选派力度。选派党政干部和专业技术人才不少于120名，其中，党政干部不少于28名（内蒙古12名、新疆16名），专业技术人才不少于92名。二是安排好援受两地挂职干部人才工作和培训，创新经常化学习模式，提升履职尽责能力。培训党政干部和专业技术人才不少于500名。三是完善援派干部关心关爱机制，对患重大疾病干部或特殊困难家庭，实施建档立卡服务。强化援派干部人才管理，研究制定具体措施提高遵纪守法依规自觉性，锻造忠诚干净担当的扶贫支援干部人才队伍。（责任部门：区委组织部、区教委、区卫生健康委、区农业农村局）

（三）加大资金支持。一是落实国家考核扶贫协作资金增长机制，做好资金保障工作。2020年，全区安排东西部扶贫协作携手奔小康资金7600万元以上，确保项目资金第一季度前拨付到受援地区财政部门。二是建立资金监督管理协同机制，注重提高资金绩效管理和项目带贫益贫作用，提高资金使用效益。（责任部门：区财政局、各镇街）

（四）加大产业帮扶力度。一是加大政策支持，引导企业到受援地区开展产业扶贫。2020年，鼓励引导不少于3家企业到结对地区开展产业帮扶，政策鼓励支持受援地区特色种养殖业等优势产业发展。通过产业合作为当地提供就业岗位、农资农技支持、农产品收购等各类帮扶措施，带动当地贫困人口增收脱贫。二是根据当地需求和条件，发挥大兴区资源优势，挖掘疏解和溢出企业潜能，动员在京企业和科研机构，援建标准厂房、扶贫车间等设施，孵化培育中小企业等当地市场主体，帮助建设科技园、产业园、农业园，并发挥扶贫带贫作用。三是健全企业和园区带贫机制，健全龙头企业+基地+合作社+贫困户的带贫机制，通过租金、薪金、股金等“三金”带动贫困人口脱贫。完善企业、合作社、致富带头人与贫困人口利益联结机制，带动贫困人口稳定增收。（责任部门：区农业农村局、区国资委、区经信局）

（五）加大劳务协作帮扶力度。一是加强援受两地人力社保部门沟通，建立协同推进机制，强化提高就业率。构建以就近就业为主，来京就业、引导外埠就业相结合的“三位一体”劳务协作体系。鼓励受援地设立促进建档立卡人员就近就地就业的帮扶项目并给予资金支持，在内蒙古受援地至少召开3场实地招聘，向察右前旗和正镶白旗分别推送1500个就业岗位信息，向苏尼特右旗推送1000个就业岗位信息，促进残疾人就业不少于35名（内蒙古30名、新疆5名）。二是加大就业技能培训力度，组织开展订单式培训。鼓励受援地结合建档立卡贫困人口实际，设立技能培训帮扶项目，对以向二、三产业转移就业为目的的技能培训项目给予资金支持。三是加强援受双方沟通联络，建立服务保障机制，做好在京就业贫困人口稳定就业工作。2020年，完成不少于40名（内蒙古）建档立卡贫困人口在京就业。四是鼓励各结对地区创业致富带头人来京培训，并给予场地师资支持。（责任部门：区人力社保局、区残联）

（六）加大消费扶贫力度。一是发挥消费市场优势，充分挖掘大兴消费扶贫分中心示范带动作用，充分发挥部门、镇街主体优势，完善党建教育基地内涵，拓展营销渠道，利用好现有线上平台（京东、兴扶购）、线下平台（双创分中心、专卖店、专区专柜）、两地融合平台（兴蒙源实业有限公司）等三个平台，建立消费扶贫工作专班，积极开展受援地特色产品“七进”活动（即进机关、进企事业单位、进学校、进医院、进商超、进批发市场、进社区），推动受援地区产品和服务融入市场。二是加强对专卖店、专区专柜监督管理，安排资金对消费扶贫双创分中心、专卖店、专区专柜进行补贴，会同受援地组织不少于2次展销活动，结合消费扶贫爱心卡，扎实推进我区消费扶贫工作。三是落实政府采购优先购买扶贫产品要求，政府预算单位食堂和工会按照不低于30%的比例采购扶贫产品和服务。建立与受援地工作协同机制，实时动态更新《北京消费扶贫产品名录》，确保扶贫产品质量保证、供应规模、合理价格和带贫效益。（责任部门：区商务局，相关单位配合）

（七）加大社会动员力度。完善大扶贫格局的顶层设计，发挥枢纽型社会组织作用，引导社会组织参与扶贫协作。一是落实国有企业精准扶贫责任，通过发展产业、对接市场、安置就业等多种方式帮助受援地区贫困户脱贫。深入推进“万企帮万村”“互联网+精准扶贫”行动，引导民营企业积极开展产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫。二是将帮扶贫困残疾人脱贫纳入东西部扶贫协作范围，支持受援地区通过购买服务、就业创业帮扶、设立公益岗位、集中托养等多种方式，为贫困重度残疾人提供服务。三是积极引导金融扶贫、科技扶贫、“互联网+精准扶贫”，用好中国社会扶贫网，鼓励更多爱心人士参与扶贫。引导组织社会各界向结对地区积极捐款捐物，到结对地区开展捐资助学、支医支教、社会工作和志愿服务等扶贫活动。（责任部门：区委统战部、区教委、区卫生健康委、区国资委、区工商联、团区委、区总工会、区民政局、区妇联、区残联、区红十字会、各镇街、生物医药基地、新媒体产业基地）

（八）深化携手奔小康行动。继续落实签订帮扶协议，按照“八个到位”继续扎实开展好携手奔小康行动，坚持需求导向，进一步加大资金，落实“一县一策一方案”特色帮扶方案，实化细化帮扶措施，加大资金、产业、市场、干部人才、劳务协作和社会动员等方面支持力度。选取20个经济强镇（街道）与受援地27个乡镇签订结对帮扶协议，并选取144个村（社区）与受援地140个村建立结对帮扶关系，实现受援地深度贫困村结对全覆盖。选取19所学校与受援地18所学校建立结对帮扶关系，新增结对学校8所，基本实现全覆盖。选取20所医院与受援地52所医院建立结对帮扶关系，加强援受两地疫情防控协作配合。动员47家企业参与“万企帮万村”，与受援地129个村建立结对帮扶关系。（责任部门：区人力社保局、区国资委、区教委、区卫生健康委、各镇街、生物医药基地、新媒体产业基地）

（九）夯实日常基础工作。做好扶贫协作日常基础性工作，建立工作台账，及时记录工作数据和情况，完善数据统计，及时报送工作进展、特色亮点。加大扶贫协作工作宣传力度，弘扬正能量，增强凝聚力，加大对脱贫摘帽县的宣传工作，营造扶贫协作工作良好氛围。（责任部门：区经济协作办、各相关单位）

三、扎实推进扶贫协作各项考核任务落到实处

坚持目标导向、需求导向、考核导向，进一步压实责任，按照《大兴区扶贫协作考核评价指标任务分解方案》职责分工，加强协调配合，确保各项考核任务落到实处。（责任部门：区经济协作办、各相关单位）

附件：《大兴区扶贫协作考核评价指标任务分解方案》（京兴协办发〔2018〕5号）

附件：

大兴区扶贫协作考核评价指标

任务分解方案

按照《市支援合作办关于印发<北京市扶贫协作和对口支援考核办法（试行）>的通知》（京援合办发[2018]8号）中《各区考核评价指标》的要求，以及市扶贫援合办于2018年11月1日正式印发的《关于印发北京市扶贫协作和对口支援考核评分细则的通知》（京援合办函[2018]71号），对我区扶贫协作考核评价指标任务分解进行补充完善。

大兴区扶贫协作考核范围：包括内蒙古乌兰察布市察右前旗和锡林郭勒盟苏尼特右旗、正镶白旗；新疆和田地区和田县（联系新疆生产建设兵团第十四师224团）。

一、组织领导（25分）

主要指标有三项工作，包括：

指标1.领导重视（5分）

指标2.调研对接（5分）

指标3.组织工作（15分）

任务内容分解清单：

（一）领导重视（5分）

指标1：区委或区政府主要领导每半年至少召开一次会议，围绕“八到位”要求，研究部署年度携手奔小康、助力脱贫攻坚工作（5分）。

考核细则：

（1）提供一次按要求召开的区委常委会、区政府常务会或其他全区大会的有效证明材料的得1.5分；满分3分。

责任部门：区委办、区政府办、区经济协作办公室。

证明材料：会议纪要、视频、新闻报道或其他图文信息。

需统计数据：会议次数。

（2）每次会议议程围绕“八到位”要求，研究部署年度携手奔小康、助力脱贫攻坚工作得1分；满分2分。

责任部门：区委办、区政府办、区经济协作办公室。

证明材料：会议纪要、视频、新闻报道或其他图文信息。

需统计数据：会议次数。

（二）调研对接（5分）

指标2：区委或区政府主要领导每年到携手奔小康每个结对帮扶县（含新疆兵团十四师224团）调研对接不少于一次，共同研究部署解决扶贫脱贫工作（3分）；每年与结对帮扶区县至少召开一次联席会议，共同研究推动扶贫协作工作（2分）。

考核细则：

（1）提供区委或区政府主要领导到一个结对帮扶县调研对接有效证明材料的得0.6分；满分3分。

牵头部门：区委办、区政府办。

责任部门：区经济协作办公室、挂职干部。

证明材料：调研记录、调研会议纪要、新闻报道或图文信息，实地抽查记录（明确体现：调研对接时间、带队调研对接党政负责同志姓名及职务、其他负责同志姓名及职务、随行人员数、调研贫困村或项目点数、调研贫困户数）。

需统计数据：每次对接代表团人次、其中局级人次，联席会议次数。

（2）提供区委或区政府主要领导与一个结对帮扶县联席会议有效证明材料的得0.4分；满分2分。

牵头部门：区委办、区政府办。

责任部门：区经济协作办公室、挂职干部。

证明材料：会议纪要、会议视频、新闻报道或图文信息，实地抽查记录。

需统计数据：每次对接代表团人次、其中局级人次，联席会议次数。

（三）组织工作（15分）

指标3：建立领导机构，明确一名分管区级领导，设置专门工作机构和工作人员，制定相关制度措施，推进扶贫脱贫帮扶工作规范化、制度化（4分）；与结对县建立高层联席会议机制，定期磋商工作（4分）；与结对县签订结对帮扶协议，报市领导小组办公室（2分）；因地制宜编制助力结对帮扶县区脱贫攻坚三年行动计划，报市领导小组办公室备案（2分）；建立工作台账，及时记录工作数据和情况，做到底数清、情况明（3分）。

考核细则：

（1）建立领导机构，明确一名分管区级领导得1分；没有明确不得分。

责任部门：区经济协作办公室。

配合部门：区委办、区政府办。

证明材料：建立领导机构文件，区领导分工文件。

（2）设置工作机构和工作人员得1分；没有设置不得分。

责任部门：区经济协作办公室。

证明材料：扶贫协作工作承担部门职责文件，部门领导分工和科室分工文件。

（3）制定规范化的扶贫协作工作制度得2分；没有制定不得分。

牵头部门：区经济协作办公室。

责任部门：任务分解涉及的相关部门。

证明材料：扶贫协作责任任务分工、资金项目管理等工作制度、办法、规定等文件。

（4）提供一个季度由主管领导召开的工作推进会议的有效证明材料的得0.25分，满分1分。

牵头部门：区政府办。

责任部门：区经济协作办公室。

证明材料：会议纪要、会议视频、新闻报道或图文信息等资料。

（5）提供一个季度由主管部门调度推进扶贫协作工作的有效证明材料的得0.25分；满分1分。

责任部门：区经济协作办公室。

证明材料：会议纪要、会议视频、新闻报道或图文信息等资料。

（6）提供一个主管部门与结对地区主管部门每月对接记录得1/6分，满分2分。

责任部门：区经济协作办公室、挂职干部。

证明材料：会议纪要、调研记录、联系沟通记录、台账记录等对接记录。

（7）提供一个县结对帮扶协议得0.3分。提供上报市领导小组办公室的有效证明材料得0.1分；满分2分。

责任部门：区经济协作办公室、挂职干部。

证明材料：与每个结对县签字的帮扶协议文本；报送市扶贫援合办的函、报告（邮件）。

（8）提供一个县结对帮扶县区脱贫攻坚三年行动计划或“一县一策一方案”得0.3分；提供上报市领导小组办公室三年行动计划或“一县一策一方案”的有效证明材料得0.1分。满分2分。

责任部门：区经济协作办公室。

证明材料：三年行动计划文本或“一县一策一方案”文本、报送市扶贫援合办的函、报告（邮件）。

（9）提供工作台账得1分；没有台账不得分。

责任部门：区经济协作办公室、任务分解涉及的各部门、挂职干部。

（10）工作台账做到记录及时，底数清、情况明，分为3档：好（每月更新记录）得2分，一般（未每月更新记录）得1.6分，没有台账不得分。

责任部门：区经济协作办公室、任务分解涉及的各部门、挂职干部。

证明材料：工作台账文本。

二、资金项目（10分）

主要指标有三项工作，包括：

指标4. 资金支持（4分）

指标5. 资金项目管理（3分，指市统筹外财政额外支持资金）

指标6. 带贫脱贫成效（3分，指市统筹外财政额外支持资金）

任务内容分解清单：

（一）资金支持（3分）

指标4：指市统筹外财政额外支持资金（市统筹外财政额外支持资金，指在市大盘子外额外捐赠资金，含区直部门、各街道乡镇捐赠资金。各村捐赠资金为集体经济收入的计入社会捐赠）。

考核细则：

（1）支持资金数4分。16个区按区级财政额外安排资金数额占当年区财政一般收入比率超过或低于各区平均比率情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类（具体计算方式，按照类别平均水平，上下分别浮动15%、30%判断），分别得分4、3.6、3.2、2.8、0分。

责任部门：区财政局、各镇街、财政资金援助相关部门等。

证明材料：资金台账或相关资金情况统计表（明确：本年度投入财政援助资金数、上年度实际投入财政援助资金数、携手奔小康行动结对贫困县数、受帮扶贫困县县均投入财政援助资金数、财政援助资金增长率、投入深度贫困地区财政援助资金数）。

（二）资金项目管理（3分，指市统筹外财政额外支持资金）

指标5：协同结对县编制好年度扶贫脱贫项目计划，协同当地做到帮扶项目资金公告公示（1分），注重发挥辖区内资源优势，为安排的年度帮扶项目提供可持续效益支持；督促当地做好从项目申报到竣工验收的全过程监督检查，防范化解各类风险，确保资金、项目安全（1分）；向深度贫困地区（非深度贫困县的，向建档立卡贫困村倾斜，下同）和项目倾斜情况（1分）。

考核细则：

（1）提供1个结对县年度扶贫脱贫项目计划审核、建议的有效证明材料得0.14分；满分0.7分。

牵头部门：区财政局。

责任部门：区财政局、区审计局、挂职干部。

证明材料：年度扶贫项目计划审核、建议的文件。

（2）提供对1个结对县帮扶项目资金公告公示检查、督促的有效证明材料得0.06分；满分0.3分。

牵头部门：区财政局。

责任部门：区财政局、区审计局、各镇街、财政资金援助相关部门、挂职干部等。

证明材料：帮扶项目资金公告公示检查、督促的记录文件。

（3）资金（指市统筹外财政支持资金）、项目安全方面，发挥协作和督促作用得1分，发生重大问题得0分。

牵头部门：区财政局。

责任部门：区财政局、区审计局、各镇街、财政资金援助相关部门、挂职干部等。

证明材料：相关会议纪要、公函资料、图文信息，调查问卷，重大问题通知单或整改记录。

（4）提供向深度贫困地区（非深度贫困县的，向建档立卡贫困村倾斜）和项目倾斜有效证明材料的得1分。

责任部门：区财政局、区审计局、各镇街、财政资金援助相关部门、挂职干部等。

证明材料：项目计划、资金计划、深度贫困县清单、建档立卡贫困村清单。

（三）带贫脱贫成效（3分，指市统筹外财政额外支持资金）

指标6：注重帮助建档立卡贫困村、贫困人口改善生产生活条件，发展产业带动脱贫、劳务培训促进脱贫、支持社会事业发展等情况（3分）。

考核细则：

（1）计算支持资金惠及受援地区贫困人口效益（全年惠及受援地区贫困人口数量与支持资金数的比例）超过或低于16个区平均数情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1.5分。分别得分1.5、1.2、0.9、0.6、0分。

牵头部门：区经济协作办公室。

责任部门：区财政局、区审计局、各镇街、财政资金援助相关部门、挂职干部等。

证明材料：区对口所有结对县全年惠及贫困人口名单（明确：贫困人口提供姓名、身份证号及相关材料等）。

（2）计算支持资金带动受援地区贫困人口脱贫效益（全年助力受援地区脱贫人口数量与支持资金数的比例）超过或低于16个区全年平均数情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1.5分，分别得分1.5、1.2、0.9、0.6、0分。

牵头部门：区经济协作办公室。

责任部门：区财政局、区审计局、各镇街、财政资金援助相关部门、挂职干部等。

证明材料：区对口所有结对县全年脱贫人口名单（明确：贫困人口提供姓名、身份证号及相关材料等）。

三、人才支持（10分）

主要指标有两项工作，包括：

指标7.党政干部选派及培训（6分）

指标8.专业人才支持（4分）

任务内容分解清单：

（一）党政干部选派及培训（6分）

指标7：按要求选派党政干部人才数，会同结对县确保挂职干部主要精力用在脱贫攻坚（4分）；举办双方扶贫干部人才培训（1分）；向深度贫困地区和项目倾斜情况（1 分）。

考核细则：

- 完成市委市政府要求选派的党政干部数得1.5分，未完成0分。

责任部门：区委组织部。

证明材料：选派挂职干部计划、实际选派挂职干部名单（明确：姓名、挂职前工作单位及职务、行政级别、挂职单位及职务、分管（协管）工作、挂职起止时间）、选派文件、干部任免文件。

- 计算根据结对地区需求自主选派挂职干部的县均人数（人数/结对县总个数）超过或低于16个区平均自主选派挂职干部人数情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1分，分别得分1、0.9、0.8、0.7、0分。

责任部门：区委组织部。

证明材料：实际选派挂职干部名单（明确：姓名、挂职前工作单位及职务、行政级别、挂职单位及职务、分管（协管）工作、挂职起止时间）、选派文件、干部任免文件。

（3）会同结对县确保挂职干部主要精力用在脱贫攻坚 1.5 分。未放在脱贫攻坚岗位的，一个干部扣除 0.1 分，直至 0 分。

责任部门：区委组织部。

证明材料：如有特殊情况，提供有效证明材料。

（4）计算举办双方扶贫干部人才培训班培训的县均人数（人数/结对县总个数）超过或低于16个区平均培训班培训人数情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1分，分别得分1、0.9、0.8、0.7、0分。

责任部门：区委组织部。

配合部门：区委党校。

证明材料：培训计划、培训记录、培训人员名单、培训总结。（干部人才培训详细情况：培训班名称、培训班起止时间、培训地点、主办单位、培训对象、培训主要内容、培训人数、培训手册和花名册、图文信息等。）

（5）提供有效证明材料，能够证明干部选派向深度贫困地区和项目倾斜的得1分，无倾斜得0分。

责任部门：区委组织部。

证明材料：选派挂职干部计划、实际选派挂职干部名单、选派文件、干部任免文件。

（二）专业人才支持（4分）

指标8：选派教师、医生、科技、文化、社会等专业技术人才到当地支持扶贫脱贫情况（3.5分）；向深度贫困地区和项目倾斜情况（0.5分）。

考核细则：

- 完成市委、市政府统一要求选派专业技术人才数量得0.5分，未完成不得分。

牵头部门：区人保局。

责任部门：区教委、区卫计委、区农委（区动监局、区种植中心、区园林绿化局等单位配合区农委做好此项工作）、挂职干部。

证明材料：选派专业人才计划、实际选派专业人才名单。专业人才详细情况（姓名、挂职前工作单位及职务岗位、职称及职级、挂职单位及职务岗位、挂职起止时间、联系方式，提供选派文件、任职文件等）。

（2）按1-6个月、6-12个月、12月以上三类分别根据结对地区需求自主选派专业技术人才的县均数量（人数/结对县总个数），每类超过或低于16个区平均自主选派专业技术人才数量情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1分，分别得分1、0.9、0.8、0.7、0分。

以上每类专业技术人才计算得分均为1分，三类共计3分。

牵头部门：区人保局。

责任部门：区教委、区卫计委、区农委（区动监局、区种植中心、区园林绿化局等单位配合区农委做好此项工作）、挂职干部。

证明材料：选派专业人才计划、实际选派专业人才名单。专业人才详细情况（姓名、挂职前工作单位及职务岗位、职称及职级、挂职单位及职务岗位、挂职起止时间、联系方式，提供选派文件、任职文件等）。

（3）提供有效证明材料，能够证明向深度贫困地区和项目倾斜的得0.5分，无倾斜得0分。

牵头部门：区人保局。

责任部门：区教委、区卫计委、区农委（区动监局、区种植中心、区园林绿化局等单位配合区农委做好此项工作）、挂职干部。

证明材料：选派专业人才计划、实际选派专业人才名单。专业人才详细情况（姓名、挂职前工作单位及职务岗位、职称及职级、挂职单位及职务岗位、挂职起止时间、联系方式，提供选派文件、任职文件等）。

四、产业合作（15分）

主要考核指标有两项工作，包括：

指标9.引导企业到结对帮扶县投资；开展扶贫产品产销对接情况（10分）

指标10. 产业带动脱贫（5分）

任务内容分解清单：

（一）引导企业到结对帮扶县投资；开展扶贫产品产销对接情况（10分）

指标9：引导企业到结对县投资兴业，并带动贫困人口精准扶贫精准脱贫（8分）；开展扶贫产品产销对接情况：采购、销售结对地区农产品或手工艺品，带动贫困人口脱贫（2分）。

考核细则：

（1） 16个区按城市核心功能区和功能拓展区、城市发展新区、生态涵养区三类分别计算各区引导企业数量超过或低于分类功能区平均引导企业数情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分4分，分别得分4、3.8 、3.6、3.4、0分。

责任部门：区农委、区经信委、区商务委。

配合部门：区国资委、区工商联、各镇街、基地园区、挂职干部。

证明材料：企业台账（明确到结对地区投资兴业企业个数、企业实际投资额，企业带动贫困人口脱贫数、企业通过吸纳就业带动贫困人口脱贫数、通过利益联结机制带动脱贫数，援建产业园区、援建扶贫车间、扶贫车间吸纳贫困人口就业数，帮助建设特色农产品基地面积）。

（2） 16个区按城市核心功能区和功能拓展区、城市发展新区、生态涵养区三类分别计算各区实际到位投资金额超过或低于分类功能区平均实际到位投资金额情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分4分，分别得分4、3.8、3.6、3.4、0分。

责任部门：区农委、区经信委、区商务委。

配合部门：区国资委、区工商联、各镇街、基地园区、挂职干部。

证明材料：企业投资资金台账或其他相关统计表（明确：企业实际投资额，帮助特色农产品销售额、截止2018 年实际投资额）。

（3）16个区开展产销对接，采购、销售结对地区农产品或手工艺品金额，16个区按城市核心功能区和功能拓展区、城市发展新区、生态涵养区三类分别计算各区实际金额超过分类功能区平均实际金额情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分2分，分别得分2、1.8 、1.6、1.4、0分。

责任部门：区商务委。

配合部门：区农委、区经信委、区国资委、区工商联、各镇街、基地园区、挂职干部。

证明材料：开展产销对接，采购、销售结对地区农产品或手工艺品金额。

（二）产业带动脱贫 （5分）

指标10：产业合作带动贫困人口脱贫情况（5分）。

考核细则：

- 计算引导产业合作惠及贫困人口数量超过或低于16个区平均惠及贫困人口数情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1分，分别得分1、0.9、0.8、0.7、0分。

责任部门：区农委、区经信委、区商务委、挂职干部。

证明材料：企业台账（明确：企业投资扶贫情况，企业名称、统一社会信用代码、产业投资项目名称、主营业务范围、项目地点、是否深度贫困县、项目进展情况（开工、在建、已完工）、项目约定投资总额），区结对地区年初建档立卡贫困人口名单、引导产业合作惠及贫困人口名单（明确：贫困人口提供姓名、身份证号及相关材料等）。

- 计算引导产业合作惠及贫困人口占结对地区年初建档立卡贫困人口的比例超过16个区平均惠及贫困人口比例的百分比例，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1.5分，分别得分1.5、1.35、1.2、1.05、0分。

责任部门：区农委、区经信委、区商务委、挂职干部。

证明材料：企业台账（明确：企业投资扶贫情况，企业名称、统一社会信用代码、产业投资项目名称、主营业务范围、项目地点、是否深度贫困县、项目进展情况（开工、在建、已完工）、项目约定投资总额），区结对地区年初建档立卡贫困人口名单、引导产业合作惠及贫困人口名单（明确：贫困人口提供姓名、身份证号及相关材料等）。

- 计算引导产业合作助力受援地区脱贫人口数量超过或低于16个区平均脱贫人口数情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1分，分别得分1、0.9、0.8、0.7、0分。

责任部门：区农委、区经信委、区商务委、挂职干部。

证明材料：区结对地区年初建档立卡贫困人口名单、引导产业合作帮助贫困人口脱贫人口名单（脱贫人口提供姓名、身份证号及相关材料等）。

（4）计算引导产业合作助力受援地区脱贫人口占结对地区年初建档立卡贫困人口的比例超过或低于16个区平均脱贫人口比例的百分比例，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1.5分，分别得分1.5、1.35、1.2、1.05、0分。

责任部门：区农委、区经信委、区商务委、挂职干部。

证明材料：区结对地区年初建档立卡贫困人口名单、引导产业合作帮助贫困人口脱贫人口名单（脱贫人口提供姓名、身份证号及相关材料等）。

五、社会动员（10分）

主要考核指标有两项工作，包括：

指标11.万企帮万村（5分）

指标12.社会帮扶（5分）

任务内容分解清单：

- 万企帮万村（5分）

指标11：企业与贫困乡镇和贫困村结对情况（结对任务见附件）（5分）。

考核细则：

- 计算企业与贫困村结对的县均数量（结对数/结对县总个数）超过或低于16个区平均结对数量情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分3分，分别得分3、2.7、2.4、2.1、0分。

牵头部门：区经济协作办公室、挂职干部。

责任部门：区国资委（负责区内国企）、区工商联（负责辖区内非公企业）、 各镇街、基地园区。

证明材料：企业台账（明确：参与万企帮万村的企业数，帮扶的结对地区贫困村数、其中深度贫困村数。结对名单、结对协议或相关材料、帮扶脱贫名单、图文信息）。

（2）结对帮扶具体成效2分，分为好、一般两类（结合实际调查），分别得2分、1.6分。

牵头部门：区经济协作办公室、挂职干部。

责任部门：区国资委（负责区内国企）、区工商联（负责辖区内非公企业）、 各镇街、基地园区。

证明材料：企业台账（明确：参与万企帮万村的企业数，帮扶的结对地区贫困村数、其中深度贫困村数。结对名单、结对协议或相关材料、帮扶脱贫名单、图文信息）。

- 社会帮扶（5分）

指标12：引导各界力量捐赠资金(2分)；发动各类社会组织、企业、个人到结对县开展扶贫对接、公益活动、志愿服务等（3分）。

考核细则：

（1）引导各界力量捐赠资金数。16个区按城市核心功能区和功能拓展区、城市发展新区、生态涵养区三类分别合计计算各区引导各界力量捐赠资金总额超过或低于分类功能区平均总额情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类（具体计算方式，按照类别平均水平，上下分别浮动15%、30%判断），满分2分，分别得分2、1.8、1.6、1.4、0分。

责任部门：区委统战部、区教委、区卫计委、区国资委、区工商联、团区委、区工会、区民政局、区妇联、区残联、红十字会、各镇街、基地园区、挂职干部等。

证明材料：分别提供：本年度实际动员社会各界捐助款物数（计捐物折款）。上年度实际动员社会各界捐助款物数（计捐物折款）。

- 计算开展扶贫对接、公益活动、志愿服务的次数超过或低于16个区平均开展活动次数的情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1分，分别得分1、0.8、0.6、0.4、0分。

责任部门：区委统战部、区教委、区卫计委、区国资委、区工商联、团区委、区工会、区民政局、区妇联、区残联、红十字会、各镇街、基地园区、挂职干部等。

证明材料：活动台账（明确：参与社会帮扶单位或组织名单、活动时间、地点、名称、内容、受益人群等相关材料、图文信息）。

（3）活动效果满分2分，参考与贫困村、贫困人口有联系度和实际效果分为好、一般两等级。满分2分，分别得分2分、1.6分（结合实际调查）。

责任部门：区委统战部、区教委、区卫计委、区国资委、区工商联、团区委、区工会、区民政局、区妇联、区残联、红十字会、各镇街、基地园区、挂职干部等。

证明材料：成效总结等。

六、劳务协作（10分）

主要考核指标有三项工作，包括：

指标13.劳务协作对接机制（3分）

指标14.职业教育、职业培训（3分）

指标15.就业脱贫（4分）

任务内容分解清单：

- 劳务协作对接机制（3分）

指标13：人力社保部门与结对县建立劳务协作精准对接机制，动员各类中介机构、职业技术学校、培训机构参与及培训，支持结对县建立劳务实训基地（3分）。

考核细则：

（1）与结对县签署有量化任务劳务协作协议1分。

责任部门：区人保局。

证明材料：已签署有量化任务劳务协作协议文本（协议中无量化指标，可以工作计划补充）。

（2）提供一个县职介中心（人力资源公共服务中心）结对帮扶协作的落实文件得0.2分。满分1分。

责任部门：区人保局。

证明材料：职介中心（人力资源公共服务中心）结对帮扶协议或结对落实文件。

（3）提供在京建立实训基地和帮助结对县建立劳务实训基地有效证明材料，16个区按结对县县均数量排名。满分1分。按超过或低于16个区平均数的情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1分，分别得分1、0.9、0.8、0.7、0分。

责任部门：区人保局。

证明材料：实训基地台账（明确：结对双方劳务实训基地建设名单、建设时间、建设内容，图文信息）。

- 职业教育、职业培训（3分）

指标14：加强针对建档立卡贫困人口的职业技能培训，举办培训班，加大致富带头人培训力度情况（3分）。

考核细则：

（1）计算举办培训班培训的县均贫困人口人数（人数/结对县总个数）超过或低于16个区平均培训人数的情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1分，分别得分1、0.9、0.8、0.7、0分。

责任部门：区人保局。

证明材料：劳务协作贫困人口培训记录（明确：培训内容、培训人数、通过培训就业人数、培训方案和手册、花名册等相关文件、材料、图文信息）。

（2）计算举办培训班培训的县均致富带头人人数（人数/结对县总个数）超过或低于16个区平均培训人数的情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1分，分别得分1、0.9、0.8、0.7、0分。

责任部门：区人保局。

证明材料：致富带头人培训（明确：培训内容、培训人数、通过培训就业脱贫人数、培训方案和手册、花名册等相关文件、材料、图文信息）。

（3）计算招收结对县建档立卡贫困户学生就读或交流访学人数超过或低于16个区平均招收就读或交流访学人数的情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1分，分别得分1、0.9、0.8、0.7、0分。

责任部门：区教委。

证明材料：招收建档立卡贫困户学生名单（明确就读职业学校情况，职业技术学校就读结对地区贫困学生数、姓名、身份证号、就读学校、专业名称及学制、家长姓名、就读学生花名册）。

- 就业脱贫（4分）

指标15：会同受援地区，摸清受援地在本辖区内就业情况，重视建档立卡贫困人口就业；通过劳务协作帮助结对县劳动力在京、当地或其它地区就业脱贫，特别是建档立卡贫困人口就业脱贫情况（2分）；举办专场招聘会提供就业岗位数和建档立卡贫困人口实际就业数（1.5分）；向深度贫困地区和项目倾斜情况（0.5分）。

考核细则：

（1）举办专场招聘会提供就业岗位情况1分；没有0分。（此项不考核新疆结对县，仅考核内蒙古结对县）

责任部门：区人保局。

证明材料：专场招聘会记录（明确：专场招聘会名称、举办时间、举办地点、招聘会图文资料）、提供岗位清单（明确：岗位数、招聘人数）、就业清单（明确：针对贫困户就业岗位数、招聘贫困人口数、就业人员名单）。

（2）计算通过劳务协作帮助结对县建档立卡贫困人口在京、当地或其它地区就业（含通过创业培训创业成功）脱贫人口数量超过或低于16个区平均脱贫人口数的情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1分，分别得分1、0.9、0.8、0.7、0分。

责任部门：区人保局、挂职干部。

证明材料：脱贫人口名单（明确：吸纳贫困人口到北京就业数、吸纳结对帮扶地区人口到北京就业数、吸纳其他省份贫困人口到北京就业数，企业到结对地区投资吸纳贫困人口就业数、到帮扶地区吸纳就业数、到其他省份投资吸纳就业数）、创业致富带头人培训后创业成功人员名单。

（3）计算通过劳务协作帮助结对县建档立卡贫困人口在京、当地或其它地区就业（含通过创业培训创业成功）脱贫人口占结对地区年初建档立卡贫困人口的比例超过或低于16个区平均脱贫人口比例的百分比例，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1.5分，分别得分1.5、1.35、1.2、1.05、0分。

责任部门：区人保局、挂职干部。

证明材料：脱贫人口名单（明确：吸纳贫困人口到北京就业数、吸纳结对帮扶地区人口到北京就业数、吸纳其他省份贫困人口到北京就业数，企业到结对地区投资吸纳贫困人口就业数、到帮扶地区吸纳就业数、到其他省份投资吸纳就业数）、创业致富带头人培训后创业成功人员名单。

（4）提供有效证明材料，能够证明向深度贫困地区和项目倾斜的得0.5分；无倾斜得0分。

责任部门：区人保局。

证明材料：专场招聘会记录、提供岗位清单、就业清单、脱贫人口名单、创业致富带头人培训后创业成功人员名单。

七、结对帮扶（10分）

指标16：街道、乡镇和其他社会组织与贫困乡镇和贫困村结对情况（结对任务见附件），结对后加强交流交往，注重开展或实施能够培育壮大贫困村集体经济发展的活动、项目等（9分）；向深度贫困地区和项目倾斜情况（1分）。

考核细则：

- 计算乡镇街道结对参与率(参与结对的乡镇街道数量/乡镇街道总个数),超过或低于16个区的平均结对参与率的情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分3分，分别得分3、2.7、2.4、2.1、0分。

牵头部门：区经济协作办公室。

责任部门：各镇街。

证明材料：乡镇结对个数、名单， 结对协议或方案、结对名单（明确：参与结对的乡镇（街道）数、社区（村）数，帮扶的结对地区贫困乡镇数、深度贫困村数）、工作台账、项目清单、图文信息。成效总结。

（2）与贫困乡镇结对帮扶效果好得1分，一般得0.6分（结合实际调查）。

牵头部门：区经济协作办公室。

责任部门：各镇街。

证明材料：乡镇结对个数、名单， 结对协议或方案、结对名单（明确：参与结对的乡镇（街道）数、社区（村）数，帮扶的结对地区贫困乡镇数、深度贫困村数）、工作台账、项目清单、图文信息。成效总结。

（3）参与结对的社区（村）数量超过或低于16个区的平均结对数的情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1分，分别得分1、0.9、0.8、0.7、0分。

责任部门: 各镇街。

证明材料：携手奔小康结对贫困村数；结对协议或方案、结对名单（明确：参与结对的乡镇（街道）数、社区（村）数，帮扶的结对地区贫困村数、深度贫困村数）、工作台账、项目清单、图文信息。成效总结。

- 与贫困村结对帮扶效果好得1分，一般得0.6分（结合实际调查）。

责任部门: 各镇街。

证明材料：携手奔小康结对贫困村数；结对协议或方案、结对名单（明确：参与结对的乡镇（街道）数、社区（村）数，帮扶的结对地区贫困村数、深度贫困村数）、工作台账、项目清单、图文信息。成效总结。

- 与帮扶县职业院校结对，与结对县职业院校全覆盖0.5分，没有全覆盖0分。

责任部门：区教委。

证明材料：职业院校名单（明确：参与结对的职业院校数、帮扶结对地区职业院校数）。

- 与帮扶县职业院校结对帮扶效果好得0.5分，一般得0.3分，没有实际行动得0分。（结合实际调查）

责任部门：区教委。

证明材料：职业院校名单（明确：参与结对的职业院校数、帮扶结对地区职业院校数）。

- 与中小学学校、各级医院及其他组织结对的县均数量（结对数量/结对县总个数）超过或低于16个区平均结对县均数量的情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分1分，分别得分1、0.9、0.8、0.7、0分。

责任部门：区教委、区卫计委。

证明材料：结对的中小学学校、各级医院及其他组织结对名单（明确：参与结对的街道、乡镇和其他社会组织，结对地区中小学学校、各级医院及其他组织结对数量）。成效总结。

- 中小学学校、各级医院及其他组织结对帮扶效果好得1分，一般得0.6分（结合实际调查）。

责任部门：区教委、区卫计委。

证明材料：结对的中小学学校、各级医院及其他组织结对名单（明确：参与结对的街道、乡镇和其他社会组织，结对地区中小学学校、各级医院及其他组织结对数量）。成效总结。

（9）提供有效证明材料，能够证明向深度贫困地区和项目倾斜的得1分，无倾斜得0分。

责任部门：区教委、区卫计委、各镇街。

证明材料：结对协议或方案、结对名单、职业院校名单、乡镇以下中小学学校、各级医院及其他组织结对名单。

八、信息宣传（10分）

主要指标有两项工作，包括：

指标17. 工作进展、信息报送（7分）

指标18. 媒体宣传（3分）

任务内容分解清单：

（一）工作进展、信息报送（7分）

指标17：及时报送扶贫协作季度数据统计、工作进展、特色亮点、交流交往活动等情况（7分）。

考核细则：

- 积极报送半年、全年工作总结情况得1分，少一次扣0.5分。

责任部门：区经济协作办公室。

证明材料：扶贫协作半年、全年等阶段总结。

（2）按照《关于开展携手奔小康行动 助力打赢脱贫攻坚战的通知》（京援合办发〔2017〕10号）要求，每季度报送《关于开展携手奔小康行动 助力打赢脱贫攻坚战工作进展情况表》及季度工作总结。共3分，少一次扣0.75分。    责任部门：区经济协作办公室。

证明材料：季度报表和报告。

- 工作信息，计算信息被采纳的数量超过或低于16个区平均信息被采纳数量的情况，分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分3分，分别得分3、2.9、2.8、2.7、0分。

牵头部门：区经济协作办公室。

责任部门：区委办、区政府办、区经济协作办公室。

证明材料：市扶贫援合办信息采纳情况、上报中央及国家部门、市委市政府采纳信息，主要载体为简报、快报、信息、通报等。

（二）媒体宣传（3分）

指标18：新闻媒体宣传报道扶贫协作情况（3分）。

考核细则：

（1）计算信息被中央、市属媒体、受援地区主流媒体宣传报道数量超过或低于16个区平均宣传报道数量的情况（媒体按重要性分三层级分别计算分值，具体办法另行说明）分为显著、较好、一般、不显著、没有五类。满分3分，分别得分3、2.9、2.8、2.7、0分。

责任部门：区委宣传部。

证明材料：相关图文材料（明确：媒体报道数量，报道媒体名称、时间、内容）。

九、创新创优（额外加分项5分）

指标19： 扶贫协作工作中示范性、带动性、创新性做法，以及得到中央领导和市领导批示肯定的情况（5分）。

考核细则：

（1）受到党中央国务院表彰及中央领导作出肯定性批示得5分。

- 北京市主要领导同志作出肯定性批示得4分，受援省（区）主要领导肯定性批示得4分。

- 国务院扶贫办等国家部门批示（表彰）得3分。

- 北京市分管领导同志作出肯定性批示的得2分。

- 市扶贫援合办批示推广得1分。

- 得分可累计，最高不超过5分。

牵头部门：区经济协作办公室。

责任部门：任务分解涉及部门。

证明材料：典型案例及相关批示（明确：批示领导姓名、职务，批示时间、事项、批示内容）。

十、大兴区对口扶贫协作工作监督检查工作

切实加强扶贫领域监督执纪问责工作，按照《中共北京市大兴区纪委 北京市大兴区监察委员会印发<关于2018年至2020年开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理的工作方案>的通知》（京兴纪发〔2018〕9号）要求,对各相关部门履行脱贫攻坚的重大政治责任情况进行监督检查。同时，对各单位发现相关部门及工作人员不履行工作职责，或履行职责不力、出现涉嫌违纪违法行为的问题线索，并按照《大兴区关于党政机关、人大、政协向纪检监察机关移送涉嫌违纪违法问题线索的暂行办法》要求移送区纪委区监察委的，进行调查处理，严肃问责。

责任部门：区纪委、区监察委。

配合部门：任务分解涉及的相关部门。

附件：《大兴区与结对地区乡镇、村结对任务清单》

附件：

大兴区与结对地区乡镇、村结对任务清单

内蒙地区

| 责任单位 |  | 结对旗（县） | 所在乡镇 | 贫困村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区国资委 | 礼贤镇 | 察右前旗 | 三岔口乡 | 3个深度贫困村 |
|  | 长子营镇 | 察右前旗 | 老圈沟乡 | 7个深度贫困村 |
|  | 天宫院街道 | 察右前旗 | 黄茂营乡 | 1个深度贫困村 |
| 亦庄镇 |  | 察右前旗 | 乌拉哈乌拉乡 | 3个深度贫困村 |
|  |  | 察右前旗 | 平地泉镇 | 1个深度贫困村 |
| 庞各庄镇 |  | 察右前旗 | 玫瑰营镇 | 6个深度贫困村 |
| 瀛海镇 |  | 正镶白旗 | 宝拉根陶海苏木 | 1个深度贫困村 |
|  |  | 正镶白旗 | 乌兰查布苏木 | 1个深度贫困村 |
|  |  | 正镶白旗 | 星耀镇 | 1个深度贫困村 |
|  |  | 正镶白旗 | 明安图镇 | 1个深度贫困村 |
| 高米店街道 |  | 正镶白旗 | 伊克淖苏木 | 协商开展村级结对工作 |
| 旧宫镇 |  | 苏尼特右旗 | 朱日和镇 | 协商开展村级结对工作 |
|  |  | 苏尼特右旗 | 阿其图乌拉苏木 | 协商开展村级结对工作 |
|  |  | 苏尼特右旗 | 赛罕乌力吉苏木 | 协商开展村级结对工作 |
|  |  | 苏尼特右旗 | 乌日根塔镇 | 协商开展村级结对工作 |

新疆地区

| 责任单位 |  |  | 结对旗（县） | 所在乡镇 | 贫困村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄村镇 |  |  | 和田县 | 罕艾日克镇 | 23个深度贫困村 |
| 榆垡镇 |  |  | 和田县 | 英阿瓦提乡 | 7个深度贫困村 |
| 采育镇 |  |  | 和田县 | 英艾日克乡 | 7个深度贫困村 |
| 新媒体基地 |  | 采育镇\魏善庄 | 和田县 | 色格孜库勒乡 | 10个深度贫困村 |
|  |  | 观音寺街道 | 和田县 | 吾宗肖乡 | 8个深度贫困村 |
| 生物医药基地 |  | 青云店 | 和田县 | 阿瓦提乡 | 10个深度贫困村 |
|  |  | 林校路街道 | 和田县 | 塔瓦库勒乡 | 9个深度贫困村 |
| 区国资委牵头 | 兴创投资 | 兴丰街道 | 和田县 | 朗如乡 | 9个深度贫困村 |
|  |  | 北臧村镇 | 和田县 | 喀什塔什乡 | 6个深度贫困村 |
|  | 城建开发 | 清源街道 | 和田县 | 布扎克乡 | 13个深度贫困村 |
| 安定镇 |  |  | 和田县 | 拉依喀乡 | 1个深度贫困村 |
| 西红门镇 |  |  | 新疆生产建设兵团第十四师224团 | 与224团协商开展乡镇结对工作 | 双方协商开展村、农业连队等深层结对工作 |