北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会

2022年部门决算报表及说明

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年部门决算说明

一、部门基本情况

中关村科技园区大兴生物医药产业基地工作委员会（简称大兴生物医药基地党工委）是区委派出机构，中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会（简称大兴生物医药基地管委会)是区政府派出机构，大兴生物医药基地管委会与大兴生物医药基地党工委合署办公，为正处级。大兴生物医药基地党工委、大兴生物医药基地管委会机关行政编制为10名。设书记、主任1名，副书记1名，副主任2名，科级领导职数2正。管委会下内设机构2个：党政办公室（编制3名，含科级1名）、综合管理科（编制3名，含科级1名）；管委会下设3个事业单位，事业人员编制18人：中关村科技园区大兴生物医药产业基地综合服务中心（编制6名，科级领导职数1正1副）、中关村科技园区大兴生物医药产业基地规划建设服务中心（编制6名，科级领导职数1正1副）、中关村科技园区大兴生物医药产业基地产业发展服务中心（编制6名，科级领导职数1正1副）。截止2022年底在岗在编9人，其中副处级3人，科级3人，科员3人，退休人员4人。本部门不涉及行政事业性收费项目。

单位主要职责是：

①贯彻执行国家和北京市有关法律、法规、规章、政策以及区委、区政府的决定。

②负责组织编制园区总体规划、专项规划，研究制定产业政策及年度工作计划，并组织实施。

③负责园区规划范围内的土地开发、项目建设管理工作。

④负责园区经济运行、招商引资、产业促进工作；负责优化园区发展环境，开展企业服务工作。

⑤负责对园区范围内生产经营单位的安全生产状况进行监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责园区应急管理工作。

⑥协调相关部门、属地开展社会管理、提供公共服务

⑦负责领导平台运营公司。

⑧完成区政府和中关村科技园大兴园管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会部门决算只包括本级部门决算。具体为：

1.本级单位：中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会。

三、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计153163.19万元，比上年增加76657.25万元，增长100.20%。主要原因：政府债增加、疫情防控等项目资金增加。2022年度支出总计153163.19万元，比上年增加76657.25万元，增长100.20%。主要原因：政府债增加、疫情防控资金增加及上年度结转资金在本年度支出。

（一）收入决算说明

2022年本年度收入合计152720.88万元，比上年增加86378.77万元，增长130.20%。主要原因：政府债增加、疫情防控等项目资金增加。其中：财政拨款收入152720.88万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计153163.19 万元，比上年增加77142.25万元，增长101.48%。主要原因：体制经费增加及上年度结转资金在本年度支出。其中：基本支出218.00万元，占支出合计的0.14%；项目支出152945.19万元，占支出合计的99.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计153163.19万元，比上年增加76657.25万元，增长100.20%。主要原因：政府债增加、疫情防控等项目资金增加。2022年财政拨款支出总计153163.19万元，比上年增加76657.25万元，增长100.20%。主要原因：政府债增加、疫情防控及上年度结转资金在本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出29652.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出326.92万元，占本年财政拨款支出1.10%；科学技术支出7500万元，占本年财政拨款支出25.29%；社会保障和就业支出25.32万元，占本年财政拨款支出0.09%；卫生健康支出2690.27万元，占本年财政拨款支出9.07%；节能环保支出890.44万元，占本年财政拨款支出3%；城乡社区支出17365.69万元，占本年财政拨款支出58.57%；农林水支出381.40万元，占本年财政拨款支出1.29%；交通运输支出472.05万元，占本年财政拨款支出1.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“201一般公共服务支出”（类）2022年决算326.92万元，比2022年年初预算增加76.90万元，增长30.76%。其中：

“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年决算177.61万元，比2022年年初预算增加27.59万元，增加18.39%。主要原因：2022年度下半年增加公务员3人。

“20105统计信息事务”（款）2022年度决算0.31万元，比2021年年初预算增加0.31万元，增长100%。主要原因：2022年度专项资金增加（2021年度人口抽样调查两员经费）。

“20132组织事务”（款）2021年度决算49万元，比2021年年初增加49万元，增长100%。主要原因：2022年度专项资金增加（“两新”组织活动经费）。

“20136其他共产党事务支出”（款）2022年度决算100万元，与2022年年初预算一致。

- “206科学技术支出”（类）2022年决算7500万元，比2022年年初预算增加7500万元，增长100%。其中：

“20605科技条件与服务”（款）2022年度决算7500万元，比2022年年初预算增加7500万元，增长100%。主要原因：2022年度增加了科技与服务支出。

- “208社会保障和就业支出”（类）2022年决算25.32万元，比2022年年初预算增加3.75万元，增长17.39%。其中：

- “20805行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算25.32万元，比2022年年初预算增加3.75万元，增长17.39%。主要原因：2022年度下半年增加公务员3人。

- “210卫生健康支出”（类）2022年决算2690.27万元，比2022年年初预算增加2484.14万元，增长1205.13%。其中：

- “21004公共卫生”（款）2022年度决算2675.19万元，比2022年年初预算增加2482.19万元，增长1286.11%。主要原因：2022年度增加突发疫情资金。

- “21011行政事业单位医疗”（款）2022年度决算15.07万元，比2022年年初预算增加1.94万元，增长14.76%。主要原因：2022年度下半年增加公务员3人。

- “211节能环保支出”（类）2021年决算890.44万元，比2022年年初预算增加890.44万元，增长100%。其中：

- “21103污染防治”（款）2022年度决算890.44万元，比2022年年初预算增加890.44万元，增长100%。主要原因：第一：2022年度增加大气污染防治项目专项资金；第二：上年度结转资金在本年度支出；第三：本年度增加了环境污染防治水监测及大气支出。

- “212城乡社区支出”（类）2022年决算17365.69万元，比2022年年初预算增加12217.48万元，增加237.32%。其中：

- “21203城乡社区公共设施”（款）2022年度决算335.48万元，比2022年年初预算增加335.48万元，增长100%。主要原因：2022年度增加了专项资金医药基地道路及雨污水养护支出。

- “21205城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算239.79万元，比2022年年初预算减少178.58万元，减少42.68%。主要原因：受疫情影响垃圾分类部分项目未开展。

- “21299其他城乡社区支出”（款）2022年度决算16790.42万元，比2022年年初预算增加12060.57万元，增长254.99%。主要原因：本年度增加了园区综合治安管理及创城创卫等项目预算支出。

7、“213农林水支出”（类）2022年度决算381.40万元，比2022年初预算减少41.12万元，减少9.73%。其中：

- “21302林业和草原”（款）2022年度决算381.40万元，比2022年年初预算减少41.12万元，减少9.73%。主要原因：调减了林业和草原项目支出。

- 8、“214交通运通支出”（类）2021年度决算472.05万元，比2022年年初预算增加122.04万元，增长34.87%。主要原因：本年度增加了园区公交运营项目支出。

- “21499其他交通运输支出”（款）472.05万元，比2022年年初预算增加122.04万元，增长34.87%。主要原因：本年度增加了园区公交运营项目支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出123511.11万元，主要用于以下方面：城乡社区支出123511.11万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“212城乡社区支出”（类）2022年决算123511.11万元，比2022年年初预算增加101670.64万元，增长465.51%。其中：

“21208国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年决算63175.63万元，比2022年年初预算增加41335.16万元，增长189.26%。主要原因：园区道路修缮及排水沟桥梁工程支出。

“21213城市基础设施配套安排支出”（款）2022年决算335.48万元，比2022年年初预算增加335.48万元，增长100%。主要原因：本年度专项资金增加（基地道路、雨污水管线养护费）。

“21219国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款）2022年决算60000万元，比2022年年初预算增加60000万元，增长100%。主要原因：本年度增加专项政府债资金。

- 国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

- 财政拨款基本支出决算情况说明

- 2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出218万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出204.86万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出8.78万元，包括办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费；（3）对个人和家庭补助支出4.36万元，包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括大兴生物医药基地管委会1个机关单位，3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：无此项支出。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计8.78万元，比上年增加8.78万元，增加原因：2021年度不属于机关运行经费统计范围。其中：办公费6.47万元；手续费0.03万元；工会经费1.61万元；福利费0.05万元；其他交通费用0.62万元。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额574.84万元，其中：政府采购货物支出257.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出317.53万元。授予中小企业合同金额574.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额317.53万元，占政府采购支出总额的55.24%。

四、国有资产占用情况

截至2022年底，本部门固定资产总额1320.67万元，其中车辆4台，251万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、绩效评价结果情况说明

2023年，本部门对2022年度项目支出实施了绩效评价，自评118个，占单位项目总数的100%，涉及金额152945.18783万元。具体情况为：评价得分在90分（含90分）以上的14个、评价得分在80-90分（含80分）的104个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0。

六、重点行政事业性收费情况说明

2022年度本部门不涉及此项目内容。

七、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算项目共计0项，金额0万元。

八、专业名词解释

- 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务、科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

- 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

- 13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

- 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

- 15.节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

- 16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施”（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明灯公共设施建设维护与管理方面的支出。

- 17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

- 18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

- 19.农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

- 20.交通运通支出（类）其他交通运输支出（款）：反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

22.城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排支出（款）：反映城市基础设施配套费安排的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的公益性资本支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中关村科技园区大兴生物医药产业基地工作委员会（简称大兴生物医药基地党工委）是区委派出机构，中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会（简称大兴生物医药基地管委会)是区政府派出机构，大兴生物医药基地管委会与大兴生物医药基地党工委合署办公，为正处级。大兴生物医药基地党工委、大兴生物医药基地管委会机关行政编制为10名。事业人员编制18人，2022年底事业编实有在职人员7人，退休人员4人，公务员实有在职人员3人。

大兴生物医药基地管委会主要职责是：

①贯彻执行国家和北京市有关法律、法规、规章、政策以及区委、区政府的决定。

②负责组织编制园区总体规划、专项规划，研究制定产业政策及年度工作计划，并组织实施。

③负责园区规划范围内的土地开发、项目建设管理工作。

④负责园区经济运行、招商引资、产业促进工作；负责优化园区发展环境，开展企业服务工作。

⑤负责对园区范围内生产经营单位的安全生产状况进行监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责园区应急管理工作。

⑥协调相关部门、属地开展社会管理、提供公共服务

⑦负责领导平台运营公司。

⑧完成区政府和中关村科技园大兴园管委会交办的其他工作。

- 2.部门整体绩效目标设立情况

2022年度在产业促进工作开展中，落实推进市区服务包和财源建设工作，完善走访企业制度，实施清单式管理、发挥行业管家和属地管家作用；积极贯彻落实市区帮扶政策，持续助力助企纾困和营商环境优化；深化院所合作、精准补齐产业短板；高标准编制专项规划，推动重点项目落实。

（二）当年预算执行情况

- 2022年全年预算数152720.88万元，其中，基本支出预算数218.00万元，项目支出预算数152502.88万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出153163.19万元，其中，基本支出218.00万元，项目支出152945.19万元，其他支出0万元。预算执行率为100.28%。

（三）整体绩效目标实现情况

在扩区规划工作中，坚持贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，以北京总规、大兴分区规划和医药基地街区控规为指导，完成7项规划研究、6项规划设计、15项规划实施、7项规划管理。其中《南扩区0506-0507街区土地征收成片开发方案》，在时间紧、历史遗留问题多、资金平衡难度大的情况下，顺利完成审批，是基地南扩区正式进入全面实施的关键节点。

在基础设施及市政配套工作中，2022年56个自建工地同时开工，同期约700多余名工人参与建设，在严格执行疫情管控政策的前提下，有序推进施工进度，疫情期间未发现任何重大防疫事件。并且整体发扬了“钉钉子”精神，对项目提前谋划，提前布局。完成市政配套设施方面56个自建项目，其中包含百合巷完成道路面积约1100平米，景弘大街完成燃气管道800延米，景弘大街、宝参街、明川大街、思邈西路、扁鹊路、百合巷电力工程已完工；完成房建孵化器项目共计3个自建项目，罗奇营213#-216#建筑基本全部完成；完成南拓区一期13条路、天堂河再生水厂出厂管线建设的前期手续办理，天堂河再生水厂已取得多规合一协同意见。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

①财务管理制度健全性

大兴生物医药基地管委会预算的编制符合党和国家的方针、政策、规章制度和单位事业的发展计划，坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”的原则。对各项支出是否真实可靠，各项收入全部纳入预算管理，无漏编、重编，预算严格按照批准的项目执行，无随意调整预算或变更项目等行为。对每笔项目的真实性、合理性进行审查，严格按照内控制度的要求。

- ②资金使用合规性和安全性

大兴生物医药基地管委会资金使用严格执行国家的有关政策及规定，合理安排人员经费和日常公用经费。项目支出要严格按预算批准的项目和用途使用。 财务科按照批复的预算，定期编报基本支出和项目支出的资金拨付申请或用款计划，按照规定的支付方式、程序和时限要求，办理支付业务，按照批复的预算、用款计划的要求及项目进度支付资金。在预算执行过程中，及时检查、追踪预算的执行情况。

- ③会计基础信息完善性

- 大兴生物医药基地管委会财务部明确会计工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等法律、行政法规和规章，结合财务工作实际情况，会计基础信息内容完整、数字准确、账表相符、依据充分。

- 2.资产管理

- 大兴生物医药基地管委会严格执行相关会计制度，严格遵守固定资产管理制度，加强对资产构建、处置的检查监督，完善管理办法，包括固定资产登记制度、固定资产盘点制度和固定资产处置程序，定期进行资产盘点，保证固定资产账账、账实、账表相符。同时将资产管理与预算管理相结合，确保财政资金合理使用、国有资产管理到位。

- 3.绩效管理

- 大兴生物医药基地管委会严格执行绩效管理相关制度，定期开展自评，将绩效管理与预算管理相结合，通过绩效监控和绩效评价结果，进一步提高预算编制的准确度，严格把控资金支出范围，合理控制预算执行进度。确保项目安全、及时、稳定运行，同时提高对项目预算编制的准确性，加强对支出进度的自我督促，保证年底前完成预设的各项绩效指标。

- 4.部门预决算差异率

- 2022年度大兴生物医药基地管委会年初预算资金：28238.93万元，决算资金：153163.19万元。预决算差异率：442.38%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

大兴生物医药基地管委会对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目118个，占部门项目总数的100%，涉及金额152945.18783万元。具体情况为：评价得分在90分（含90分）以上的14个、评价得分在80-90分（含80分）的104个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0；在单位自评的基础上，选取1个重点项目开展了部门绩效评价，涉及金额848.36万元，其中项目决策得分10 分，项目产出得分42分，项目效益得分30分，满意度指标得分7分，评价等级为“良”。

- 2.存在的问题及原因分析

（1）提高绩效目标填报水平，细化部分绩效指标内容。在后续工作中，加强财政预算绩效管理理念及目标导向意识，重视绩效目标申报表的填写和管理工作，科学填报项目各项绩效指标，保证目标的明确性、全面性、合理性、细化量化及可考量性，提高绩效目标的导向性作用。

（2）绩效指标相关的支撑材料不够完整，绩效成果体现的不够充分。在今后各项目开展过程中，要加强资料留痕及绩效资料的收集工作。

（六）措施建议

通过本次整体项目绩效评价，我们认识到了绩效管理工作的重要性，在接下来的工作中，我们将深入学习研究绩效管理相关文件，树立绩效管理意识，提高绩效管理水平，重视绩效评价工作，逐步建立完善部门整体绩效评价及项目支出绩效评价工作体系。

| 2022年度部门整体绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 分值 | 得分率 | 得分 |
| 当年预算执行情况 （20分） | 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，得分计算方法为：执行数/预算数*20； ③该指标得分计算资金总体即可，分类支出填写预算数及执行数，无需计算分项执行率； ④若由于年初预算数编制不准确导致执行率过高，在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | 152720.879659 | 153163.189659 | 20 | 99.7% | 19.94 |
|  |  | 基本支出 |  |  | 218.001829 | 218.001829 |  | —— |  |
|  |  | 项目支出 |  |  | 152502.87783 | 152945.18783 |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 20 | —— | 19.94 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 任务名称 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | 年度完成情况 | 分值 |  |  | 得分率 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 产业促进工作 | 规上企业培育 | 新增规上企业不低于3家 | 培育新增4家规上企业 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 规上企业产值 | 不低于448亿元 | 完成456亿元 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  | 招商引资，优化发展环境 | 项目落地 | 落地项目不低于80个 | 落地项目完成100个 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 公共技术服务 | 落地公共服务平台20个 | 落地公共服务平台24个 | 10 |  |  | 90% | 9 |
|  | 园区基础设施建设 | 扩区规划编制 | 推进扩区手续办理 | 完成北臧村集建地起步区道路方案、市政专项规划、电力咨询及管线综合；完成《北扩区土地资源整合试点实施方案》批复；完成《0506、0507街区土地征收成片开发方案》批复 | 10 |  |  | 90% | 9 |
|  |  | 基础设施及市政配套 | 推进道路、绿化及电力燃气等工程建设；完成罗奇营定向安置房213#-216#建筑工程，推进天堂河再生水水厂管线手续办理 | 百合巷完成道路1100平米；景弘大街完成燃气管道800延米；景弘、宝参、明川、思邈西等电力完工；罗奇营213#-216#建筑基本完成；已取得天堂河多规合一协同意见 | 10 |  |  | 70% | 7 |
|  | 小计 |  |  |  | 60 |  |  | —— | 55 |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 2021年数据 | 2022年数据 | 分值 | 得分率 | 得分 |
| 预算管理情况（20分） | 财务管理（6） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完善、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 2 | 90% | 1.8 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况； ⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程； ⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
|  | 资产管理（5） | 资产管理规范性 | 资产管理规范性：部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 5 | 70% | 3.5 |
|  | 绩效管理（5） | 绩效管理情况 | 绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理； ②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 每有一项不合格扣2.5分。 | — | — | 5 | 50% | 2.5 |
|  | 部门预决算差异率（4） | 部门预决算差异率 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率（绝对值）低于上年的不扣分；高于上年部门预决算差异率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。 |  |  | 4 | 75% | 3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 20 | —— | 14.8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 | —— | 89.74 |

二、项目支出部门绩效评价报告

（一）基本情况

- 1.项目概况

- 大兴区生物医药基地天富大街、和顺大街、景弘大街、祥瑞大街跨魏永路排水沟桥梁工程分别位于大兴区生物医药产业基地内的天富大街、和顺大街、景弘大街、祥瑞大街。四座桥均南起魏永路，向北跨越魏永路排水沟，与现况大街顺接。

- 新建天富大街跨魏永路排水沟桥1座，桥宽40m，桥长约47m，北与现状天富大街道路顺接，南与现状魏永路相接。项目建设内容包括：桥梁工程、道路工程、交通工程、照明工程等。

- 新建和顺大街跨魏永路排水沟桥1座，桥宽20m，桥长42m，北与现状和顺大街道路顺接，南与现状魏永路相接。项目建设内容包括：桥梁工程、道路工程、交通工程、照明工程等。

- 新建景弘大街跨魏永路排水沟桥1座，桥宽30m，桥长42m，北与现状景弘大街道路顺接，南与现状魏永路相接。项目建设内容包括：桥梁工程、道路工程、交通工程、照明工程等。

- 新建祥瑞大街跨魏永路排水沟桥1座，桥宽30m，桥长47m，北与现状祥瑞大街道路顺接，南与现状魏永路相接。项目建设内容包括：桥梁工程、道路工程、交通工程、照明工程等。

- 本项目的四座跨魏永路排水沟桥梁工程的实施将加快大兴生物医药基地扩区进程、促进产业发展、提升本地区基础设施条件，打通断头路和实现路网规划，实现规划道路与魏永路的连通。

- 2.项目绩效目标

- 大兴区生物医药基地跨魏永路排水沟桥梁工程共计四座桥梁建设，本笔资金为四座桥梁工程第四季度资金支出，该项目于2021年底开工，预计2023年完工，2022年第四季度预计完成桥梁107米的建设。

（二）绩效评价工作开展情况

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对大兴区生物医药基地跨魏永路排水沟桥梁工程2022年度专项资金开展了绩效评价工作。

- 1.认真开展前期工作:组织相关人员参加培训,熟悉相关政策规定,领会绩效评价文件精神。认真收集项目基础数据及工程各类资料，汇总分析调研数据，编制调研报告，对相应指标进行打分评价。

- 2.认真制定评价方案:绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量,根据项目的实际情况及特点制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

- 3.认真开展绩效评价:根据指标体系逐一进行资料及考核内容的评价工作，形成评价底稿并汇总出评价结果，根据评价过程及评价结果，撰写绩效评价报告。

为确保绩效评价工作落到实处,取得成效,严格按照实施方案的要求,认真组织开展了绩效评价,并按照要求如实填报数据、认真开展自评,经过对比、分析,形成了2022年度项目绩效自评报告。

- （三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经项目部门针对大兴区生物医药基地跨魏永路排水沟桥梁工程资料进行审核，从项目决策、现有项目管理过程、预计产出和效益四个维度进行的评价得出如下结论：大兴区生物医药基地跨魏永路排水沟桥梁工程评价得分 89分，其中项目决策得分10 分，项目产出得分42分，项目效益得分30分，满意度指标得分7分，绩效级别评定为“良”。

项目评价得分89分，评价结论为良。

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度资金执行率（10分） | 执行指标 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 10 | 7 | 建设过程中出现设计变更导致建设长度略受影响 |
|  |  | 质量指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 20 | 15 | 受疫情影响，进度稍有偏差 |
|  |  | 成本指标 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | / | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 10 | 7 | 调研范围不够宽泛 |
| 总分 |  |  | 100 | 89 |  |

（四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况

- 根据市规自委大兴分局《关于魏永路排水沟桥梁工程“多规合一”协同意见的函》(京规自基础策划(大)函[2020]0062号)、区水务局《北京市大兴区水务局行政许可事项决定书》(兴水行许字[2020]第 5号)等文件，生物医药基地发展有限公司申报了四座跨魏永路排水沟桥梁工程项目立项的请示。

- 根据北京市大兴区发改委《关于大兴区生物医药基地景弘大跨魏永路排水沟桥梁工程项目建议书(代可行性研究报告）的批复》（京大兴发改(审)[2020]129号）、《关于大兴区生物医药基地祥瑞大跨魏永路排水沟桥梁工程项目建议书(代可行性研究报告)的批复》（京大兴发改(审)[2020]130号）、《关于大兴区生物医药基地天富大街跨魏永路排水沟桥梁工程项目建议书(代可行性研究报告)的批复》（京大兴发改(审)[2020]131号）、《关于大兴区生物医药基地和顺大街跨魏永路排水沟桥梁工程项目建议书(代可行性研究报告)的批复》（京大兴发改(审)[2020]132号）等文件要求申报立项，政策依据较为充分，由北京生物医药产业基地发展有限公司作为建设单位符合其单位管理职责，该项目旨在天富大街、和顺大街、景弘大街、祥瑞大街跨魏永路排水沟桥梁的建设，属于公共财政支出范围。项目单位通过会议研究立项，针对该项目进行了工程建议书并经区发改委审核通过，项目单位按要求填报项目申报书、项目支出预算明细表及绩效目标申报表，明确项目申报理由、项目主要内容及支出方向。

- 2.项目过程情况

- 工程部针对该项目制定了《项目意见书》，并参照建设方案组织实施。

- 大兴区生物医药基地跨魏永路排水沟桥梁工程项目年度预算数金额为848.36万元,实际到位资金848.36万元,全年执行数848.36万元,执行率100%。在项目资金管理中,严格按照财务管理制度,严格财务支出流程,按时进行了资金拨付。

| 项目名称：大兴区生物医药基地跨魏永路排水沟桥梁工程 |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 明细项目 名称 | 相关单位 | 金额 |
| 1 | 工程费 | 北京中瑞顺通建设工程有限公司 | 1101131.97 |
| 2 | 工程费 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 1763884.45 |
| 3 | 工程费 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 1512975.23 |
| 4 | 工程费 | 北京天龙建筑集团有限公司 | 1151864.68 |
| 5 | 工程费 | 北京中瑞顺通建设工程有限公司 | 1223110.75 |
| 6 | 工程费 | 北京天龙建筑集团有限公司 | 1730646.55 |
|  | 合计 |  | 8483613.63 |

- 3.项目产出情况

- （1）数量指标得分情况分析

- 2022年预计完成四座桥桥梁建设107米。在施工过程中，因树木伐移及线杆迁改出现设计变更，导致桥梁建设未能按照计划完成107米建设。2022年，四座桥梁最终建设长度为90米。经考核,评分为7分。

- （2）质量指标得分情况分析

- 项目施工过程中涉及验收的项目，其检验批、分项、分部验收合格率达到100%,经复核，抽检合格率100%。经考核,评分为10分。

- （3）时效指标得分情况分析

- 该项目预计2022年底完成全部工程量的70%，但因疫情防控原因，导致未成全部完成，截至2022年12月底，已累计完成工程量的65%。经考核,评分为15分。

- （4）成本指标得分情况分析

- 经核算,2022年大兴区生物医药基地跨魏永路排水沟桥梁工程项目年初预算数金额为848.36万元,实际到位资金848.363万元,全年执行数848.36万元,执行率100%。该项目使用经费控制在预算范围内。经考核,评分为10分。

- 4.项目效益情况

- （1）社会效益指标得分情况分析

- 在提升园区市政基础配套设施水平，增强园区服务能力方面。通过园区内各企业及各单位人员的抽样调查报告，经考核,评分为10分。

- （2）生态效益指标得分情况分析

- 本工程可打通断头路和实现路网规划，实现规划道路与魏永路的连通。桥梁建设可以实现雨水收集，道路的联通有利于车辆通行效率，减少汽车尾气排放。通过园区内各企业及各单位人员对该项目产生的生态效益方面的抽样调查报告显示，经考核,评分为10分。

- （3）可持续影响指标得分情况分析

- 吸引更多优秀企业入驻园区，促进区域经济持续快速发展，对吸引更多优秀企业入驻园区起到了促进作用，从而加快区域经济持续快速发展。经考核,评分为10分。

- （4）对服务对象满意度指标分析

- 采取抽样调查的方式,入驻企业满意度。通过满意度调查问卷结果考核,被审计对象单位满意度达到了80%以上。经考核,评分为7分。

- （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.项目实施经验、做法

- 严格按照关于大兴区生物医药基地四座桥跨魏永路排水沟桥梁工程项目建议书(代可行性研究报告）的批复以及市政工程规章制度实施。开工前深入工地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关专家进行科学论证，确保项目实施切合实际，适用可行。

- 2.项目实施存在的问题及原因分析

- 在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。分析原因是，虽然在施工过程中注重质量目标与安全目标的完成，但在实际执行过程中，对项目的合理安排养护计划不足，应对突发状况能力不够，对待项目实施过程中未来发生的问题预估不强。

- （六）有关建议

- 1.加强绩效目标的设定的实际性、可行性，优化技术方案，提升方案的合理性和可落实性。完善实施方案中的应急管理方案，需进一步提升专业人员的专业素养并及时安排学习培训。

2.加强过程管理，收集整理并呈现过程文件，体现过程管理的规范性、精细化，强化项目单位的管控职责，注重监督管理过程留痕，提升过程资料的规范性和完整性；同时，加强合同管理，注重合同要素的完备性。

3.建议提升绩效管理意识，注重绩效资料的收集整理和呈现。完善满意度调查，提升满意度调查报告的规范性，明确调查群体、抽样方法、调查统计结果等内容。注重项目社会效益、可持续影响等方面的挖掘和呈现，真正实现提升园区市政基础配套设施水平，增强园区服务能力，促进区域经济持续快速发展的目标。

（七）其他需要说明的问题

无

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大兴区生物医药基地跨魏永路排水沟桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴生物医药基地管委会 |  |  |  | 实施单位 |  | 工程部 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李英男 |  |  |  | 联系电话 |  | 61253381 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 848.361363 | 848.3613635 | 848.3613635 |  | 10分 | 100% |  | 10分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目的实施将加快大兴生物医药基地扩区进程、促进产业发展、提升本地区基础设施条件，打通断头路和实现路网规划，实现规划道路与魏永路的连通。 |  |  |  |  | 项目的实施将加快大兴生物医药基地扩区进程、促进产业发展、提升本地区基础设施条件，打通断头路和实现路网规划，实现规划道路与魏永路的连通。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：四座桥梁建设107米 |  | 约107米 | 约90米 | 10 |  | 7 | 建设过程中出现设计变更导致建设长度略受影响。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：涉及验收的项目，其检验批、分项、分部验收合格率 |  | 合格率达到100% | 合格率达到100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标:1：形象进度 指标2：支付进度 |  | 整体施工进度完成70%；第四季度预计支出850万元 | 2022年整体进度完成65%；第四季度支出金额为848.361363元 | 20 |  | 15 | 受疫情影响，进度稍有偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2022年支付金额 指标2：每延米45万元 |  | 第四季度支出848.361363万元； 每延米造价44.45万元 | 第四季度支出848.361363万元； 每延米造价44.45万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升园区市政基础配套设施水平，增强园区服务能力 |  | 提升园区市政基础配套设施水平，增强园区服务能力 | 提升园区市政基础配套设施水平，增强园区服务能力 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：桥梁建设可以实现雨水收集，道路的联通有利于车辆通行效率，减少汽车尾气排放。 |  | 桥梁建设可以实现雨水收集，道路的联通有利于车辆通行效率，减少汽车尾气排放。 | 桥梁建设可以实现雨水收集，道路的联通有利于车辆通行效率，减少汽车尾气排放。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：吸引更多优秀企业入驻园区，促进区域经济持续快速发展 |  | 吸引更多优秀企业入驻园区，促进区域经济持续快速发展 | 吸引更多优秀企业入驻园区，促进区域经济持续快速发展 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：入驻企业满意度 |  | 80% | 75% | 10 |  | 7 | 调研范围不够宽泛 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |

- 项目支出绩效自评表（格式详见附件）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 园区综合发展支出宝参街（庆丰西路-永大西路）电力隧道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴生物医药基地管理委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 工程部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄然 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 61252896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 914.39739158 |  | 914.3973915 |  | 914.3973915 |  |  |  |  | 10分 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 10分 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划2022年底前完工，2023年完成结算 |  |  |  |  |  |  | 2022年底前完工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：：明挖2.0m×2.1m电力隧道长 |  |  | 约1090米 |  | 约1090米米 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：涉及验收的项目，其检验批、分项、分部验收合格率 |  |  | 合格率达到100% |  | 合格率达到100% |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：形象进度 |  |  | 100% |  | 96% |  |  |  | 20 |  |  |  | 19 |  |  |  | 受疫情影响，进度稍有偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2022年支付金额 |  |  | 914.397391万元 |  | 914.397391万元 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升园区市政基础配套设施水平，增强园区服务能力 |  |  | 提升园区市政基础配套设施水平，增强园区服务能力 |  | 提升园区市政基础配套设施水平，增强园区服务能力 |  |  |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：工程完工后可提供可靠电力资源，缓解电力压力 |  |  | 工程完工后可提供可靠电力资源，缓解电力压力象 |  | 工程完工后可提供可靠电力资源，缓解电力压力形象 |  |  |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：吸引更多优秀企业入驻园区，促进区域经济持续快速发展 |  |  | 吸引更多优秀企业入驻园区，促进区域经济持续快速发展 |  | 吸引更多优秀企业入驻园区，促进区域经济持续快速发展 |  |  |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：入驻企业满意度 |  |  | 80% |  | 70% |  |  |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  |  | 调研范围不够宽泛 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大兴生物医药产业基地扩区及园区城市更新改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴生物医药基地管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京生物医药产业基地发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 | 61252873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60000万 | 60000万 |  |  |  |  | 60000万 | 10分 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60000万 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成S1-S4征地面积2395.29亩；完成20条道路市政基础设施改造；完成罗奇营安置房1.95万平方米建设；完成3万平米非医药类老旧项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成S1-S4征地面积2395.29亩；完成7条道路市政基础设施改造；完成罗奇营安置房1.95万平方米建设；完成3万平米非医药类老旧项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：完成S1-S4征地面积 |  |  |  | 2395.29亩 |  |  | 2395.29亩 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：市政基础设施改造数量（道路） |  |  |  | 20条 |  |  | 12条 | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2022年生物医药产业基地三期市政基础设施建设受疫情的影响，反复多次停工，施工人员和施工材料进场严重受到限制，影响施工约90天；春节放假、冬施影响、政治活动（全国两会、二十大召开）、冬春雾霾预警、大风预警和雷电暴雨预警等约停工100天，累计影响约190天，2022年全年实际有效施工时间约175天，导致13条道路无法按期完成，其中最低的为43%，最高的为99%。目前，已组织安排施工单位，春节过后立即增加人力、物力、财力，在确保疫情防控措施到位、安全有效、确保施工安全、质量、环保、文明施工的前提下，加快施工进度，确保三期市政基础设施早日完工。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：罗奇营安置房项目 |  |  |  | 1.95万平米 |  |  | 1.95万平米 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：非医药类老旧项目 |  |  |  | 3万平米 |  |  | 3万平米 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证园区市政配套设施和回迁房建设合格 |  |  |  | 市政基础设施验收合格率达100% |  |  | 100% | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：任务完成进度 |  |  |  | 100% |  |  | 100% | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：债券资金的支出进度 |  |  |  | 100% |  |  | 100% | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制 |  |  |  | 60000万元 |  |  | 60000万元 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：经济发展指标 |  |  |  | 推进生物医药基地项目建设，吸引一批具有影响力的生物医药产业入驻，带动周边区域产业提升，承接中关村海淀区、昌平生物医药领域科技创新成果，协同经开区和临空经济区实现生物医药领域科技创新成果转化 |  |  | 完成 | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实现土地出让和园区运营净收入 |  |  |  | 2022年实现土地出让和园区运营净收入7833万元 |  |  | 完成 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会发展指标 |  |  |  | 加快产业结构转型升级，完善乡镇道路交通网络，提升城市基础设施整体水平，美化城市环境，提高居民生活质量，最大程度提升园区竞争力 |  |  | 完成 | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态效益指标 |  |  |  | 改善环境，改善群众居住条件及周边社会环境 |  |  | 完成 | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：长期性政策影响和社会影响 |  |  |  | 作为大兴区主导产业，生物医药基地将依托大规模制造的产业基础和空间优势，进一步引进优质企业，打造高质量产业聚集区，加快形成以研发检验为核心、生物制药、现代中药、创新化药、医疗器械为主体，大健康、动物药为拓展的“1+4+2”的产业新格局，带动园区经济发展质量快速增长 |  |  | 完成 | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：具体服务对象的满意度 |  |  |  | 入驻企业满意度、安置人群满意度≥95% |  |  | 完成 | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大气污染防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴生物医药基地管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 环保科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋海涛 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 15810885268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 10分 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  |  |  | — |  |  |  | 100% |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进行环保监测子站精细化管控；对18条道路、18条人行步道道路积尘及道路遗撒精细化治理管控；对园区内人行步道进行精细化管控；临时性任务服从上级领导安排，对生物医药产业基地3期、市区两级领导的调研做好道路保障工作 |  |  |  |  |  |  |  | 进行环保监测子站精细化管控；对18条道路、18条人行步道道路积尘及道路遗撒精细化治理管控；对园区内人行步道进行精细化管控；临时性任务服从上级领导安排，对生物医药产业基地3期、市区两级领导的调研做好道路保障工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 道路、步道数量 |  |  |  | 18条 |  | 18条 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 子站 |  |  |  | 1个 |  | 1个 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 道路、步道积尘清扫 |  |  |  | 100% |  | 800% |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 子站维护 |  |  |  | 100% |  | 80% |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  |  | 12月底 |  | 12月底 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预计支出 |  |  |  | 1400000 |  | 1400000 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 环境管理水平 |  |  |  | 园区道路积尘有效控制 |  | 园区道路积尘有效控制 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境管理水平 |  |  |  | 园区道路积尘有效控制 |  | 园区道路积尘有效控制 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 环境管理水平 |  |  |  | 园区道路积尘有效控制 |  | 园区道路积尘有效控制 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | ≥90% |  | ≥70% |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 18条道路及雨污水管线养护合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴生物医药基地管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经营部 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李媛宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61252833 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 335.479959 |  | 335.479959 |  | 10分 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：道路面积 |  |  | 785727平方米 | 100% | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2：管线长度 |  |  | 71652米 | 100% | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：区域内管线道路维护 |  |  | 及时补修 | 100% | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2：回复12345热线 |  |  | 及时回复 | 85% | 10 | 8 | 因不确定因素较多，有些案件未能及时提交。增加专业知识，第一时间进行反馈，提高满意度 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：48小时内整改 |  |  | 按时整改 | 8% | 8 | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按验收质量控制成本 |  |  | 按合同要求执行，成本控制在335.4万元以内 | 335.479959 | 8 | 8 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：优化营商环境 |  |  | 完成率100% | 80% | 10 | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：美化环境净化空气 |  |  | 完成率100% | 80% | 10 | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：对环境美化 |  |  | 完成率100% | 70% | 10 | 7 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：园区企业满意度达到80%以上 |  |  | 完成率100% | 80% | 10 | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 园区通勤公交车运营资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴生物医药基地管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经营部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李媛宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61252833 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 350 | 472．048101 |  | 472．048101 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在医药基地范围内，委托兴顺达公司运行39路内、外环通勤车的运营，满足园区内企业人员出行需求。合同一年一签订，审计部门审核全年费用，区交通局、医药基地管委会对车辆运行实施监管。 |  |  |  |  |  | 公交运营合同已签订完成，按照合同约定，兴顺达客运公司安排车辆在园区内运营并满足园区企业人员出行需求，依据审计报告作相应补贴，医药基地定期对车辆运情况进行检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：能够安排20辆通勤车载客 |  |  | 20辆通勤车载客 | 20 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通勤车车身保持整洁、运营期间不甩站不漏站，达到标准100% |  |  | 100% | 80% | 12 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按合同约定，在2020.1.1-2020.12.31运营期内，车辆班次间隔10-20分钟 |  |  | 12月底 | 12 | 12 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本350万 |  |  | 350 | 472 | 13 |  | 10 |  | 由于实际运营情况不可控，有超出或低于成本预算风险。改进措施：与运营公司协调，将成本预算控制在可控范围内。 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：吸引人才就业，带动企业高效发展 |  |  | 带动企业高效发展 | 带动企业高效发展 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： 通勤车均为电车，促进企业职工环保出行 |  |  | 通勤车均为电车，促进企业职工环保出行 | 促进企业职工环保出行 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：优化营商环境，吸引人才 |  |  | 营商环境得到优化 | 营商环境得到优化 | 15 |  | 12 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：园区企业职工对运营车满意度达到90%以上 |  |  | 大于等于90% | 大于等于90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 园区揭网见绿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴生物医药基地管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 环整中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 尚亚库 |  |  |  | 联系电话 | 61258168 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 185 | 185 | 185 | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 全面提升园区环境建设水平，增加色环境。 |  |  |  |  | 按照“应揭尽揭，应绿尽绿”的原则，根据实地情况，加快实施揭网及见绿工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：揭网、见绿工作 |  | 揭网面积17.52万平方米；见绿面积3.47万平方米 | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全部揭网、空白增绿 |  | 完成达到100% | 80% | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照要求完成工作 |  | 2022年1月至9月 | 80% | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照验收质量控制成本 |  | 控制185万元以内 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 指标1：加强绿化环境工作，提升园区形象 |  | 2022年1月至12月 | 80% | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提升绿化环境，美化园区 |  | 2022年1月至12月 | 80% | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升园区营商环境 |  | 2022年1月至12月 | 80% | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：园区企业满意情况 |  | 企业满意度90% | 80% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 可持续影响指标 指标1：提升河道卫生环境 2022年1月至12月 100% 10 10 100 | 88 |  |  |  |