## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 社会组织变更清算服务
主管部门 |  | 北京市大兴区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区民政局
项目负责人 |  | 陈立红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13641003336
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 37.4 |  | 37.4 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 37.4 |  | 37.4 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据政策规定，做好社会组织变更和注销手续，维护社会组织有序发展，为群众办好实事。 | [5 empty] | 严格按照相关政策执行，全面做好社会组织变更和注销登记工作，保证社会组织能够有序健康发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 清算社会组织 |  |  | ≥20家 | 7家 | 10 |  | 9 |  | 申请社会组织数未达到预估数量
|  |  | 变更社会组织 |  |  | ≥20家 | 24家 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 手续完备率 |  |  | 100% | 100% | 10% |  | 10
|  | 时效指标 | 及时进行支出 |  |  | 及时进行支出 | 按照工作进度进行支出 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 成本预期 |  |  | 40万元 | 37.4万元 | 10 |  | 10 |  | 招投标限额为37.4万元
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障社会组织持续健康发展 |  |  | 切实保障 | 切实保障 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。