## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 社区工作者招录经费
主管部门 |  | 北京市大兴区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区民政局
项目负责人 |  | 刘冲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69228426
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.01 | 67.3644 |  | 67.3644 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.01 | 67.3644 |  | 67.3644 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预计招录300人。 | [5 empty] | 实际招录208人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 招录人员 |  |  | ≤300人 | 208人 | 10 |  | 9 |  | 偏差原因：为适应社区工作需求，设置专岗，面向社会人员、中共党员、应届毕业生、退役军人及家属定向招录，协助解决就业问题，但中共党员、应届毕业生、退役军人及家属符合报名条件的人较少，笔试不及格人数又较多，故造成空岗人数较多。 改进措施：根据社区需求，提前摸底社工缺口，适当调整中共党员、应届毕业生、退役军人及家属比例，确保招录岗位满额上岗，最大化补充社区工作者队伍力量。
|  | 质量指标 | 招录程序规范 |  |  | 按方案组织实施 | 按方案组织实施 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 2023年10月底前完成 |  |  | 按阶段完成 | 5月发公告、笔试；6月面试、拟录用人员体检；7月发布录用人员公示。 | 15 |  | 15
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本预期 |  |  | ≤85.01万元 | 67.3644万元 | 10 |  | 9 |  | 偏差原因：2022年申报预算时，以招录300人标准测算招录资金85.01万，2023年经多次摸底确定社工缺口为261人，经笔试、面试、体检等环节后，最终录用公示208人，实际录用人数比预算人员少，故最终实际使用招录资金比预算资金少。 改进措施：根据社区需求，提前摸底社工缺口，适当调整中共党员、应届毕业生、退役军人及家属比例，确保招录岗位满额，资金使用达到最优化。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 增加就业率 |  |  | 提高就业率 | 提供208个岗位 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 加强社区社会组织人才队伍建设 |  |  | 充实社区服务者队伍 | 完成社区工作者招录，及时补充队伍力量 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。