## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 养老护理员培训机构补贴
主管部门 |  | 北京市大兴区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区民政局
项目负责人 |  | 甄聪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69236197
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145.05 | 91.02 |  | 91.02 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.05 | 91.02 |  | 91.02 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现养老机构养老护理员轮训全覆盖，持续提升机构内从业人员业务素养。 | [5 empty] | 实现养老机构养老护理员轮训全覆盖，持续提升机构内从业人员业务素养。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 按照实际在院护理员 |  |  | ≥800人 | 753人 | 10 |  | 9 |  | 2023年，市民政局分配大兴区培训指标共700人。 下一步将提前沟通，做好预算人数设定。
|  | 质量指标 | 按照《养老护理员国家职业技能标准（2019年版）》安排课程 |  |  | 按照相应内容培训到位 | 完成相应培训内容 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 每年全员轮训一次 |  |  | 12个月 | 完成全员轮训，11月28日完成资金支付 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本预期 |  |  | ≤145.05万元 | 91.02万元 | 10 |  | 9 |  | 因第二期培训完成时间在2023年年底，第二期培训资金使用2024年预算结算。下一步将提前启动年度培训项目，提前完成培训任务。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 机构内从业人员业务素养 |  |  | 有提升 | 提升人员素养 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 养老机构服务质量 |  |  | 有提升 | 提升服务质量 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参加培训的护理员 |  |  | ≥85% | 99.87% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。