## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 政策性农业保险
主管部门 |  | 北京市大兴区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农业农村局
项目负责人 |  | 张学一 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81298539
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1555 | 1348.525 |  | 1326.3727 |  | 10分 |  | 98.36% |  | 9.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1555 | 1348.525 |  | 1326.3727 |  | — |  | 98.36% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步做好政策性农业保险有关工作，按照相关政策要求，对投保人给予保费补贴，为减少农户受灾损失以及灾后恢复生产提供有力保障 | [5 empty] | 做好政策性农业保险有关工作，按照相关政策要求，对投保人给予保费补贴，减少农户受灾损失以及为灾后恢复生产提供有力保障
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：参保户数 |  |  | 不少于9000户 | 11093户次 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：保费 |  |  | 不少于2000万元 | 4871.1万元 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：险种数量 |  |  | 不少于20个 | 27个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：补贴标准 |  |  | 不低于保费的30% | 实际补贴是30%、40% | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：补贴资金拨付 |  |  | 2023年11月底前 | 2023-11-01 | 5 |  | 5
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：区级补贴资金 |  |  | 1555万元 | 1326.372723万元 | 10 |  | 9.8 |  | 原因：区级补贴已基本发放，剩余区级补贴因无法满足剩余全部保费补贴，故追减，同时申请调整部门，用于产业集群生产管理及产销服务建设项目206.475万元。改进措施：进一步做好资金预算编制，强化资金监管，保障资金使用高效、安全。
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：承保机构覆盖率 |  |  | 承保机构覆盖率100% | 承保机构覆盖率100% | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：风险保障金额 |  |  | 6亿元 | 12亿元 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参保农户满意度 |  |  | 不低于90% | 已达到90%以上 | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.64

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。