## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 农田建设市级补助资金-2022年高标准农田建设第二批任务
主管部门 |  | 北京市大兴区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农业农村局
项目负责人 |  | 赵化韬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81298527
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.89 | 31.89 |  | 9.33 |  | 10分 |  | 29.26% |  | 2.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.89 | 31.89 |  | 9.33 |  | — |  | 29.26% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照北京市农业农村局下达2022年高标准农田建设任务要求，大兴区2022年第二批高标准农田建设任务为5000亩，项目完成施工建设，通过市级竣工验收。 | [5 empty] | 大兴区2022年第二批高标准农田建设项目已完成施工建设，建设和改造提升高标准农田面积5000亩
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 建设和改造提升5000亩高标准农田 |  |  | 5000亩 | 5000亩 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 达到市级验收标准 |  |  | 通过市级验收 | 项目已完工 | 10 |  | 9 |  | 正在进行市级验收
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 按合同约定，结合工程进度，拨付资金 | 按照实际情况陆续拨付资金 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 财政预算资金31.89万元 |  |  | 31.1万元 | 9.33万元 | 10 |  | 9 |  | 按照合同约定和工程进度拨付资金
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提升农业生产效率，改善灌溉基础设施 |  |  | 提升生产效率，实现节水灌溉 | 项目已完工 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 增强农业生产能力，助力农业生产现代化 |  |  | 完善农田基础设施、与农业生产相适应 | 项目已完工 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 通过农田基础设施建设和科学管理，改善项目区生态环境 |  |  | 通过农田基础设施建设，建成适宜农业生产的高效农田 | 项目已完工 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 适应现代农业生产，提升农业生产效率 |  |  | 改善农田生产和灌溉条件，提升耕地质量 | 项目已完工 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用方代表满意度90%以上 |  |  | 使用方代表满意度90%以上 | 已完工，正在申请市级验收 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.93

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。