## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年大兴区耕地土壤环境质量监测及污染防治
主管部门 |  | 北京市大兴区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农业农村局
项目负责人 |  | 吴鹏鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81213100
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26 | 26 |  | 25.58 |  | 10分 |  | 98.4% |  | 9.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26 | 26 |  | 25.58 |  | — |  | 98.4% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成150个区级监测点位的土壤采集、检测及数据分析，形成数据报告。 | [5 empty] | 完成了150个区级监测点位的土壤采集、检测及数据分析，形成了数据报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 150个点位的土壤检测报告 |  |  | 150个点位土壤检测数据检测报告 | 150个点位检测全部完成，并出具了报告 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 摸清并分析监测点位的土壤污染状况 |  |  | 摸清并分析监测点位的土壤污染状况 | 监测点位未发现污染耕地 | 10 |  | 10
|  |  | 全程质量控制 |  |  | 全程采样照片留痕，检测数据数字化，保障按照规程开展工作 | 全程采样照片留痕，检测数据数字化，工作开展全程标准化 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 9月底前完成监测工作 |  |  | 9月底前完成监测工作 | 9月15日完成全部任务 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 技术服务费用 |  |  | 26万元 | 25.58万元 | 10 |  | 10 |  | 节省0.42万元成本
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 加强对设施土壤污染状况的监测，防止因土壤污染导致的农产品损失 |  |  | 加强对设施土壤污染状况的监测，防止因土壤污染导致的农产品损失 | 监测地块未出现污染情况，保障了产地农产品安全 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 提升生产主体的土壤污染防治意识 |  |  | 提升生产主体的土壤污染防治意识 | 地块主体土壤污染防治意识进一步提高 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 通过协同监测，把握年度全区代表性点位的土壤污染状况 |  |  | 通过协同监测，把握年度全区代表性点位的土壤污染状况 | 150个点位未发现污染情况 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 实现对农用地土壤污染状况预测风险，评估风险、科学布点、精准监测，预测趋势，辅助决策 |  |  | 保障土壤安全可持续利用 | 保障了监测地块的安全可持续利用 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主体对土壤安全防治工作的满意度 |  |  | 各镇对区级土壤环境质量监测工作的满意度达到95%以上 | 各镇对区级土壤环境质量监测工作的满意度达到100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.84

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。