## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年村居法律顾问项目
主管部门 |  | 大兴区司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公共法律服务管理科
项目负责人 |  | 陆瑶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60258014
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 541.3万元 | 541.3万元 |  | 541.3万元 |  | 10分 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 541.3万元 | 541.3万元 |  | 541.3万元 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过村居顾问律师为村社区“两委”及基层群众提供免费的法律咨询、法治宣传、法治培训、纠纷化解等法律服务，推进村居建设、加强和改善社区社会治理；依托法治力量，将各类矛盾纠纷稳控在基层，维护地区和谐稳定；提高村社区居民的法律素质；解答村社区居民法律问题，维护村社区居民合法权益；提升基层法律服务人员工作能力和业务水平。2022年12月至2023年11月（服务协议内时限）年全年拟为697个村居委会及村居民提供法律咨询服务12000人次，举办法治讲座150场次，对调解员等开展培训1000人次，帮助村居修订完善村规民约50件，为村居提供法律意见和建议300条。 | [5 empty] | 村居法律顾问在为村居提供法治宣传、法律咨询、纠纷调解等方面发挥了重要的作用，有力地促进了基层的平安建设，提升了基层群众法治意识，有效地维护了社会和谐稳定，促进了基层法律服务力量的有机结合和民主法治建设。2023年村居法律顾问为村居委会及村居民提供法律咨询服务23827人次，举办法治讲座510场，参与纠纷调解315次，对调解员等开展培训1553人次，帮助村居修订完善村规民约85件，为村居提供法律意见和建议3212条。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 提供法律咨询服务 |  |  | ≧12000人次 | 23827人次 | 4分 |  | 4分
|  |  | 举办法治讲座 |  |  | ≧150场 | 510场次 | 4分 |  | 4分
|  |  | 调解员培训 |  |  | ≧1000人次 | 1553人次 | 4分 |  | 4分
|  |  | 完善村规民约 |  |  | ≧50件 | 85件 | 4分 |  | 4分
|  |  | 法律意见建议 |  |  | ≧300条 | 3212条 | 4分 |  | 4分
|  | 质量指标 | 讲座质量 |  |  | 符合10人以上要求 | 完成 | 5分 |  | 5分
|  |  | 培训质量 |  |  | 符合10人以上要求 | 完成 | 5分 |  | 5分
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 每半年支付补贴一次，5月、11月支付 | 完成 | 5分 |  | 5分
|  |  | 工作进度 |  |  | 2022年12月至2023年11月 | 完成 | 5分 |  | 5分
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 补贴发放成本 |  |  | 541.3万元 | 541.3万元 | 10分 |  | 10分
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 村居民法律意识 |  |  | 显著增强 | 完成 | 15分 |  | 15分
|  |  | 基层两委依法行政能力 |  |  | 明显提升 | 完成 | 15分 |  | 15分
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 两委工作人员对村居法律顾问的服务满意度 |  |  | ≧80% | 96% | 5分 |  | 5分
|  |  | 村居民对村居法律顾问咨询服务满意度 |  |  | ≧80% | 98% | 5分 |  | 5分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。