| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大兴区教育综合服务中心装备管理系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区教育综合服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱振民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69266366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.6 | 45.6 |  | 45.6 |  | 10分 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.6 | 45.6 |  | 45.6 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：采购数量 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：产品合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：安全性 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按预算实施按合同履行 |  |  | 根据合同约定，保证开发进度 | 稳步推进，保证正常工作开展 | 10 |  | 8 |  | 开发过程中，细节部分需要跟有关人员进行反复沟通，开发时间有些推后。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：采购成本 |  |  | 45.6 | 45.6 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 |  |  | 软件部署在信息中心机房，节省设备、维护费 | 软件部署在信息中心机房，节省设备、维护费 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 提高办公效率 | 办公效率有效提升 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：生态效益 |  |  | 信息中心集中负责软件日常维护，省时高效 | 解决了软件日常维护技术弱的问题 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 |  |  | 软件一次开发，长期使用 | 管理软件成为日常办公必备工具 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：调研、配备、使用满意 |  |  | 各方面都满意 | 各方面基本满意 | 10 |  | 8 |  | 售后培训、服务待提高 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大兴区教育综合服务中心2023年共性设备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区教育综合服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱振民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69266366 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 990.385 | 990.384937 |  | 990.384937 |  | 10分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 990.385 | 990.384937 |  | 990.384937 |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：采购数量 |  |  | 8520件 | 8520件 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：服务72个单位 |  |  | 72个单位 | 72个单位 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：产品合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：安全性 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按预算实施按合同履行 |  |  | 配送及时正常使用 | 配送及时正常使用 | 10 |  | 8 |  | 部分设备配送晚些 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：按预算实施 |  |  | 990.38494 | 990.3849 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1：节能环保 |  |  | 节能环保 | 节能环保 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：改善办学条件 |  |  | 办学条件改善 | 大部分改善 | 10 |  | 8 |  | 学校需求未能100%满足 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提升教育教学质量 |  |  | 提升教育教学质量 | 提升缓慢 | 10 |  | 8 |  | 提升设备先进性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：节能环保 |  |  | 节能环保 | 部分更新替旧 | 5 |  | 3 |  | 部分更新替旧 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障教育教学开展 |  |  | 教育教学适用、实用 | 教育教学适用、实用 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：调研、配备、使用满意 |  |  | 各方面都满意 | 各方面基本满意 | 10 |  | 8 |  | 售后培训、服务待提高 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大兴区教育综合服务中心2023年共性设备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区教育综合服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱振民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69266366 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3200 | 3155.871 |  | 3155.871 |  | 10分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3155.9 | 3155.871 |  | 3155.871 |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：采购数量 |  |  | 29250件 | 29250件 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：服务150个单位 |  |  | 150个单位 | 150个单位 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：产品合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：安全性 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按预算实施按合同履行 |  |  | 配送及时正常使用 | 配送及时正常使用 | 10 |  | 8 |  | 部分学生课桌椅配送晚些 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：采购成本 |  |  | 3200 | 3155.871 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1：节能环保 |  |  | 节能环保 | 节能环保 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：改善办学条件 |  |  | 办学条件改善 | 大部分改善 | 10 |  | 8 |  | 学校需求未能100%满足 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提升教育教学质量 |  |  | 提升教育教学质量 | 提升缓慢 | 10 |  | 8 |  | 提升设备先进性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：节能环保 |  |  | 节能环保 | 部分更新替旧 | 5 |  | 3 |  | 部分更新替旧 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障教育教学开展 |  |  | 教育教学适用、实用 | 教育教学适用、实用 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：调研、配备、使用满意 |  |  | 各方面都满意 | 各方面基本满意 | 10 |  | 8 |  | 售后培训、服务待提高 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-互联网+明厨亮灶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区教育综合服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱振民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 1069266366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 229.71 | 229.71 |  | 229.71 |  | 10分 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 229.71 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为符合改造条件的学校升级改造996个视频监控摄像头、79路线路，通过改造改善大兴区学校办学条件，促进大兴教育稳步前进，提升学校办学档次，长期有效的为全校师生进行服务，为教育教学奠定设施设备基础，升学校基础环境教育水平，实现学校的良性、可持续性发展，形成良好的教育口碑，提供优秀的受教育环境及高品质的课程教学，办人民满意的教育。 |  |  |  |  |  | 为符合改造条件的学校升级改造996个视频监控摄像头、79路线路，通过改造改善大兴区学校办学条件，促进大兴教育稳步前进，提升学校办学档次，长期有效的为全校师生进行服务，为教育教学奠定设施设备基础，升学校基础环境教育水平，实现学校的良性、可持续性发展，形成良好的教育口碑，提供优秀的受教育环境及高品质的课程教学，办人民满意的教育。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标(10分） | 更新设备数量 |  |  | 1075 | 1075 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 产品合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标（20分） | 项目进度 |  |  | 严格按照政府采购流程节点进行招标工作，做到招标、配送、调试、验收、结算无缝衔接 | 严格按照政府采购流程节点进行招标工作、配送、调试、验收、结算 | 10 |  | 8 |  | 中标人实地踏勘时发现部分招标方案跟实际有出入，需调整方案。今后工作过程中尽量把工作做细。 |  |
|  |  |  | 财务结算 |  |  | 根据合同约定，设备验收合格后及时进行账务结算。 | 根据合同约定，设备验收合格后，根据财政资金拨付进度及时进行账务结算。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 229.71 | 229.71 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 提升学校办学档次，形成良好的教育口碑，吸引优秀师生资力量。 | 提升学校办学档次，形成良好的教育口碑，吸引优秀师生资力量。 | 10 |  | 8 |  | 对学校办学能力提升还有提升空间。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 有利于提升学校基础环境教育水平 | 有利于提升学校基础环境教育水平 | 10 |  | 8 |  | 提升学校基础环境教育水平还需加大投入 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 长期有效的为全校师生进行服务 | 长期有效的为全校师生进行服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 8 |  | 跟学校的要求还有差距 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-中小学教室灯光照明设备改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区教育综合服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱振民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 1069266366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1786.88 | 1786.87602 |  | 1786.87602 |  | 10分 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 969.18 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现学校的良性、可持续性发展，形成良好的教育口碑，提供优秀的受教育环境及高品质的课程教学，完成2080间教室照明改造，改善学校办学条件，实现学校的良性、可持续性发展，形成良好的教育口碑，提供优秀的受教育环境及高品质的课程教学，促进大兴教育稳步提升。 |  |  |  |  |  | 实现学校的良性、可持续性发展，形成良好的教育口碑，提供优秀的受教育环境及高品质的课程教学，完成2080间教室照明改造，改善学校办学条件，实现学校的良性、可持续性发展，形成良好的教育口碑，提供优秀的受教育环境及高品质的课程教学，促进大兴教育稳步提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标(10分） | 更新设备数量 |  |  | 2080 | 2145 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 产品合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标（20分） | 项目进度 |  |  | 严格按照政府采购流程节点进行招标工作，做到招标、配送、调试、验收、结算无缝衔接 | 严格按照政府采购流程节点进行招标工作、配送、调试、验收、结算 | 10 |  | 8 |  | 中标人实地踏勘时发现部分招标方案跟实际有出入，需调整方案。今后工作过程中尽量把工作做细。 |  |
|  |  |  | 财务结算 |  |  | 根据合同约定，设备验收合格后及时进行账务结算。 | 根据合同约定，设备验收合格后，根据财政资金拨付进度及时进行账务结算。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1786.876 | 1786.876 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 提升学校办学档次，形成良好的教育口碑，吸引优秀师生资力量。 | 提升学校办学档次，形成良好的教育口碑，吸引优秀师生资力量。 | 10 |  | 8 |  | 对学校办学能力提升还有提升空间。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 有利于提升学校基础环境教育水平 | 有利于提升学校基础环境教育水平 | 10 |  | 8 |  | 提升学校基础环境教育水平还需加大投入 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 长期有效的为全校师生进行服务 | 长期有效的为全校师生进行服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 8 |  | 跟学校的要求还有差距 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-乡村学校网络基础设施提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区教育综合服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱振民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 1069266366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 835.953 | 835.9526 |  | 835.9526 |  | 10分 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 446.625 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟完成大兴区教育系统27所中小学建设有线网络与无线网络，学校要求要开启无线认证，且需与区级无线统一身份认证平台做对接，以及15所乡村学校187套多媒体网络设备建设。更换有线网络交换机48台、无线POE交换机23台、无线AP691台、无线控制器AC11台，多媒体网络设备167套。 |  |  |  |  |  | 完成大兴区教育系统27所中小学建设有线网络与无线网络，学校要求要开启无线认证，且需与区级无线统一身份认证平台做对接，以及15所乡村学校187套多媒体网络设备建设。更换有线网络交换机48台、无线POE交换机23台、无线AP691台、无线控制器AC11台，多媒体网络设备167套。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标(10分） | 更新设备数量 |  |  | 929 | 929 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 产品合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标（20分） | 项目进度 |  |  | 严格按照政府采购流程节点进行招标工作，做到招标、配送、调试、验收、结算无缝衔接 | 严格按照政府采购流程节点进行招标工作、配送、调试、验收、结算 | 10 |  | 8 |  | 中标人实地踏勘时发现部分招标方案跟实际有出入，需调整方案。今后工作过程中尽量把工作做细。 |  |
|  |  |  | 财务结算 |  |  | 根据合同约定，设备验收合格后及时进行账务结算。 | 根据合同约定，设备验收合格后，根据财政资金拨付进度及时进行账务结算。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 835.9526 | 835.9526 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 提升学校办学档次，形成良好的教育口碑，吸引优秀师生资力量。 | 提升学校办学档次，形成良好的教育口碑，吸引优秀师生资力量。 | 10 |  | 8 |  | 对学校办学能力提升还有提升空间。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 有利于提升学校基础环境教育水平 | 有利于提升学校基础环境教育水平 | 10 |  | 8 |  | 提升学校基础环境教育水平还需加大投入 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 长期有效的为全校师生进行服务 | 长期有效的为全校师生进行服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 8 |  | 跟学校的要求还有差距 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-校园安全视频监控改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区教育综合服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱振民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 1069266366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1289.4 | 1289.4039 |  | 1289.4039 |  | 10分 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 236.7 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现学校的良性、可持续性发展，形成良好的教育口碑，提供优秀的受教育环境符合改造条件的教室共有1971个点位，改善学校办学条件，实现学校的良性、可持续性发展，形成良好的教育口碑，提供优秀的受教育环境及高品质的课程教学，促进大兴教育稳步提升。 |  |  |  |  |  | 实现学校的良性、可持续性发展，形成良好的教育口碑，提供优秀的受教育环境符合改造条件的教室共有1971个点位，改善学校办学条件，实现学校的良性、可持续性发展，形成良好的教育口碑，提供优秀的受教育环境及高品质的课程教学，促进大兴教育稳步提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标(10分） | 更新设备数量 |  |  | 1971 | 1971 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 产品合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标（20分） | 项目进度 |  |  | 严格按照政府采购流程节点进行招标工作，做到招标、配送、调试、验收、结算无缝衔接 | 严格按照政府采购流程节点进行招标工作、配送、调试、验收、结算 | 10 |  | 8 |  | 中标人实地踏勘时发现部分招标方案跟实际有出入，需调整方案。今后工作过程中尽量把工作做细。 |  |
|  |  |  | 财务结算 |  |  | 根据合同约定，设备验收合格后及时进行账务结算。 | 根据合同约定，设备验收合格后，根据财政资金拨付进度及时进行账务结算。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1289.404 | 1289.4039 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 提升学校办学档次，形成良好的教育口碑，吸引优秀师生资力量。 | 提升学校办学档次，形成良好的教育口碑，吸引优秀师生资力量。 | 10 |  | 8 |  | 对学校办学能力提升还有提升空间。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 有利于提升学校基础环境教育水平 | 有利于提升学校基础环境教育水平 | 10 |  | 8 |  | 提升学校基础环境教育水平还需加大投入 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 长期有效的为全校师生进行服务 | 长期有效的为全校师生进行服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 8 |  | 跟学校的要求还有差距 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年教育系统公车购置项目-综合服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区教育综合服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张云飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15801126816 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.69 | 11.69 |  | 11.69 |  | 10分 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.69 | 11.69 |  | 11.69 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据大兴区教育委员会工作部署及安排，同时结合我单位公务用车实际使用需求及情况，满足我校正常工作运转。 |  |  |  |  |  | 依据大兴区教育委员会工作部署及安排，同时结合我单位公务用车实际使用需求及情况，满足我校正常工作运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：车辆数量 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：车辆使用情况 |  |  | 正常使用 | 正常使用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：采购时间 |  |  | 2023年 | 2023年 | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：车辆实际成本 |  |  | 11.69 | 11.69 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：学校实际需求 |  |  | 得到解决 | 得到解决 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校师生满意度 |  |  | 95 | 95 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023老教协项目经费-综合中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 老教协 |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴教育综合服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨子仲 |  |  |  | 联系电话 |  | 69221640 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200000 | 200000 | 200000 |  | 10分 |  | 100 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200000 | 200000 | 200000 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：服务期限 |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：服务次数 |  | 组织老教师活动5次以上 | 组织老教师活动5次以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 丰富老师的退休生活，各项活动得到老教师的好评 | 丰富老师的退休生活，各项活动得到老教师的好评 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 准时缴纳会费 | 准时缴纳会费 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支付方式 |  | 预计季度缴纳会费，每月举行活动 | 预计季度缴纳会费，每月举行活动 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： |  | 资金控制在20万元 | 资金控制在20万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  | 丰富老教师退休生活 | 丰富老教师退休生活 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续发挥作用期限 |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关人员满意度 |  | ≥98 | ≥98 | 10 |  | 9.5 |  | 继续提高服务满意度 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023临时辅助用工项目经费-综合中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区教育综合服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘坤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811468255 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42.98527 | 42.985268 |  | 42.985268 |  | 10分 |  | 100 |  | 99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.98527 | 42.985268 |  | 42.985268 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目资金主要用于临时辅助用工的工资、社保、住房公积金等支出。确保我单位工作有效运转，促进临时辅助用工按标准配备，保障学校教育教学正常有序开展，提升学校办学水平，改善办学条件，推动教师教学水平的提高，提高临时辅助用工的工作积极性和稳定性。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障在校学生安全。 |  |  |  |  |  | 年度完成情况良好 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：服务期限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人员数量 |  |  | 7人 | 7人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：合同执行 |  |  | 严格按照合同执行，保证临时工权益。 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支付方式 |  |  | 经费按季度拨付劳务派遣公司，12个月完成 | 经费按季度拨付劳务派遣公司，12个月完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： |  |  | 严格控制在预算金额之内，2023年全年预算资金42.985268元。 | 严格控制在预算金额之内，2023年全年预算资金42.985268元。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 临时辅助用工人员工资增长 | 临时辅助用工人员工资增长 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 促进社会稳定，解决就业 | 促进社会稳定，解决就业 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续发挥作用期限 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关人员满意度 |  |  | ≥98 | ≥98 | 9 |  | 9 |  | 继续提高服务意识 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学前教育阶段免保教费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区教育综合服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱振民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69266366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.4118 | 19.4118 |  | 19.4118 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.4118 | 19.4118 |  | 19.4118 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实资助政策，缓解家庭困难儿童上学就读压力 |  |  |  |  |  | 按预期目标全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：受助学生数 |  |  | 30 | 30 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：使用资金 |  |  | 19.4118 | 19.4118 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：学前免保教费 |  |  | 应助尽助 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按月落实政策 |  |  | 发现符合政策学生及时上报 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：资助资金 |  |  | 19.4118 | 19.4118 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：缓解求学压力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：家长满意度高，促进教育公平 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进教育公平 |  |  | 保障困难儿童受教育程度 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：学校满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 义务教育阶段教科书费-新华书店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区教育综合服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱振民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69266366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 553.8135 | 553.813496 |  | 553.813496 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 553.8135 | 553.813496 |  | 553.813496 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实三免两补政策，免收教科书费，保障正常教学工作开展 |  |  |  |  |  | 按预期目标全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：春季学生数 |  |  | 80628 | 262.045893 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：秋季学生数 |  |  | 87816 | 291.767603 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：教科书质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按教学需要及时配送 |  |  | 按时配送 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：免教科书资金 |  |  | 553.813496 | 553.813496 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：缓解求学压力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：家长满意度高，促进教育公平 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：教育教学必备 |  |  | 保障教育教学需求 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：学校满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 义务教育阶段生活补助、助学补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大兴区教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区教育综合服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱振民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69266366 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.156 | 30.156 |  | 30.156 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.156 | 30.156 |  | 30.156 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实国家政策，缓解家庭经济困难学生求学压力，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。 |  |  |  |  |  | 按预期目标全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：受助学生数 |  |  | 1880 | 1880 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：使用资金 |  |  | 30.156 | 30.156 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：补助资金及时按月/学期发放发放 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：补助资金足额发放 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时发放/免收资助资金 |  |  | 按月/学期发放 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：资助资金 |  |  | 30.156 | 30.156 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：缓解求学压力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：家长满意度高，促进教育公平 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进教育公平 |  |  | 保障困难学生受教育程度 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |