北京师范大学附属实验中学大兴分校2023年义务教育助学补助

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况

# 根据《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（教财厅函【2019】20号）要求，我校按照公开，公平，公正的原则，对受助学生的资格进行严格认真审核，再发放补助。2023年该项目预算数为0.21万元，实际执行数为0.195万元；

（二）项目绩效目标。

总体目标：按上级资助文件规定确定受助学生，发放助学补助，减轻家庭教育成本，家长满意度达标；

阶段性目标：按上级资助文件规定确定受助学生，按学期发放助学补助，减轻家庭教育成本，家长满意度达标；

二、绩效评价工作开展情况

根据学校财务制度要求，严格履行上级资助制度要求，按学期发放助学补助。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目评价得分97.87分，评价结论为优。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年义务教育助学补助-初中-庞各庄中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京师范大学附属实验中学大兴分校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈晓健 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13241912306 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.21万元 | 0.21万元 |  | 0.195万元 |  | 10分 |  | 92.86% |  | 9.29 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.21万元 |  |  |  |  |  | 0.195万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 非寄宿生生活补 |  |  | 0.21万元 | 0.195 | 10 |  | 9.29 |  | 一、2023年10月9日，校财务人员知会2023年度非住宿生生活补剩余资金5040元，助学补助剩余1050元；并告知上级财政要求做11月和12月的用款计划； 二、我校现有6名学生符合资助条件，每月需非住宿生生活补助180元，5个月共需5400元，缺口360元，本学期生活补助每人150元，需要900元，剩余资金150元； 三、2023年10月11日，根据剩余资金，转交我校财务两项目资助款用款计划，两项分别为4320元（9、10、11、12月共四个月发放）、900元（足额发放）； 四、2023年10月23日，接财务室告知上级财政通知，统计项目资金使用情况，支不出去的要退回，统计后告知财务室，生活补助退回720元，助学补助退回150元； 五、2023年10月24日上午11点前（按上级财政要求时间节点），我校财务人员已做表（项目使用和退回资金）上报，下午14点资助中心通知提示“资助资金剩余的钱不要上交财政，结余资金不够的请等待财政本学期的下发”，接到通知后，告知财务更改退回资金，财务也回应修改了。 |  |  |
|  |  |  | 受助人数 |  |  | 7 | 7 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 学生参与率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保障程度 |  |  | 按时按标准发放 | 按时按标准发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 补助金额 |  |  | 2100 | 1950 | 10 |  | 9.29 |  | 一、2023年10月9日，校财务人员知会2023年度非住宿生生活补剩余资金5040元，助学补助剩余1050元；并告知上级财政要求做11月和12月的用款计划； 二、我校现有6名学生符合资助条件，每月需非住宿生生活补助180元，5个月共需5400元，缺口360元，本学期生活补助每人150元，需要900元，剩余资金150元； 三、2023年10月11日，根据剩余资金，转交我校财务两项目资助款用款计划，两项分别为4320元（9、10、11、12月共四个月发放）、900元（足额发放）； 四、2023年10月23日，接财务室告知上级财政通知，统计项目资金使用情况，支不出去的要退回，统计后告知财务室，生活补助退回720元，助学补助退回150元； 五、2023年10月24日上午11点前（按上级财政要求时间节点），我校财务人员已做表（项目使用和退回资金）上报，下午14点资助中心通知提示“资助资金剩余的钱不要上交财政，结余资金不够的请等待财政本学期的下发”，接到通知后，告知财务更改退回资金，财务也回应修改了。 |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 家庭教育成本 |  |  | 减轻 | 减轻 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.87 |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按上级资助制度和学校财务制度执行；

（二）项目过程情况。

根据学校财务制度要求，严格履行上级资助制度要求，按学期发放助学补助。

（三）项目产出情况。

完成受资助学生年度资助；

（四）项目效益情况。

减轻家庭教育成本，家长满意度达标；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无