## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 应急修缮--北京小学翡翠城分校电缆改造工程
主管部门 |  | 大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京小学翡翠城分校
项目负责人 |  | 刘宝弟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13716733981
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49361.3 | 49361.3 |  | 49361.3 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49361.3 | 49361.3 |  | 49361.3 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京小学翡翠城分校南校区高部2号楼（综合楼）配电室经常跳闸，电工经常维护，存在电力安全隐患，且今年汛期，室外变压器室的低压室至室内配电室线缆受潮发生短路，为彻底消除安全隐患，确保电力设施正常运行，保障正常的教育教学工作，特申请此应急抢修项目，当年结算合同款的80%，最终决算以审定数为准。 | [5 empty] | 按照工程要求100%完成，消除了安全隐患，电力设施安全运行，达到了验收标准合格和上级要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：敷设安装线缆 |  |  | 32000 | 32000 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：电缆桥架安装 |  |  | 1280 | 1280 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：电缆头拆除、配电柜整理 |  |  | 3500 | 3500 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：拆除恢复原有透水砖 |  |  | 6500 | 6500 | 4 |  | 4
|  |  | 指标5：其它综合项 |  |  | 16764.83 | 16765.83 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 指标1：规定时间内保质保量的完成数量指标内的所有内容 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：计划于签订合同后7天内完成整体项目施工，在规定的天数内完工，并安全运行。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：工程总价控制在60044.83元内，年度结算工程成本指标总额49361.3元，实际结49361.3元 |  |  | 49361.3 | 49361.3 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：为教师提供了安全的工作环境，提高了师生幸福感，提高了学校的信誉度，得到了师生家长、社会一致认可。 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：在一定时期内发挥作用8-10年 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
指标2：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度达100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。