## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11011523T000002205682-2023年引导性资金-实验二小引导发展类项目专项经费
主管部门 |  | 大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第二实验小学大兴实验学校
项目负责人 |  | 洪巍巍、姚林涛、马季 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80252983
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.74 | 40.352 |  | 40.352 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.74 | 40.352 |  | 40.352 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过“课程建设”使学生在体质健康、适应时代要求的关键能力等方面有进一步提高；实施教师素质提升培训课程，促进教师专业发展，全面提升我校教师综合素养，进一步提高教学质量。 | [5 empty] | 通过“课程建设”使学生在体质健康、适应时代要求的关键能力等方面有进一步提高；实施教师素质提升培训课程，促进教师专业发展，全面提升我校教师综合素养，进一步提高教学质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤1年 | ≤1年 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 按期完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 子项目数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总金额 |  |  | ≤40.74万元 | 40.352万元 | 10 |  | 9 |  | 资金有退回，后期加大项目支出力度
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 学生及教师综合素质得到提升 |  |  | 优秀 | 优秀 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。