## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 大兴区医院感染性疾病科及负压病房、负压手术室改造项目
主管部门 |  | 北京市大兴区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民医院
项目负责人 |  | 郑洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60283436
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 163.97 | 163.97 |  | 163.97 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 163.97 | 163.97 |  | 163.97 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过资金投入，完成区医院感染性疾病科及负压病房、负压手术室装修改造项目，完善医疗设施，保障诊疗工作正常开展。 | [5 empty] | 通过资金投入，完成区医院感染性疾病科及负压病房、负压手术室装修改造项目，完善医疗设施，保障诊疗工作正常开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 改造面积 |  |  | 1711.38平方米 | 1711.38平方米 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 达到国标水平 | 由监理单位进行把关，达到国标水平 | 20 |  | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 最终审计结算金额在区发改委概算批复资金上下浮动10%以内。 |  |  | 1239.28万元 | 1132万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善就诊环境 |  |  | 改善 | 改善 | 20 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 就诊环境得到改善，医疗服务能力 |  |  | 满足患者诊疗需求 | 提高病房收治能力，满足患者诊疗需求。 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者对住院环境满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100