## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年退役军人就业专场招聘会
主管部门 |  | 大兴区退役军人事务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区退役军人事务局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 2.9988 |  | 10分 |  | 99.9% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 2.9988 |  | — |  | 99.9% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实政策要求和标准，2024年度组织至少2次退役军人专场招聘会，为退役军人就业搭建平台，拓宽退役军人就业渠道。 | [5 empty] | 严格按照政策规定，完成退役军人及随军家属专场招聘会共2场，累计69家企业提供110余个招聘岗位，50余名退役军人和随军家属参加招聘活动，30余名退役军人和随军家属达成就业意向。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 组织退役军人及随军家属专场招聘会场次 |  |  | 2场 | 2场 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 按照工作计划，按时完成招聘会组织。 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 时效指标 | 按计划完成2024年退役军人就业专场招聘会工作 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 按照实际产生费用 |  |  | 3万元 | 2.9988万元 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 社会成本指标 | 不涉及 |  |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 不涉及 |  | 不涉及
|  | 生态环境成本指标 | 不涉及 |  |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 不涉及 |  | 不涉及
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不涉及 |  |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 不涉及 |  | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 贯彻落实就业创业政策，为退役军人搭建就业平台，拓宽就业渠道，加强 |  |  | 贯彻落实就业创业政策，维护退役士兵个人权益,使国防和军队建设以及社会稳定得到保障和促进 | 贯彻落实就业创业政策，维护退役士兵个人权益,使国防和军队建设以及社会稳定得到保障和促进 | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 生态效益指标 | 不涉及 |  |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 不涉及 |  | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 贯彻落实就业创业政策为退役军人搭建就业平台、提供就业信息、拓宽就业渠道，切实提升了退役军人及随军家属获得感和幸福感。 |  |  | 贯彻落实就业创业政策为退役军人搭建就业平台、提供就业信息、拓宽就业渠道，切实提升了退役军人及随军家属获得感和幸福感。 | 贯彻落实就业创业政策为退役军人搭建就业平台、提供就业信息、拓宽就业渠道，切实提升了退役军人及随军家属获得感和幸福感。 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 |  |  | ≧95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.99