## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 工程质量抽测服务
主管部门 |  | 北京市大兴区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区建设工程安全质量监督站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95 | 94.8154 |  | 94.8154 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95 | 94.8154 |  | 94.8154 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过工程质量抽测专项项目的施行，进一步规范大兴区建设工程质量监督行为，增强质量监督工作的科学性、权威性，杜绝重大质量安全事故、遏制较大事故，减少一般事故，确保工程结构质量安全。 | [5 empty] | 2024年3月至12月全区建设工程未发生特别重大、重大或较大质量事故。通过工程质量抽测服务的施行，进一步加强了质量监管，确保了工程结构安全，维护了广大人民群众切身利益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：混凝土结构强度（回弹法） |  |  | 400个 | 400个 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：混凝土结构强度（钻芯法） |  |  | 100个 | 100个 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标3：钢筋力学性能 |  |  | 250个 | 250个 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标4：钢筋连接 |  |  | 40个 | 40个 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标5：防水卷材 |  |  | 45卷 | 45卷 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标6：窗 |  |  | 20樘 | 20樘 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标7：保温材料 |  |  | 30份 | 30份 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标8：电线电缆 |  |  | 30份 | 30份 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标9：塑料管材 |  |  | 40份 | 40份 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标10：隔墙填充岩棉 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  | 无偏差
|  |  | 指标11：基层阻燃木 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 指标1：检测质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 指标1：3-10月完成合同额任务不少于50%，11-12月累计完成合同额任务的100%。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制95万元以内 |  |  | ≤95万元 | 94.8154万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：2024年3月至12月全区建设工程发生特别重大、重大或较大质量事故次数在2次以内。 |  |  | ≤2次 | 0次 | 30 |  | 30 |  | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 指标1： | [8 empty] | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：质量抽测项目监督员的满意度;被抽测单位满意度。 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。