## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 房产测绘成果审核服务
主管部门 |  | 北京市大兴区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 租赁科
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28 | 28 |  | 28 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28 | 28 |  | 28 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过聘请第三方完成我委房产测绘成果审核工作，降低审核错误率，确保后续手续顺利进行。 | [5 empty] | 通过聘请第三方完成我委房产测绘成果审核工作，降低审核错误率，确保后续手续顺利进行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：测绘审核面积数 |  |  | 2160000平方米 | 4224532.48平方米 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：对测绘审核的参与率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 指标1：对测绘审核工作完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：审核成本 |  |  | 0.13/平方米 | 0.13/平方米 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：审核结果正确率 |  |  | 大于等于95% | 95% | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：区住建委租赁科满意度 |  |  | 大于等于95% | 99% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：服务企业的满意度 |  |  | 大于等于95% | 94% | 5 |  | 4.4 |  | 在服务企业满意度方面，由于企业对房产测绘工作的技术理解和审核标准有理解不一致的方面，存在部分项目需要退件修改，导致企业满意度较年度指标值低1%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.4

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。