## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 青云店镇中心镇区棚户区改造土地开发项目
主管部门 |  | 北京市大兴区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京青云祥合建设发展有限公司（棚改办按照市财政要求拨付至实施单位）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 97700 | 97700 |  | 97700 |  | 10分 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 97700 | 97700 |  | 97700 |  | 10分 |  | 100% |  | 10分
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| D、E片区8个地块安置房工程部分主体结构封顶。 | [5 empty] | 完成D、E片区8个地块安置房工程部分主体结构封顶。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 安置房建设 |  |  | 二次结构、屋面工程收尾。室内装饰装修，外立面装饰装修，室外工程施工。室内外装饰装修建筑面积约92.41万平方米，室外工程施工面积约18万平方米。 | 已完成二次结构、屋面工程收尾、室内装饰装修、外立面装饰装修、室外工程施工。已完成室内外装饰装修建筑面积约92.41万平方米，室外工程施工面积约18万平方米。 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 安置房建设质量 |  |  | 装修装饰完成质量100% | 装修装饰完成质量达到100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 安置房建设 |  |  | 专项债券资金支出进度达到100% | 专项债券资金支出97700万元 | 20 |  | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本投入 |  |  | 完成项目安置房建设成本投入小于等于97700万元。 | 完成项目安置房建设成本投入97700万元。 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济发展指标 |  |  | 棚户区改造后将成为功能齐全的综合区域，将会给安置在该区域内的居民提供就业岗位，同时为居民从事第三产业提供良好的区位优势，居民收入将得到提高 | 本区域成为功能齐全的综合区域，给安置在该区域内的居民提供就业岗位，同时为居民从事第三产业提供良好的区位优势，居民收入得到提高 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 社会影响力指标 |  |  | 提升青云店镇的生活品质，完善公服、市政和交通配套设施，推进城镇化建设。 | 提升了青云店镇的生活品质，完善了公服、市政和交通配套设施，推进城镇化建设。 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 环境水平指标 |  |  | 增加绿化用地面积，改善生活环境，居住条件及周边社会环境 | 增加了绿化用地面积，改善了生活环境，居住条件及周边社会环境 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 居住水平指标 |  |  | 提高居民的幸福指数，促进社会和谐发展 | 提高了居民的幸福指数，促进了社会和谐发展 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 居民意度指标（%） |  |  | ≧95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。