## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2022年度大兴区饮用水水源地环境状况调查评估服务
主管部门 |  | 北京市大兴区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区生态环境局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22 | 22 |  | 22 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 22 | 22 |  | 22 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成区级饮用水水源地环境状况评估报告、镇级和村级集中式饮用水水源地基础环境状况调查报告，填报区级饮用水水源环境状况评估信息化管理系统和农村集中式水源地基础信息调查系统，掌握全区集中式饮用水水源地环境状况，推进饮用水水源地规范化建设 | [5 empty] | 完成区级饮用水水源地环境状况评估报告、镇级和村级集中式饮用水水源地基础环境状况调查报告，填报区级饮用水水源环境状况评估信息化管理系统和农村集中式水源地基础信息调查系统，通过编制的调查评估报告，掌握全区集中式饮用水水源地环境状况，推进饮用水水源地规范化建设
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 村级集中式饮用水水源地基础环境状况调查报告 |  |  | =1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 区级饮用水水源地环境状况评估报告 |  |  | =1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 镇级饮用水水源地基础环境状况调查报告 |  |  | =1份 | 1份 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 符合水源地调查评估相关技术规范和国家、北京市要求 |  |  | 高质量 | 高质量完成符合相关要求 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 报告编制完成时间 |  |  | 2023年12月31日前 | 2023-12-25 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 现场调研费 |  |  | ≤30000元 | 30000元 | 9.5 |  | 9.5
|  |  | 不超过预算资金 |  |  | ≤45万元 | 44万元 | 0.5 |  | 0.5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 促进饮用水水源地规范化建设，保障水源地环境安全 |  |  | 高质量 | 高质量：促进饮用水水源地规范化建设，保障水源地环境安全 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 区生态环境局满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。