## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年综合执法大队执法装备缺口采购
主管部门 |  | 北京市大兴区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区生态环境局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 64.7 | 64.7 |  | 64.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.7 | 64.7 |  | 64.7 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《北京市生态环境局办公室关于印发<北京市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2021年版）>的通知》的要求，加强执法队伍建设，满足装备需求。 | [5 empty] | 已基本满足《北京市生态环境局办公室关于印发<北京市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2021年版）>的通知》的要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 采购装备种类 |  |  | =7类 | 6类 | 1 |  | 0.86 |  | 可进一步提升，进一步完善证明资料
|  |  | 辐射专业设备购置 |  |  | =1包 | 1包 | 5 |  | 5
|  |  | 执法设备采购 |  |  | =1台 | 1台 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 设备符合使用标准，使用效果好 |  |  | 符合质量要求 | 符合质量要求 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 依据全年工作情况适时支出 | 1年内依据全年工作情况适时支出 | 2 |  | 2
|  |  | 设备维保 |  |  | =1年 | 1年 | 8 |  | 8
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 采购总成本 |  |  | ≤66.47万 | 59.1万 | 2 |  | 2
|  |  | 设备价格 |  |  | ≤59.7万 | 59.1万 | 4 |  | 4
|  |  | 设备价格 |  |  | ≤6.72万 | 5.6万 | 4 |  | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 满足装备需求 |  |  | 加强执法队伍建设，满足装备需求 | 加强执法队伍建设，满足装备需求 | 10 |  | 10
|  |  | 补齐辐射相关项目的快速检测缺口 |  |  | 补齐辐射相关项目的快速检测缺口 | 有效补齐了辐射相关项目的快速检测缺口，提高了监管效能 | 10 |  | 10
|  |  | 队伍标准化建设，加强执法精准度 |  |  | 队伍标准化建设，加强执法精准度 | 强化执法分队执法短板 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 区生态环境局执法人员使用满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.86

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。