## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 入河排口规范化整治及标志牌建设(2022年度）（进度款+尾款）
主管部门 |  | 北京市大兴区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区生态环境局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.4 | 15.4 |  | 15.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 15.4 | 15.4 |  | 15.4 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实《北京市污染防治攻坚战2022年行动计划》重点任务，巩固入河排污口清理整治成果，需开展入河排口规范化整治及标志牌建设，建设231块标志牌，提升水环境精细化管理能力。 | [5 empty] | 建设231块圆形标志牌及63座方向排口，出水口淤泥清理、外运及消纳340m³，提升水环境精细化管理能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 新建圆形及方形排口63座 |  |  | =63座 | 63座 | 7 |  | 7
|  |  | 新建指示牌231块 |  |  | =231块 | 231块 | 7 |  | 7
|  |  | 出水口淤泥清理、外运及消纳 |  |  | =340立方米 | 340立方米 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 按照《北京市入河排口分类分级管控《技术指南》（试行）》文件要求，新建排水口以及标识牌符合相关质量要求 |  |  | 高质量 | 高质量完成，符合相关质量要求 | 5 |  | 5
|  |  | 施工质量严格按照相关标准进行实施，保证其工程质量 |  |  | 高质量 | 高质量完成，符合相关质量要求 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成日期 |  |  | 2022年12月25日前 | 2022-12-08 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 标志牌每块金额 |  |  | ≤1505.6元 | 1461.62元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升水环境精细化管理能力 |  |  | 高质量 | 高质量完成，提升水环境高质量管理能力 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 区生态环境局相关人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。