## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市大兴区2023年排污许可证证后检查技术服务（2017-2023核发企业）
主管部门 |  | 北京市大兴区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区生态环境局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 83.4 | 68.0265 |  | 68.0265 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.4 | 68.0265 |  | 68.0265 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）对辖区内2017-2023核发企业持证单位生产设施、污染防治设施以及排放口信息等是否与排污许可证一致进行现场核查； （2）对辖区内2017-2023核发企业持证单位的排污许可证许可事项落实情况进行现场核查； （3）对辖区内2017-2023核发企业持证单位2023年一季度、二季度、三季度执行报告、2023年年度执行报告进行审核； （4）配合大兴区生态环境局完成其他涉及排污许可证证后管理相关工作。 | [5 empty] | （1）对辖区内2017-2023年共计411家持证单位生产设施、污染防治设施以及排放口信息等是否与排污许可证一致进行现场核查（大兴区2027-2023核发企业持证单位数量418家，其中7家由于合同签订后不久即进行了注销，未进行现场核查。已核查的411家单位包括408家现有持证单位和3家现已注销排污许可证的单位）； （2）对辖区内2017-2023年共计411家持证单位的排污许可证许可事项落实情况进行现场核查（大兴区2027-2023核发企业持证单位数量418家，其中7家由于合同签订后不久即进行了注销，未进行现场核查。已核查的411家单位包括408家现有持证单位和3家现已注销排污许可证的单位）； （3）对辖区内2017-2023核发企业持证单位2023年一季度、二季度、三季度执行报告、2023年年度执行报告进行审核； （4）配合大兴区生态环境局完成其他涉及排污许可证证后管理相关工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 检查频次 |  |  | ≤439家 | 检查411家 | 6 |  | 6
|  |  | 完成检查报告数量 |  |  | ≤574家（年报439家+季报135家=年报439份+季报135*3份） | 105份一季度执行报告，109份二季度执行报告，118份三季度执行报告，395份年度执行报告 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 符合北京市证后检查要求 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 符合排污许可证申请与核发技术规范要求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 年度检查任务进度 |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 成本不超过83.4万元 |  |  | ≤83.4万元 | 68.026497万元 | 3 |  | 3
|  |  | 现场核查成本 |  |  | ≤404000元 | 352464元 | 3 |  | 3
|  |  | 年报审核成本 |  |  | ≤330000元 | 263849.66元 | 2 |  | 2
|  |  | 季报审核成本 |  |  | ≤100000元 | 63950.62元 | 2 |  | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标2：通过证后监管进一步提升辖区企业环境管理水平，规范排污，对违法者有效查处 |  |  | 高质量 | 高 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 局工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。