## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市大兴区建设用地土壤污染状况初步调查监督检查服务项目
主管部门 |  | 北京市大兴区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区生态环境局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.2 | 51.2 |  | 51.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38 | 38 |  | 38 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 13.2 | 13.2 |  | 13.2 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步加强大兴区建设用地土壤污染状况调查全过程监督管理，提高调查报告质量，提升专家评审一次性通过率，本年度拟对大兴区约55个地块开展土壤污染状况调查监督检查工作。 | [5 empty] | 延续性项目，项目开展时间为2023年9月8日，结束时间为2024年8月21日，本项目至今已开展一年，目前按进度完成一年内需完成的服务工作。项目已完成合同约定的全部工作内容并通过验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 形成1份大兴区污染地块分布图件及地块清单 |  |  | =1本 | 1本 | 10 |  | 10
|  |  | 形成1份大兴区建设用地土壤污染状况初步调查质量控制总结报告 |  |  | =1本 | 1本 | 10 |  | 10
|  |  | 对大兴区约55个地块开展土壤污染状况调查 |  |  | ≥55处 | 55处 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目成果通过专家评审验收 |  |  | 通过 | 通过 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成评审并出具评审意见时效 |  |  | ≤25个工作日 | ≤25个工作日 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 监督检查前期设计 |  |  | ≤15.00万元 | 10.50万元 | 1 |  | 1
|  |  | 采样分析计划环节监督检查 |  |  | ≤40.00万元 | 32.70万元 | 2 |  | 2
|  |  | 现场采样环节监督检查 |  |  | ≤20.00万元 | 13.70万元 | 2 |  | 2
|  |  | 实验室环节监督检查与报告评审后抽查 |  |  | ≤50.00万元 | 40.30万元 | 2 |  | 2
|  |  | 全流程监督检查 |  |  | ≤20.00万元 | 16.40万元 | 2 |  | 2
|  |  | 总结报告编制 |  |  | ≤15.00万元 | 14.40万元 | 1 |  | 1
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会舆情重点关注的地块作为调查对象，降低土壤风险 |  |  | 高质量 | 有效降低土壤风险 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目归口管理部门满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。