## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市大兴区生物多样性调查评估服务项目
主管部门 |  | 北京市大兴区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区生态环境局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 124 | 124 |  | 124 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 124 | 124 |  | 124 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成大兴区植被、陆生高等植物、陆生哺乳动物、鸟类、两栖类和爬行类、昆虫、大型真菌、内陆鱼类、内陆浮游生物、内陆大型底栖无脊椎动物、内陆周丛藻类、生物多样性相关传统知识等12项重要类群多样性本底调查工作。采集电子标本建立相关物种的名录和编目数据库，科学制定物种资源保护和利用规划建议，提出新时期生物物种和生态系统的保护对策。 | [5 empty] | 完成植被及高等植物、鸟类、兽类与两栖爬行、昆虫、大型真菌、水生生物、生物多样性传统知识等12调查12项重要类群多样性本底调查工作，分析大兴区生物多样性现状并提出保护建议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成植被及高等植物、鸟类、兽类与两栖爬行、昆虫、大型真菌、水生生物、生物多样性传统知识调查等7项调查工作 |  |  | =7项 | 7项 | 29.5 |  | 29.5
|  |  | 完成大兴区植被、陆生高等植物、陆生哺乳动物、鸟类、两栖类和爬行类、昆虫、大型真菌、内陆鱼类、内陆浮游生物、内陆大型底栖无脊椎动物、内陆周丛藻类、生物多样性相关传统知识等12项重要类群多样性本底调查工作 |  |  | =12类 | 12类 | 0.5 |  | 0.5
|  | 质量指标 | 符合相关技术规范和国家、北京市要求 |  |  | 高质量 | 高质量符合相关要求 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成项目时间 |  |  | 2024年12月31日前 | 2024-09-01 | 5 |  | 5
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 测试化验费 |  |  | ≤18万元 | 15万元 | 9.5 |  | 9.5
|  |  | 不超过预算资金 |  |  | ≤372.4206万元 | 310万元 | 0.5 |  | 0.5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 摸清大兴区物种多样性本底值，支撑生物多样性工作开展 |  |  | 高质量 | 高质量支撑工作开展 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 区生态环境局 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。