## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市大兴区集中式饮用水水源保护区监控平台建设项目(进度款+尾款）
主管部门 |  | 北京市大兴区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区生态环境局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 130.0325 | 130.0325 |  | 130.0325 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 130.0325 | 130.0325 |  | 130.0325 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升饮用水水源保护区规范化管理工作水平。设立摄像头对我区镇级及以下集中式饮用水水源保护区环境进行实时影像记录监控。 | [5 empty] | 已建设摄像头对水源保护区进行实时监控。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 水源保护区安装监控摄像机 |  |  | ≤202台 | 196台 | 10 |  | 10
|  |  | 分控中心安装网络防火墙、分控中心安装网络存储系统 |  |  | =2套 | 2套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 满足国家相关建设标准，满足使用需求 |  |  | 高质量 | 高质量完成符合国家相关标准 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完工日期 |  |  | 2023年6月6日前 | 2023-05-30 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 防雷模块每套金额 |  |  | ≤643元 | 436元 | 5 |  | 5
|  |  | 歌华网络建设点位每链路金额 |  |  | ≤19430元 | 6700元 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 节约大量人工巡视成本 |  |  | 高质量 | 高质量完成，节约大量人工巡查成本 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 增加监控水源保护区，提高水源保护区监管能力 |  |  | 高质量 | 高质量提高水源保护区监管能力 | 20 |  | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 区生态环境局满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。