## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区入河排口小微站日常管理服务
主管部门 |  | 北京市大兴区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区生态环境局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 92 | 92 |  | 92 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 92 | 92 |  | 92 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2023年7月3日至2024年2月小微站运维、校准和数据比对、数据分析工作，形成报告。 | [5 empty] | 完成2023年7月3日至2024年2月34套小微站运维及校准工作，项目期间小微站运行状态良好。形成该期间内数据分析报告。助力水环境质量提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 34套小微站运行维护 |  |  | =34套 | 34套 | 10 |  | 10
|  |  | 小微站数据分析工作 ；34套小微站运行状态良好，数据比对合格 |  |  | =34套 | 34套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 34套小微站运行状态良好，数据比对合格 |  |  | 高质量 | 高质量完成小微站运行维护，小微站运行良好，数据比对合格 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 1年内完成小微站运行维护工作和数据分析工作 |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 试剂、易耗品费用 |  |  | ≤38万元 | 32万元 | 9.5 |  | 9.5
|  |  | 项目成本200万元 |  |  | ≤200万元 | 184万元 | 0.5 |  | 0.5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对潜在的污染事件预报预警和污染溯源，及时进行针对性处置，减少因水污染灾害和水质不达标给社会带来的直接和间接经济损失 |  |  | 高质量 | 高质量完成对潜在污染事件预报预警 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 促进农村生态环境改善，促进形成良好的人居环境 |  |  | 高质量 | 高质量促进农村生态环境改善 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 有助于持续改善环境水质质量 |  |  | 高质量 | 高质量改善水质质量 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 实现“入河排口实时掌握、水质在线监控、污染精准快速报警”的闭环监管，实现水环境精细化持续性管理 |  |  | 高质量 | 高质量实现水环境精细化管理 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 区生态环境局满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。