## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区污染源全口径数据治理分析服务
主管部门 |  | 北京市大兴区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区生态环境局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 353.4115 | 353.4115 |  | 353.4115 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 353.4115 | 353.4115 |  | 353.4115 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成污染源数据标准制定、所有数据的数据汇聚、数据治理、数据资源目录管理，12个月数据质量与数据治理报告、所有数据源管理、数据表管理、元数据管理等服务，交付相应的成果包括：6项污染源档案规范，原始数据库、清洗结果数据库、数据字典库等3个数据治理成果库，污染源数据源管理不少于50个、污染源数据表不少于240个、元数据不少于2500个、污染源数据资源目录不少于50个，12份数据质量与数据治理报告，23份数据分析报告。 | [5 empty] | 已完成污染源数据标准编制、所有数据的数据汇聚、数据治理、数据资源目录管理，12个月数据质量与数据治理报告、所有数据源管理、数据表管理等服务，交付相应的成果包括：7项污染源档案规范，原始数据库、清洗结果数据库、数据字典、专题数据库（含6个专题）、统计数据库10个数据治理成果库，完成污染源数据源管理60个、污染源数据表2124张、污染源数据资源目录1035个，12份数据质量与数据治理报告、25份数据分析报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 污染源档案规范、数据质量与数据治理报告、数据分析报告 |  |  | ≥41份 | =44份 | 10 |  | 10
|  |  | 污染源档案成果库 |  |  | ≥10个 | =10个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 数据质量 |  |  | 满足数据规范性、完整性、准确性、一致性、可访问性的要求 | 数据规范性、完整性、准确性、一致性、可访问性强 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 所有数据 |  |  | 2024年9月5日前完成 | 2024年8月31日完成 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 数据汇聚 |  |  | ≤89.59万元 | =89.59万元 | 3 |  | 3
|  |  | 数据治理 |  |  | ≤194.10万元 | =194.10万元 | 4 |  | 4
|  |  | 数据源管理 |  |  | ≤49.68万元 | =49.68万元 | 3 |  | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 促进生态环境大数据实践，为科学治污提供数据支撑 |  |  | 至少为3个业务提供数据支撑 | 为危废、环评、环统、排污许可、执行报告等5个业务提供数据支撑 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 污染源管理相关科室满意度 |  |  | ≥95% | 98.5% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。