## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区污染源环境评估服务项目
主管部门 |  | 北京市大兴区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区生态环境局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 383.325 | 383.325 |  | 383.325 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 383.325 | 383.325 |  | 383.325 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面掌握区域内10种行业污染源的数量、结构和分布状况，获取行业污染物产生、排放和处理情况，明确各类污染源防治过程中存在的主要问题，为下一步制定环境治理措施提供指导作用，支撑生态环境大数据治理建设。 | [5 empty] | 1、污染源环境评估需求分析与表单设计：已完成污染源环境评估需求分析与表单设计（5大污染源11种行业）并投入使用； 2、污染源数据现场采集：已完成大兴区14个镇、6个街道、2个产业基地、1个临空经济区和1个大兴国际机场，共计24个镇街（7940家）的污染源数据现场采集工作； 3、污染源原始数据管理：同步完成24个镇街的污染源台账及“一企一档”数据管理及推送工作； 4、环境评估报告编制：已完成30份环境评估报告编制工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 污染源环境评估表单及污染源环境评估报告 |  |  | ≥36项 | 41项 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 数据采集质量 |  |  | 满足数据规范性、完整性、准确性、一致性的要求 | 数据规范性、完整性、准确性、一致性强 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 合同签订时间 |  |  | 2023年9月30日前完成 | 2023-09-06 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 数据表单设计成本 |  |  | ≤13.86万元 | 13.86万元 | 2 |  | 2
|  |  | 数据采集成本 |  |  | ≤624.662万元 | 624.662万元 | 4 |  | 4
|  |  | 数据管理成本 |  |  | ≤128.128万元 | 128.128万元 | 4 |  | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为进一步制定环境治理措施提供基础数据支撑，支撑生态环境大数据治理建设 |  |  | 全面掌握区域内10种行业污染源的数量、结构和分布状况，获取行业污染物产生、排放和处理情况，明确各类污染源防治过程中存在的主要问题，为下一步制定环境治理措施提供基础数据支撑，完善生态环境大数据治理建设 | 已完成污染源环境评估需求分析与表单设计（5大污染源11种行业）并投入使用；已完成大兴区14个镇、6个街道、2个产业基地、1个临空经济区和1个大兴国际机场，共计24个镇街（7940家）的污染源数据现场采集工作；同步完成24个镇街的污染源台账及“一企一档”数据管理及推送工作；已完成30份环境评估报告编制工作 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 数据使用相关科室满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。