## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区环境保护监测站监测能力提升项目
主管部门 |  | 北京市大兴区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区生态环境局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 293.0951 | 293.0951 |  | 293.0951 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 293.0951 | 293.0951 |  | 293.0951 |  | — |  | 100% |  | -
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市生态环境局关于印发《北京市区级生态环境监测机构监测能力建设工作方案》的通知，建设大兴区生态环境监测基础站和特色站，提升大兴区环境监测能力，保障监测数据真实、准确、全面，巩固环境质量监测、强化污染源监测、拓展生态质量监测，有力支撑区级生态环境管理和执法，深入打好污染防治攻坚战。 | [5 empty] | 目前已完成实验室基础建设和仪器设备购置，开展了监测能力资质认定迁址评审和复评审、扩项评审工作，完成了基础站达标验收评估。提升了监测能力，为生态环境管理提供可靠、真实、准确的技术服务奠定强有力的技术基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 新增监测能力项次 |  |  | ≥40项 | 48项 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 满足基础站达标验收要求 |  |  | 满足基础站达标验收要求 | 满足基础站达标验收要求 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2024年底完成达标验收 |  |  | 2024年底前完成达标验收 | 2024年底前已完成达标验收 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 便携式气相分子吸收光谱仪单价 |  |  | ≤32万元 | 31.86万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升监测站监测能力 |  |  | 建设大兴区生态环境监测基础站和特色站，提升大兴区环境监测能力，保障监测数据真实、准确、全面，巩固环境质量监测、强化污染源监测、拓展生态质量监测，有力支撑区级生态环境管理和执法 | 提高了生态环境监测能力，为全区生态环境改善提供了技术支持 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 生态环境局相关科室满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。