## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 生态环境主题教育基地项目尾款
主管部门 |  | 北京市大兴区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区生态环境局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 154 | 154 |  | 154 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 154 | 154 |  | 154 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院决策部署和全国生态环境保护大会要求，贯彻国家和北京市“十四五”规划要求，坚持以改善生态环保质量为核心，扎实推进全市生态文明建设和各项生态环境保护工作，促进“十四五”起好步、开好局。按照《大兴分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》和《北京市“十三五”时期园林绿化发展规划》等文件要求，生态环境工作增加宣传教育的意义重大，生态文明建设被提到历史高度，倡导全民参与，全民共治，成果共享。 | [5 empty] | 已完成全部年度目标，完成全部工程工作，有效提升黄村公园生态环境质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 绿化工程、庭院工程、改造工程、电气工程、喷淋灌溉、中央广场道路施工全部完成 |  |  | ≥5项 | 5项 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 工程质量通过监理认可 |  |  | 优良中 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 工期 |  |  | ≤109天 | 88天 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 工程景观设计预算 |  |  | ≤41.97万元 | 41.97万元 | 5 |  | 5
|  |  | 安全文明施工费 |  |  | ≤50万元 | 495055.32 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 黄村公园生态环境 |  |  | 有效提升 | 达到 | 15 |  | 13 |  | 可进一步提升，进一步完善证明资料
|  | 生态效益指标 | 黄村地区环境空气质量 |  |  | 稳中向好 | 达到 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众对生态环境改善满意率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。