## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区颗粒物在线监测设备移机及管理服务项目
主管部门 |  | 北京市大兴区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区生态环境局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.1 | 37.1 |  | 37.1 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.2 | 29.2 |  | 29.2 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 7.9 | 7.9 |  | 7.9 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为5个大气细颗粒物双通道自动监测站新站点选址及移站等工作，并提供为期一年的设备运行维护服务。 | [5 empty] | 已完成全部年度目标，完成5个大气细颗粒物双通道自动监测站新站点选址及移站及为期一年的设备运行维护服务工作，实现环境空气质量稳中向好。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 管理5个大气细颗粒物双通道自动监测站 |  |  | =5个（套） | 5个（套） | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 符合相关标准 |  |  | 高质量 | 高质量 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 设备故障响应时间 |  |  | ≤3个工作日 | 3个工作日 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 每套机柜费用 |  |  | ≤35000.00元 | 34500.00元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 大气污染防治决策能力 |  |  | 有效提升 | 达到 | 20 |  | 18 |  | 可进一步提升，进一步完善证明资料
|  | 生态效益指标 | 环境空气质量 |  |  | 稳中向好 | 达到 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 生态管理部门满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。