## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市场所规范化建设经费
主管部门 |  | 北京市大兴区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大兴区市场监督管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 19.9309 | 10分 |  |  | 99.65% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 19.9309 | — |  |  | 99.65% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据市场监管总局市场监管标志使用管理相关规定、市场监督管理所建设规范、市场监督管理所等级评定等相关工作要求，统一市场所对外形象，规范办公场所设施，逐步对标志标识及设施进行规范更新。 | [5 empty] | 依据实际情况，完成部分市场监管所的户外形象标牌（5套）、局徽与“市场监督管理”中英文标识组合（12+5块）、“首善标准 监管为民” 形象标牌（5套）等标志标识的更新。达到了视觉效果鲜明，凸显市场监管特色。规范了办公场所设施，统一市场所对外形象。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 户外形象标牌 |  |  | =5套 | =5套 |  | 3 | 3 |  | 符合指标
效 |  |  | 局徽与“市场监督管理”中英文标识组合（公示牌用） |  |  | =12块 | =12块 |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  |  | 桌牌 |  |  | =5块 | =5块 |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  |  | 桌牌夹纸 |  |  | =15块 | =15块 |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  |  | 防撞贴（局徽与“市场监督管理”中英文横式组合） |  |  | =110延米 | =110延米 |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  |  | 局徽与“市场监督管理”中英文标识组合（大厅背景墙用） |  |  | =5块 | =5块 |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  |  | “首善标准 监管为民” 形象标牌 |  |  | =5块 | =5块 |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  |  | 业务用房门牌 |  |  | =3块 | =3块 |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  |  | 首都市场监管文化核心理念标识 |  |  | =14块 | =14块 |  | 3 | 3 |  | 符合指标
|  | 质量指标 | 安装合格率 |  |  | =100% | =100% |  | 10 | 10 |  | 符合指标
|  | 时效指标 | 制作完成时间 |  |  | ≤2024年10月 | 2024-07-01 |  | 10 | 10 |  | 符合指标
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 支出总成本 |  |  | ≤20万元 | 19.9309万元 |  | 10 | 10 |  | 符合指标
|  | 社会成本指标 | 不涉及
指 |  | 生态环境成本指标 | 不涉及
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 不涉及
标 |  | 社会效益 | 统一市场所对外标志标识 |  |  | 使办公标志标识得到规范 | 规范办公标志标识 |  | 15 | 15 |  | 符合指标
|  | 生态效益 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 办公标志标识的规范程度 |  |  | 提升对外形象，办公标志标识规范化取得成效 | 办公标志标识规范化取得成效 |  | 15 | 15 |  | 符合指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 办事人员认可程度 |  |  | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 |  | 符合指标
总分 | [8 empty] | 99.8 | 99.9