## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 房屋建筑物设施维修改造经费
主管部门 |  | 北京市大兴区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大兴区市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 89.7312 | 10分 |  |  | 99.7% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  | 89.7312 | — |  |  | 99.7% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障干部职工生命及财产安全，以及办公用房规定，提高社会影响力，需要对消防设施设备维修、房屋建筑物维修、电梯、部分市场所屋面防水改造等工作。 | [5 empty] | 已完成对房屋设施改造、电梯维修、消防设施改造、防水防水维修工作，共支出各项改造维修费用89.7312万元。保障了干部职工生命及财产安全，提高社会影响力。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 房屋设施改造 |  |  | ≤1处 | =1处 |  | 5 | 5 |  | 符合指标
|  |  | 电梯维修 |  |  | ≤1处 | =1处 |  | 5 | 5 |  | 符合指标
|  |  | 消防改造 |  |  | ≤1处 | =1处 |  | 5 | 5 |  | 符合指标
效 |  |  | 防水维修 |  |  | ≤9处 | =9处 |  | 10 | 10 |  | 符合指标
|  | 质量指标 | 房屋设施改造合格率 |  |  | 100% | =100% |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  |  | 电梯维修合格率 |  |  | 100% | =100% |  | 3 | 3 |  | 符合指标
|  |  | 消防改造合格率 |  |  | 100% | =100% |  | 3 | 3 |  | 符合指标
|  |  | 防水维修合格合格率 |  |  | 100% | =100% |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  | 时效指标 | 房屋设施改造完成时间 |  |  | ≤2024年12月底 | 2024-09-01 |  | 1 | 1 |  | 符合指标
|  |  | 电梯维修完成时间 |  |  | ≤2024年12月底 | 2024-12-01 |  | 1 | 1 |  | 符合指标
|  |  | 消防改造完成时间 |  |  | ≤2024年12月底 | 2024-11-01 |  | 1 | 1 |  | 符合指标
指 |  |  | 防水维修完成时间 |  |  | ≤2024年12月底 | 2024-10-01 |  | 2 | 2 |  | 符合指标
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 房屋设施改造费用 |  |  | ≤39.55万元 | 44.2931万元 |  | 2 | 1.8 |  | 政府要求市场所门前无障碍通道必须改造,因此超出预定费用，以后要提前做好预算规划
|  |  | 电梯维修费用 |  |  | ≤6万元 | 5.9187万元 |  | 3 | 3 |  | 符合指标
|  |  | 消防改造费用 |  |  | ≤20万元 | 19.4605万元 |  | 3 | 3 |  | 符合指标
|  |  | 防水维修费用 |  |  | ≤24.45万元 | 20.0588万元 |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  | 社会成本指标 | 不涉及
|  | 生态环境成本指标 | 不涉及
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 不涉及
标 |  | 社会效益 | 房屋设施改造环境效应 |  |  | 使办公环境有所改善 | 办公环境得到改善 |  | 7 | 7 |  | 符合指标
|  |  | 电梯维修环境效应 |  |  | 使办公环境有所改善 | 办公环境得到改善 |  | 7 | 7 |  | 符合指标
|  |  | 消防改造环境效应 |  |  | 使办公环境有所改善 | 办公环境得到改善 |  | 8 | 8 |  | 符合指标
|  |  | 防水维修黄精效应 |  |  | 使办公环境有所改善 | 办公环境得到改善 |  | 8 | 8 |  | 符合指标
|  | 生态效益 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各科所办公人员对房屋设施维修满意度 |  |  | ≥90% | =100% |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  |  | 各科所办公人员对电梯维修满意度 |  |  | ≥90% | =100% |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  |  | 各科所办公人员对消防设施维修满意度 |  |  | ≥90% | =100% |  | 3 | 3 |  | 符合指标
|  |  | 各科所办公人员对防水维修满意度 |  |  | ≥90% | =100% |  | 3 | 3 |  | 符合指标
总分 | [8 empty] | 100 | 99.7