## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 档案数字化服务
主管部门 |  | 北京市大兴区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大兴区市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53 | 53 |  | 52.6873 | 10分 |  |  | 99.4% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53 | 53 |  | 52.6873 | — |  |  | 99.4% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 秉承对历史负责、为现在服务、替未来着想的宗旨，促进档案管理制度化、规范化、程序化，积极推进档案电子化进程；强化责任意识，努力提高档案管理、利用水平。按原北京市工商行政管理局档案管理制度的要求，保质保量完成档案整理归档、档案数字化扫描加工及档案查询服务工作。 | [5 empty] | 2024年档案数字化项目完成档案整理数字化卷条码64580卷、档案数字化扫描档案页数量389446页，完成预算52.687272万元。促进档案管理制度化、规范化、程序化，积极推进档案电子化进程；强化责任意识，努力提高档案管理、利用水平。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） |  | 档案整理数字化盒条码 |  |  | ≥20000盒 | =21111盒 |  | 5 | 5 |  | 符合指标
效 |  | 数量指标 | 档案整理数字化卷条码 |  |  | ≥30000卷 | =64580卷 |  | 5 | 5 |  | 符合指标 |  | 10
|  |  | 档案数字化扫描档案页数量 |  |  | ≥300000页 | =389446页 |  | 10 | 10 |  | 符合指标 |  | 5
|  | 质量指标 | 档案材料整理归档和档案数字化扫描加工完成合格率 |  |  | ≥90% | =100% |  | 10 | 10 |  | 符合指标 |  | 5
10
指 |  | 时效指标 | 完成全部档案数字化时间 |  |  | ≤12月 | 5个月 |  | 10 | 10 |  | 符合指标 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 企业档案扫描服务费 |  |  | ≤40万元 | =39.957122万元 |  | 5 | 5 |  | 符合指标 |  | 30
|  |  | 个体档案数字化服务费 |  |  | ≤16万元 | =8万元 |  | 3 | 3 |  | 符合指标 |  | 10
|  |  | 文书档案数字化服务费 |  |  | ≤5万元 | =4.73015万元 |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  | 社会成本指标 | 不涉及
|  | 生态环境成本指标 | 不涉及 | [10 empty] | 5
|  | 经济效益 | 不涉及
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 档案查询服务的便捷性 |  |  | 得到有效提升 | 保证档案查询工作有序运行 |  | 30 | 30 |  | 符合指标
|  | 生态效益 | 不涉及
标 |  | 可持续效益 | 不涉及
2
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 电子档案查询人员满意度 |  |  | ≧90％ | 100% |  | 10 | 10 |  | 符合指标
总分 | [8 empty] | 100 | 99.9