## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 监控中心实验室运行维护费
主管部门 |  | 北京市大兴区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大兴区市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34 | 34 |  | 33.9459 | 10分 |  |  | 99.84% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34 | 34 |  | 33.9459 | — |  |  | 99.84% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据食品药品检验工作计划要求实施食品药品检验工作，及时发现不合格食品、药品，为监督工作提供技术支撑，保障食品、药品安全，开展食品药品宣传工作。 目标2：加强实验室危险化学品试剂管理，保证库内化学品品的绝对安全，防止发生发生丢失、被盗、自燃、自爆等安全事故发生。 | [5 empty] | 全年共完成药品检验273批次，食品检验200批次，全部为合格，完成食品快速检测3215个，无害化处理废液1次，组织开展为期3天的内审员培训一次，全员通过考试，并取得内审员证书，组织开展易制爆新入职人员培训。为食品药品监督工作提供技术支撑，保障辖区食品、药品安全。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 药品检验的项目个数 |  |  | ≥270批次 | =273批次 |  | 4 | 4 |  | 符合指标
|  |  | 食品检验的项目个数 |  |  | ≥200批次 | =200批次 |  | 4 | 4 |  | 符合指标
|  |  | 处理检验废液 |  |  | ≥1次 | =1次 |  | 4 | 4 |  | 符合指标
效 |  |  | 采购食品样品个数 |  |  | ≥3000个 | =3215个 |  | 4 | 4 |  | 符合指标
|  | 质量指标 | 食品、药品检验样品外观符合检验要求，无腐败变质情况 |  |  | ≤3个 | =0个 |  | 4 | 4 |  | 符合指标
|  |  | 试剂耗材合格率 |  |  | ≥90% | =100% |  | 4 | 4 |  | 符合指标
|  |  | 设备维修检定合格率 |  |  | ≥90% | =100% |  | 4 | 4 |  | 符合指标
|  | 时效指标 | 完成检验任务，将检验数据录入系统 |  |  | ≤12月 | 12月前已全部录入 |  | 4 | 4 |  | 符合指标
|  |  | 试剂耗材采购完成时间 |  |  | ≤10月 | 10月底前已全部完成 |  | 4 | 4 |  | 符合指标
指 |  |  | 设备采购完成时间 |  |  | ≤6月 | 6月前已全部完成 |  | 4 | 4 |  | 符合指标
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 设备维修维护检定费用 |  |  | ≤13万元 | =13万元 |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  |  | 试剂耗材及食品样品费用 |  |  | ≤11.025万元 | =10.97096万元 |  | 4 | 3.9 |  | 符合指标
|  |  | 检验废液处理费 |  |  | ≤0.5万元 | =0.5万元 |  | 2 | 2 |  | 符合指标
|  |  | 实验室设备经费 |  |  | ≤7.65万元 | =7.65万元 |  | 1 | 1 |  | 符合指标
|  |  | 人员培训经费 |  |  | ≤1.8万元 | =1.8万元 |  | 1 | 1 |  | 符合指标
|  | 社会成本指标 | 不涉及
|  | 生态环境成本指标 | 不涉及
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 不涉及
标 |  | 社会效益 | 通过按计划实施食品药品检验工作，食品药品合格率达到 |  |  | ≥99% | =100% |  | 30 | 30 |  | 符合指标
|  | 生态效益 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 食品药品相关行政科室对送检样品检测数据满意度达到 |  |  | ≥95% | =100% |  | 10 | 10 |  | 符合指标
总分 | [8 empty] | 100 | 99.8