## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 干部教育培训经费
主管部门 |  | 北京市大兴区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大兴区市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.034 | 7.034 |  | 6.5526 | 10分 |  |  | 93.16% |  | 9.32
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.034 | 7.034 |  | 6.5526 | — |  |  | 93.16% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步提高市场监管干部队伍素质，促进市场监管事业发展，营造良好的干事创业浓厚氛围，按照市区级关于干部教育培训工作部署以及绩效管理考核工作要求，结合我局实际，计划组织开展2024年全局干部职工脱产培训，通过邀请专家学者、专业讲师授课的方式举办更加全面、系统、丰富的培训，进一步提升了培训效果。 | [5 empty] | 按照培训工作计划，组织举办学习贯彻党的二十届三中全会精神暨业务素能提升全局干部脱产培训班，培训班共三期，每期3天，参训干部524人。培训内容紧紧围绕增强党性修养、提高政治能力和提升能力素质的目标要求，采取专题讲座与现场教学相结合的形式授课，全局干部职工的政治素养、业务素质和工作能力提高到一个新的水平。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
效 | 产出指标（40分） | 数量指标 | 参训人数 |  |  | ≥500人 | =524人 |  | 5 | 5 |  | 符合指标
|  | 质量指标 | 培训学时 |  |  | =全年完成不低于90学时脱产培训任务（处级及以上干部应完成不低于110学时） | =全年完成不低于90学时脱产培训任务（处级及以上干部应完成不低于110学时） |  | 15 | 15 |  | 符合指标
|  | 时效指标 | 培训结束时间 |  |  | ≤12月 | =10月30日 |  | 15 | 15 |  | 符合指标
|  |  | 培训时长 |  |  | ≥15天 | ＝9天 |  | 5 | 4.4 |  | 因工作实际需要且结合过往培训经验和实际教学资源，经领导批准合理压缩培训总时长，但不影响核心目标达成。今后将进一步加强培训管理工作，科学统筹做好培训计划避免类似问题再次发生。
指 | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 现场教学、设备租赁费用等 |  |  | ≤4.734万元 | =1.21万元 |  | 5 | 5 |  | 符合指标
|  |  | 师资费 |  |  | ≤5万元 | =5.342618万元 |  | 5 | 4.9 |  | 为使培训取得良好效果，调整了培训时长，优化了课程内容，增加了授课专家学者，师资费进而增加。今后将进一步加强培训管理工作，科学统筹做好培训计划避免类似问题再次发生。
|  | 社会成本指标 | 不涉及
|  | 生态环境成本指标 | 不涉及
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 不涉及
标 |  | 社会效益 | 通过开展全局干部职工脱产教育培训，切实提高干部的业务能力和行政执法水平 |  |  | =进一步提高全局干部职工党性修养及履职能力，更好地为人民群众服务 | =进一步提高了全局干部职工党性修养及履职能力，更好地为人民群众服务 |  | 30 | 30 |  | 符合指标
|  | 生态效益 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被培训对象满意率 |  |  | ≥95% | =100% |  | 10 | 10 |  | 符合指标
总分 | [8 empty] | 100 | 98.62