## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区兴亦兴电动汽车充电站建设工程水土保持验收服务
主管部门 |  | 北京市大兴区交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区交通局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.86 | 1.86 |  | 1.8042 |  | 10分 |  | 97% |  | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.86 | 1.86 |  | 1.8042 |  | — |  | 97% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展水土保持验收工作，量化水土保持措施效果以及水土流失防治目标达标情况，以达到保护水土资源的目的。完成大兴区兴亦兴电动汽车充电站建设工程水土保持验收工作并完成支付。 | [5 empty] | 已完成大兴区兴亦兴电动汽车充电站建设工程水土保持设施验收工作，并向水行政主管部门进行成果备案；已完成支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 水土保持设施验收报告表 |  |  | =1项 | 1项 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 水土保持验收成果合格率 |  |  | =100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 水土保持验收工作周期 |  |  | ≦12个月 | 1个月 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≦1.86万元 | 1.8042万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 避免水土保持违法行为处罚的达成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 承担建设项目水土流失防治责任，履行保护水土资源、预防和治理水土流失的义务达成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 通过落实水土保持措施实施，达到保护水土资源的目的达成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 水行政主管部门（监督）满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.7

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。