## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区境内公交线路及站点专项规划服务
主管部门 |  | 北京市大兴区交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区交通局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.9 | 9.9 |  | 9.9 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.9 | 9.9 |  | 9.9 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 指导第三方咨询团队开展数据分析、模型构建、规划制图、案例研究、方案设计等专业性技术工作，充分落实“自主研究为主，第三方咨询为辅”的要求，将行业管理经验与先进专业技术进行有机结合 | [5 empty] | 以大兴区境内73条公交线路为研究对象，基于公交多源数据和线路实地调查数据，分析评估大兴区境内公交线路的客流特征、运营效率和服务质量，形成了2024年运营计划优化方案。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 可行性分析次数 |  |  | ≥5次 | 5次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 资金拨付率 |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目开展时间 |  |  | 11月底前结题 | 11月结题 | 15 |  | 15
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 手机信令数据购买费 |  |  | ≤4.9万 | ≤4.9万 | 5 |  | 5
|  |  | 专家咨询费、劳务费 |  |  | ≤5万 | ≤5万 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 调整线路后线网全年客流量同比增长 |  |  | ≥1% | 7% | 30 |  | 29 |  | 年度指标值设置较低，酌情扣1分，下一步将更合理设置指标值
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 境内乘客满意度 |  |  | ≥80% | 境内公交平均满意度约93.8% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。