附件3-1

大兴区境内公交线路及站点专项规划服务

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 为进一步提升公共交通运营保障和服务能力，同时提高财政补贴资金使用效益，推动公交企业提高管理水平和服务质量，促进公交行业健康持续发展。2023年初大兴区启动并制定了《北京市大兴区境内公交补贴管理办法》。办法中提出了“综合考虑本区公交基本服务需求以及区级财政承受能力，统筹考虑区财政补贴资金预算总量和公共交通发展需求，合理确定年度公交运营计划。”准确把握全区境内公交73条线路的客流特征，分析线路现存问题，论证大兴区新增公交客流需求，围绕轨道线路和站点布局，优化大兴区境内公交运营计划，以提高公共交通服务水平，成为当前需要解决的问题之一。

# 我局通过三方比价，确定中标单位为北京工业大学。项目内容为持续优化公共交通服务，通过开展基础数据收集、需求调研、线路方案制定、实施效果评估、保障措施研究等工作，形成2024年度大兴区境内公交线网优化方案。减少乘客等候时间，提升公交吸引力；科学调配运力，降低公交空驶率，在满足市民出行需要的同时，提高能源利用效率。

# 我局2024年5月14日与北京工业大学签订了技术服务合同，合同约定在项目研究成果评审通过并提交后，向技术提供方一次性拨付项目资金9.9万元。

# 我局已于2024年年底一次性足额拨付项目团队服务资金9.9万元。

- 项目绩效目标。

- 总体目标指导第三方咨询团队开展数据分析、模型构建、规划制图、案例研究、方案设计等专业性技术工作，充分落实“自主研究为主，第三方咨询为辅”的要求，将行业管理经验与先进专业技术进行有机结合。

- 阶段性目标以大兴区境内73条公交线路为研究对象，基于公交多源数据和线路实地调查数据，分析评估大兴区境内公交线路的客流特征、运营效率和服务质量，形成2024年运营计划优化方案。

二、绩效评价工作开展情况

我单位于2025年1月9日启动了2024年财政项目绩效自评工作。按照在系统中提交的财政项目绩效目标表，逐项梳理各项目标完成情况，依托现有的数据平台，客观的收集数据支撑材料，确保定量指标完成情况数据可靠，资料详实。

产出指标实际完成情况主要是根据实际开展座谈会次数以及结题报告时间确定。经济指标实际完成情况主要根据申报项目书及签订的合同确定。效益指标实际完成情况主要根据一卡通系统刷卡数据确定。满意度指标依托境内公交满意度考核结果确定。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目评价得分100分，评价结论为优。

| 区交通局2024年部门绩效评价指标评分表 大兴区境内公交线路及站点专项规划服务 项目负责人：王建民 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 评分 |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| 决策 （5分） | 项目立项 （2分） | 立项依据充分、规范性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 立项依据充分、规范，得2分 | 2 |
|  |  |  |  | 立项依据较为充分、较为规范，得1.5-2分 |  |
|  |  |  |  | 立项依据基本充分、基本规范，得1-1.5分 |  |
|  |  |  |  | 立项依据不够充分、不够规范，得0-1分 |  |
|  | 绩效目标 （2分） | 目标合理性、明确性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 绩效目标的内容合理、明确，得2分 | 2 |
|  |  |  |  | 绩效目标的内容较为合理、较为明确，得1.5-2分 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标的内容基本合理、基本明确，得1-1.5分 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标的内容不够合理、不够明确，得0-1分 |  |
|  | 资金投入 （1分） | 预算编制科学性 资金分配合理性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 预算编制科学性强，资金分配合理，得1分 | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性较强，资金分配较为合理，0.5-1分 |  |
|  |  |  |  | 预算编制科学性一般，资金分配合理性一般，得0-0.5分 |  |
|  |  |  |  | 预算编制不科学，资金分配不合理，得0分 |  |
| 过程 （5分） | 资金管理（2.5分） | 资金到位率 预算执行率 使用合规性 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金及时到位，预算执行率高，使用符合规定，得2.5分 | 2.5 |
|  |  |  |  | 资金基本及时到位，预算执行率较高，使用基本符合规定，得2-2.5分 |  |
|  |  |  |  | 资金及时到位欠佳，预算执行率一般，使用合规性一般，得1-2分 |  |
|  |  |  |  | 资金不能及时到位，预算执行率低，使用不合规，得0-1分 |  |
|  | 组织实施（2.5分） | 管理制度健全性 制度执行有效性 | 制度健全性、执行有效性 | 制度健全、执行有效性强，得2.5分 | 2.5 |
|  |  |  |  | 制度较为健全、执行有效性较强，得2-2.5分 |  |
|  |  |  |  | 制度健全性一般、执行有效性一般，得1-2分 |  |
|  |  |  |  | 制度不够健全、执行有效性低，得0-1分 |  |
| 产出 （60分） | 产出数量 (15分） | 实际完成率 | 资金拨付率≥90% | 完成情况良好，得13-15分 | 15 |
|  |  |  |  | 完成情况较好，得11-13分 |  |
|  |  |  |  | 完成情况一般，得9-11分 |  |
|  |  |  |  | 完成情况较差，得0-9分 |  |
|  | 产出质量 (15分） | 质量达标率 | 可行性分析次数≥5次 | 完成情况良好，得13-15分 | 15 |
|  |  |  |  | 完成情况较好，得11-13分 |  |
|  |  |  |  | 完成情况一般，得9-11分 |  |
|  |  |  |  | 完成情况较差，得0-9分 |  |
|  | 产出时效（15分） | 完成及时性 | 项目开展时间11月前 | 完成情况良好，得13-15分 | 15 |
|  |  |  |  | 完成情况较好，得11-13分 |  |
|  |  |  |  | 完成情况一般，得9-11分 |  |
|  |  |  |  | 完成情况较差，得0-9分 |  |
|  | 产出成本（15分） | 成本节约率 | 手机信令数据购买费≤5万元；专家咨询费、劳务费≤5万元 | 完成情况良好，得13-15分 | 15 |
|  |  |  |  | 完成情况较好，得11-13分 |  |
|  |  |  |  | 完成情况一般，得9-11分 |  |
|  |  |  |  | 完成情况较差，得0-9分 |  |
| 效益 （30分） | 项目效益 (20分） | 社会效益 | 调整线路后线网全年客流量同比增长≥1% | 完成情况良好，得17-20分 | 20 |
|  |  |  |  | 完成情况较好，得14-17分 |  |
|  |  |  |  | 完成情况一般，得11-14分 |  |
|  |  |  |  | 完成情况较差，得0-11分 |  |
|  | 满意度指标 (10分） | 服务对象满意度指标 | 境内乘客满意度≥80% | 社会公众满意度在90%以上，得9-10分 | 10 |
|  |  |  |  | 社会公众满意度在75%~90%，得7.5-9分 |  |
|  |  |  |  | 社会公众满意度在60%~75%，得6-7.5分 |  |
|  |  |  |  | 社会公众满意度在60%以下，得0-6分 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 2024年11月，经党组会议讨论通过，该项目提出了2024年运营计划优化方案，符合当前工作需求，能够有效指导大兴区公共交通持续健康发展。项目经专家同意通过结题评审。

# 同意向第三方北京工业大学支付9.9万元服务资金。

- （二）项目过程情况。

- 2024年初，我局通过三方比价，确定第三方咨询机构为北京工业大学。

- 北京工业大学为开展大兴区境内公交线路及站点专项服务项目，成立区境内公交线路评价及2024年运营计划优化工作团队。

- 2024年4月，制作工作大纲和调研大纲，开展线路实地跟车调查，进行第一阶段线路客流测算与班次优化。

- 2024年5月，进行第二阶段30条线路的客流测算与班次优化，开展企业座谈会，针对线路进行细致交流。

- 2024年6月，项目团队进一步与新国线、兴顺达两家企业，沟通各线路调整情况，进一步收集公交企业运营需求，论证运营班次合理性，并开展调整的合理性论证。

- 2024年8月初，与区交通局、兴顺达、新国线开展公交线路及站点专项服务结果汇报交流，征求区交通局、客管科、企业等部门意见，完善成果。

- 2024年10月，开展项目成果征求意见会，就大兴区境内公交线路及站点专项服务项目成果征求企业等部门意见。

- 2024年11月，就大兴区境内公交线路及站点专项服务项目成果征求我局意见，最终项目成果经项目专家评审通过。

- 项目产出情况。

- 资金拨付率为100%，召开多方座谈会研究次数5次以上，项目结题时间在2024年11月。

- 手机信令数据购买费及专家咨询费、劳务费均在5万元以下。

- 项目效益情况。

- 2024年下半年已根据报告调整部分线路，2024年全年客流量较去年增长约7%。乘客满意度依托境内公交补贴满意度调查，每季度至少邀请乘客填写100份调查问卷，乘客满意度≥80%。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 为了验证该项目的合理性，在部分线路调整方案确定后，同步调整部分线路及运营计划，进行一段时间的试运营，若无大量乘客投诉调整线路，即视为调整线路可行。缺少对调整线路前后客流量变化的测算以及对相应线路的满意度测评。

- 主要原因为调整线路多，调整时间分散，工作量大，专业性强，对人员要求高。

- 有关建议

# 待全部线路调整完后，针对整体调整情况再进行满意度测评。

- 其他需要说明的问题

- 现以根据报告调整部分线路，2025年将分批次完成全部调整计划，我单位持续关注调整后线路运营情况及社会公众的反响。