## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年促消费项目
主管部门 |  | 北京市大兴区商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4000 | 3428.9268 |  | 3428.9268 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4000 | 3428.9268 |  | 3428.9268 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展促消费系列活动，促进消费市场平稳增长，推动消费环境转型升级。 | [5 empty] | 按照“1+4+17+N”促消费活动体系，联动大兴临空、首店品牌、餐饮、夜经济、文旅、汽车、家居家电生活7大消费领域，开展了消费季启动、夜经济消费启动、汽车嘉年华、国际美食荟、暖冬市集等多个促消费活动。2024年累计举办促消费活动近20余场，市场活力提升明显。根据统计，2024年累计发放消费券3137.522万元，推进优质消费供给扩大。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：组织开展促消费活动（含消费券） |  |  | 不低于4场 | 已累计举办促消费活动近20余场 | 10 |  | 9 |  | 年初指标设定不准确
|  |  | 指标2：参与促消费活动企业数 |  |  | 不低于10家 | 50余家企业参与促消费活动 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：选取区内重点行业企业参与活动 |  |  | 活动涵盖部分区内社零额或总消费重点组成行业 | 活动选取首店品牌、餐饮、夜经济、文旅、汽车、家居家电生活7大消费领域 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：制定年度计划活动方案 |  |  | 4月前制定年度计划方案 | 活动方案已在4月份前制定 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：举办消费季启动、夜经济消费启动、汽车嘉年华、国际美食荟、暖冬市集等多场促消费活动 |  |  | 6月底前举办不低于2场活动，12 月底前举办不低于2场 | 6月底之前举办5场活动，12月底前累计举办近20余场活动 | 5 |  | 4 |  | 年初指标设定不准确
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 指标1：消费季系列活动 |  |  | 不超过3500万 | 消费季系列活动花费3428.92679万元 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：政策支持资金 |  |  | 不超过500万 | 政策支持资金花费460万元 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 指标1：社零额增速 |  |  | 不低于全市平均水平 | 低于全市水平 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：一是去年同期基数较高，有山姆、腾势等规模较大的纯增量企业，今年无此类企业，且部分重点企业下降较多，如腾势、运通等。我区重点商业企业数量少、盘子小，在完成指标时，可调度、可增长的企业有限。二是居民消费信心不足，消费市场整体不及预期。受消费心理和消费习惯变化的影响，居民消费更为谨慎、理性，日常支出更倾向于生活性消费，耐用品和可选消费需求不足，成为经济恢复缓慢的重要因素。三是燃油车受新能源汽车冲击导致销售下降较大。大兴区4S店以销售燃油车为主，运通、中进等以销售奔驰、宝马、JEEP等传统燃油车的4S店市场份额骤减，导致我区汽车行业整体下降较大。 改进措施：一是积极发展首发经济，全年引入北京首店30家，知嘛健康、阳阳等本土品牌积极拓展线下体验店；二是加力推动消费品以旧换新，发挥消费券乘数效应，带动消费25亿元；三是举办8场大型促消费活动，激发消费新动能；四是发展壮大市场主体，2024年，新增限上商业企业158家，新增租赁和商务服务业企业23家。
|  | 社会效益指标 | 指标1：稳定商业领域就业 |  |  | 降低商业企业促销成本，促进企业发展 | 拓宽销售渠道，增加企业及产品的曝光度，有效促进企业增收 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：惠民生 |  |  | 降低居民消费成本 | 满足居民的生活需求，为居民消费带来便利和优惠，降低居民消费成本 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持续提供较好的消费环境 |  |  | 促进消费品质提高 | 促消费活动持续发力激发消费潜能，消费结构品质升级 | 5 |  | 5
指标2：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与企业满意度 |  |  | ≥80% | 企业满意度为90% | 10 |  | 10
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93