## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年国际消费中心城市重要节点建设项目
主管部门 |  | 北京市大兴区商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 147 | 125.1112 |  | 125.1112 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 147 | 125.1112 |  | 125.1112 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过研究、国际消费中心建设创新政策、做好相关政策宣传、活动宣传及专项学习调研，推动大兴区国际消费中心城市重要节点建设 | [5 empty] | 积极研究国际消费中心建设创新政策，完成《大兴区加快推进北京国际消费中心城市培育建设2024年工作要点》和《大兴机场枢纽商圈高质量发展工作方案》。开展专项学习调研、中心组学习，组织20余次调度会、座谈会、考察交流等，全力做好宣传工作，稳步推进国际消费中心城市建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：创新政策 |  |  | ≧1个 | 制定《大兴区加快推进北京国际消费中心城市培育建设2024年工作要点》和《大兴机场枢纽商圈高质量发展工作方案》 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：宣传报道 |  |  | 正确解读相关政策，正向宣传建设成果≧2篇 | 发布大于20篇报道 | 5 |  | 4 |  | 年初指标设定不准确
|  |  | 指标3：组织或参加调度会、座谈会、考察交流 |  |  | ≧3次 | 5次以上调度会、座谈会、考察交流等 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：创新政策研究 |  |  | 研究成果经审议，可采纳使用 | 完成《大兴区加快推进北京国际消费中心城市培育建设2024年工作要点》和《大兴机场枢纽商圈高质量发展工作方案》 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：宣传渠道 |  |  | 宣传达标率100% | 宣传达标率100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：政策研究 |  |  | 下半年启动 | 已于下半年启动 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：宣传报送 |  |  | 下半年启动 | 已于下半年启动 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：专班运转 |  |  | 逐月报送进展 | 每月形成经济运行分析 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：政策研究 |  |  | ≦100万 | 政策研究费为87.89万元 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：活动及宣传报道 |  |  | ≦35万 | 活动及宣传报道费为34.78万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：专班调研考察 |  |  | 按人员情况支出 ≦12万 | 专班调研考察费为2.4412万元 | 3 |  | 2 |  | 年初指标设定不准确
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：宣传报道 |  |  | 通过宣传报道，跟进建设进度，展现建设成果。 | 持续跟进项目建设进度,宣传工作成果,展现项目成效 | 30 |  | 30
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与企业满意度 |  |  | ≥80% | 企业满意度90% | 10 |  | 10
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98