## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 举办北京市大兴区民族健身操舞大赛
主管部门 |  | 北京市大兴区民族宗教事务办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民族宗教科
项目负责人 |  | 王志勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81290528
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.33 | 6.31 |  | 6.31 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.33 | 6.31 |  | 6.31 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为选拔、培养优秀民族健身操舞队伍，在市级比赛中取得佳绩，进一步营造民族团结的良好社会氛围，铸牢中华民族共同体意识，举办大兴区第十五届民族健身操舞大赛。 | [5 empty] | 项目预算资金6.33万元，因物资调整价格下调，节约200元已退回财政，实际支出6.31万元。圆满举办大兴区第十五届民族健身操舞大赛1场，组织至少200名健身操舞爱好者参加比赛，营造了民族团结的良好社会氛围，进一步铸牢中华民族共同体意识。市民委对活动成果满意度≥95%。绩效指标已全部完成，达到项目预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：举办健身操舞大赛 |  |  | 1场 | 1场 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：组织至少15支队伍参加比赛 |  |  | ≥15支队伍 | 28 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：组织至少200名健身操舞爱好者参加比赛 |  |  | ≥200人 | 425人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：活动质量 |  |  | 符合市民委相关工作要求 | 符合市民委相关工作要求 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：关注活动的社会公众数 |  |  | ≥200人 | >200人 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：活动筹备时间 |  |  | 当年3月至11月 | 4月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：活动全面实施时间 |  |  | 当年3月至11月 | 5月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：验收与资金拨付时间 |  |  | 当年3月至11月 | 5月 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≦63300元 | 63100元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：营造民族团结的良好社会氛围，铸牢中华民族共同体意识 |  |  | 得到提升 | 已提升 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 指标1：推进民族团结进步事业，铸牢中华民族共同体意识 |  |  | 进一步提升 | 已提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与活动人员对活动成果满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100