## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区水源置换项目
主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 770 | 770 |  | 654.4575 |  | 10分 |  | 85% |  | 8.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 770 | 770 |  | 654.4575 |  | — |  | 85% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成5家单位，涉及3眼自备井的水源置换，实现压采本地地下水开采量71.39万立方米/年 | [5 empty] | 已完成7家单位（小区）的水源置换项目，已处置1眼机井，正在处置剩余2眼，实现压采本地地下水开采量71.39万立方米/年
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成5家单位的水源置换 |  |  | 5家 | 7家 | 5 |  | 5
|  |  | 机井处置数量 |  |  | 3眼 | 1眼 | 5 |  | 1.67 |  | 已完成1眼机井处置，剩余2眼机井正在处置过程中
|  |  | 压采本地地下水开采量 |  |  | 71.39万立方米/年 | 71.39万立方米/年 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 2024年底前达到通水验收要求 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 截至2024年底投资 |  |  | 80% | 85% | 5 |  | 5
|  |  | 2025年6月完成投资比例 |  |  | 80% | 85% | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总投资额770万以内 |  |  | ≤770万元 | 654.457509万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 降低自备井实际取水量36.5万立方米/年，实现压采本地地下水开采量36.5万立方米/年。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 充分发挥南水效益，改善项目范围内居民饮用水的水质，提升居民用水品质，提高供水保障 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 通过压采本地地下水开采量，实现地下水位持续回升 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 促进水资源可持续利用，缓解因地下水降低导致的地面沉降等环境地质灾害问题 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.17

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。