## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区生产建设项目水土保持监督检查工作技术服务
主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86 | 82.1564 |  | 82.1564 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86 | 82.1564 |  | 82.1564 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本次技术服务，实现“进工地”“进企业”宣贯水土保法律法规，强化生产建设单位知法、守法意识，提高生产建设单位对我区水土保持工作的重视程度；掌握本级审批水土保持方案（水影响评价文件）项目的生产建设单位落实水土保持工作情况和部分已完成水土保持自主验收报备项目验收是否合格情况，督促生产建设单位落实水土保持责任、做好水土流失防治工作，发现、制止和处罚违法违规行为，加强对我区水土保持情况的监管、水土资源的保护和合理利用。 | [5 empty] | 在技术服务单位的配合下，区水务局对在建生产建设项目水土保持工作落实情况进行监督检查，督促建设单位积极落实水土保持责任，做好水土保持措施，有效防治人为水土流失的发生，进一步规范水土保持全流程监管，针对核查检查发现问题，督办建设单位完成整改。同时在检查过程中，区水务局积极宣传水土保持有关法律法规和政策文件，进一步提高建设单位对水土保持工作的重视度，营造全社会保水保土的良好氛围，有效保护区域水土资源。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：跟踪检查项目数：完成2024年99个项目跟踪检查 |  |  | 99个 | 102个 | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：验收核查项目数：完成2024年33个项目验收核查 |  |  | 33个 | 34个 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 指标1：形成的调查总结报告为区水务局水土保持监督执法提供技术依据和支持，客观公正地为我区水土保持工作提供意见和建议。 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 指标1：在2024年第一季度前完成2023年水土保持工作（大兴区生产建设项目水土保持监督检查工作技术服务）的结算审计 |  |  | 在2024年第一季度前完成 | 3月 | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：在2024年底前完成2024年水土保持工作（大兴区生产建设项目水土保持监督检查工作技术服务） |  |  | 在2024年底前完成 | 8月 | 8 |  | 8
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：总经费 |  |  | ≤86万元 | 82.1564万元 | 5 |  | 5
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：督促建设单位按批复的水土保持方案要求落实林草覆盖、透水铺装、建蓄水池、表土和土石方综合利用等水土保持措施，实现保水保土，一定程度上改善生态环境。 |  |  | 达到预期目标 | 达到目标 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：追缴水土保持补偿费 |  |  | 达到预期目标 | 达到目标 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高全社会水土保持意识和守法意识 |  |  | 达到预期目标 | 达到目标 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：督促生产建设单位按照法律法规要求落实水土保持责任、做好水土流失防治工作，预防水土流失发生。 |  |  | 达到预期目标 | 达到目标 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边群众对全区水土保持工作满意度 |  |  | 95% | 94% | 10 |  | 9 |  | 因沟通宣传不足，导致没有很好的将水土保持的内容传达给周边群众。处理措施为利用多种媒体渠道，多加对工作的进展和成效进行宣传，让群众更加清晰准确的了解水土保持这项工作的重要性。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。