## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 水务建管中心水利、水务工程运行维护费
主管部门 |  | 大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区水务工程建设与管理事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 544.236 | 544.236 |  | 544.236 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 544.236 | 544.236 |  | 544.236 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保大龙河皋营桥断面水质强化站出水水质达到Ⅳ类水体标准，并保障出境断面水质持续达到Ⅳ类水体标准。保障强化站的正常运行，加强设备养护，运行出现问题及时进行维修。 | [5 empty] | 确保大龙河皋营桥断面水质强化站出水水质达到Ⅳ类水体标准，并保障出境断面水质持续达到Ⅳ类水体标准。保障强化站的正常运行，加强设备养护，运行出现问题及时进行维修。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：大龙河皋营桥强化站处理水量以实际处理为准 |  |  | 585.2万/立方米 | 587.73万/立方米 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：出水水质标准 |  |  | 出水达到Ⅳ类水质标准 | 出水达到Ⅳ类水质标准 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：资金支付时间 |  |  | 12个月 | 8个月 | 10 |  | 6.67 |  | 签订合同于2024年3月开始正式运行，由于签订的合同水量增加，故支出3月-10月部分运行费，计划10月-12月运行费于2025年支出。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：大龙河皋营桥强化站平均每吨水的处理成本 |  |  | 大龙河皋营桥强化站处理成本≤0.93元/立方米 | 0.926元/立方米 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 指标1：持续改善河道水环境，水质清澈，达到V类水体标准，逐步恢复河道水生态系统 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持续改善河道水环境，水质清澈，达到V类水体标准 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 大龙河皋营桥强化站周边民众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.67

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。