## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区消毒设备运维项目
主管部门 |  | 北京市大兴区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区节约用水管理事务中心
项目负责人 |  | 张一驰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61251006
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 340.49 | 340.49 |  | 338.59 |  | 10分 |  | 99.44% |  | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 340.49 | 340.49 |  | 338.59 |  | — |  | 99.44% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为彻底解决大兴区农村生活饮用水消毒设备存在的隐患问题，实现消毒设备百分之百配备，百分之百正常运行。2024年完成大兴区消毒设备运行维护等工作，提高农民饮水卫生质量，为农村饮水健康提供安全可靠保障。 | [5 empty] | 为彻底解决大兴区农村生活饮用水消毒设备存在的隐患问题，实现消毒设备百分之百配备，百分之百正常运行。2024年完成大兴区消毒设备运行维护等工作，提高农民饮水卫生质量，为农村饮水健康提供安全可靠保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：运维消毒设备数量 |  |  | 277台 | 260台 | 15 |  | 14 |  | 因部分村庄拆迁封井，消毒设备拆除不需要运维
|  | 质量指标 | 指标1：保证消毒设备质量符合要求 |  |  | ≤100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：消毒设备运维时限 |  |  | 签订合同之日起,一年周期的消毒设备运维工作 | 1年 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：年度金额 |  |  | ≤340.49万元 | 338.59万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：保障消毒设备的正常使用，提高农民饮水卫生质量，促进农村和谐发展。 |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提高消毒设备正常使用率，保障农村饮水健康安全。 |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目服务对象满意度调查 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.94

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。