## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年全民阅读活动（三馆免费开放）
主管部门 |  | 北京市大兴区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区图书馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.5 | 73.5 |  | 73.5 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.5 | 73.5 |  | 73.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过讲座、讲授等方式，向不同人群推进，让各个年龄层的读者都能找到适合自己的活动主题，并在丰富多彩的活动中提高思想层次、提升个人素养，焕发人们爱党爱国爱社会主义的巨大热情，坚定人们在中国特色社会主义道路上实现民族复兴的信心决心。 | [5 empty] | 各项工作圆满完成，达到预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：阅读活动 |  |  | ≥80场 | 100场 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：绘本制作 |  |  | ＝1种 | 1种 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：项目研究 |  |  | =1项 | 1项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：朗读亭数据使用费 |  |  | =1台 | 1台 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：电子书借阅机数据 |  |  | =12台 | 12台 | 3 |  | 3
|  |  | 指标6：服务点位 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：活动验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：绘本质量 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：项目研究 |  |  | 指导实践，推动图书馆高水平发展 | 指导实践，推动图书馆高水平发展 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  |  | ≤1年 | 1.立体式绘本阅读课堂，合同签订时间：2024年4月1日；验收时间：2024年5月28日。 2.中国传统文化绘本讲读活动，合同签订时间：2024年5月29日；验收时间：2024年7月21日。 3.中外经典绘本讲读课堂，合同签订时间：2024年8月27日；验收时间：2024年9月30日。 4.数字资源使用费（歌德电子借阅机、朗读亭系统服务费续费），合同签订时间：2024年4月1日；验收时间：2024年4月2日。 5.大兴区图书馆“编程少年梦工厂”:合同签订时间：2024年5月6日；验收时间：2024年6月12日。 2024年6月20日一次性支付全款28600元。 6.大兴区图书馆“端午科技乐晚年”主题培训活动:合同签订时间：2024年5月6日；验收时间：2024年6月12日。 7.大兴区图书馆“编程小达人夏令营”培训主题活动:合同签订时间：2024年7月22日；验收时间：2024年8月13日。 8.“文博探秘”主题绘本讲读活动 合同签订时间：2024年9月2日；验收时间：2024年9月14日。 9.“大兴记忆”故事绘本制作 合同签订时间：2024年6月12日；验收时间：2024年10月12日。 10.大兴西瓜文化数字文献资源集成 合同签订时间：2024年10月14日；验收时间：2024年10月18日。 11.人工智能 合同签订时间：2024年7月8日；验收时间：2024年8月30日。 12. 签订国家图书馆委托服务协议（“大兴西瓜文化”所需要的专题资料），合同签订时间：2024年6月24日；验收时间：2024年7月19日。 13.“地方文化传承与阅读推广创新”案例研究，合同签订时间：2024年9月11日；验收时间：2024年10月12日。2 14.2024年兴丰街道24小时城市书房运维项目：合同签订时间2024年10月15日，项目周期一年2024.10.15-2025.10.14。 15.“轻松玩转课外书目”导读活动：合同签订时间：2024年9月6日；验收时间：2024年10月12日。 16. “书香大兴”读者分级阅读推广优化项目：合同签订时间：2024年9月24日；验收时间：2024年10月12日。 17. 庆祝中华人民共和国成立75周年诗歌朗诵会：合同签订时间：2024年9月19日；验收时间：2024年9月27日。 | 5 |  | 5
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | ≤73.5万元 | 1.立体式绘本阅读课堂：2024年5月30日一次性支付全款28000元。 2.中国传统文化绘本讲读活动：2024年8月19日一次性支付全款29500元。 3.中外经典绘本讲读课堂：2024年10月12日一次性支付全款28700元。 4.数字资源使用费（歌德电子借阅机、朗读亭系统服务费续费）：2024年5月24日一次性支付全款140000元。 5.大兴区图书馆“编程少年梦工厂”：2024年6月20日一次性支付全款28600元。 6.大兴区图书馆“端午科技乐晚年”主题培训活动:2024年6月20日一次性支付全款26000元。 7.大兴区图书馆“编程小达人夏令营”培训主题活动:2024年8月22日一次性支付全款28500元。 8.“文博探秘”主题绘本讲读活动：2024年9月20日支付全款28800元。 9.“大兴记忆”故事绘本制作：2024年10月15日支付全款150000元。 10.大兴西瓜文化数字文献资源集成：2024年10月25日支付全款19000元。 11.人工智能：2024年9月10日支付全款28160元。 12. 签订国家图书馆委托服务协议（“大兴西瓜文化”所需要的专题资料）：2024年7月26日支付全款28400元。 13.“地方文化传承与阅读推广创新”案例研究：2024年10月17日支付全款28800元。 14.2024年兴丰街道24小时城市书房运维项目：2024年10月15日一次性支付73280元 15.“轻松玩转课外书目”导读活动2024年10月15日一次性支付全款18740元。 16. “书香大兴”读者分级阅读推广优化项目：2024年10月17日一次性支付全款28050元。 17. 庆祝中华人民共和国成立75周年诗歌朗诵会：2024年10月12日一次性支付全款22500元。 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：营造良好的人文氛围 |  |  | 达到优良 | 优良 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。