## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年地方文献维护建设费
主管部门 |  | 北京市大兴区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区图书馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.61 | 26.61 |  | 26.61 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “言之有意”大兴方言熟语保护传承项目。收集大兴方言中具有代表性的方言熟语，包括惯用语、谚语、歇后语等语料；其次，对获得的语料按类别进行整理，并对大兴方言熟语中体现的文化精神进行分析研究；最后，从方言熟语传承利用的角度出发，编辑制作大兴方言熟语系列图书，创作大兴方言熟语新媒体传播作品，设计开发大兴方言熟语推广活动项目。 | [5 empty] | 各项工作圆满完成，达到预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：自制短视频数量 |  |  | ≤5集 | 5集 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：图书制作种数 |  |  | =1种 | 1种 | 5 |  | 5
……
|  | 质量指标 | 指标1：视频拍摄合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
指标3：
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  |  | ≤1年 | 大兴方言熟语保护传承：合同签订时间2024年4月7日，验收时间2024年10月18日。 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | ≤26.61万元 | 大兴方言熟语保护传承：2024年5月27日支付预付款200000元；2024年12月5日支付尾款66100元。 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：引导阅读 |  |  | 通过新媒体传播、推广活动等形式，引导读者爱上阅读。 | 通过新媒体传播、推广活动等形式，引导读者爱上阅读。 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：主题关注度 |  |  | 通过宣传本土历史文化知识，提升图书馆的关注度，提高知识传播率。 | 通过宣传本土历史文化知识，提升图书馆的关注度，提高知识传播率。 | 10 |  | 10
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：利用率、影响力 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。