## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 全民阅读推广、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新（市免费开放经费）
主管部门 |  | 北京市大兴区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区图书馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 44.9994 |  | 10分 |  | 99.99% |  | 9.999
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 44.9994 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过讲座、讲授等方式，向不同人群推进，让各个年龄层的读者都能找到适合自己的活动主题，并在丰富多彩的活动中提高思想层次、提升个人素养，焕发人们爱党爱国爱社会主义的巨大热情，坚定人们在中国特色社会主义道路上实现民族复兴的信心决心。 | [5 empty] | 各项工作圆满完成，达到预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：3D立体打印活动 |  |  | ≤15次 | 15次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：兴图讲坛 |  |  | ≤44场 | 44场 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：知识竞赛 |  |  | =2场 | 2场 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：活动质量 |  |  | 达到优良 | 达到优良 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：档案验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
指标3：
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  |  | ≤1年 | 1.“书香大兴”2024年全民阅读文化市集活动：合同签订时间2024年4月15日，验收时间2024年4月23日。 2.阅读推广活动用品：合同签订时间2024年4月16日，验收时间2024年4月23日。 3.兴图讲座师资税、摄影摄像税：第一期2024年4月23日，最后一期2024年10月26日。 4.红读评委费（我的藏书票设计大赛）：2024年5月14日邀请专业老师担当红读活动评委。 5.研学活动用品：2024年7月24日和2024年7月31日举办2场研学活动，验收时间2024年7月22日。 6.地方文献资源阅读宣传推广活动：合同签订时间2024年5月27日，验收时间2024年8月23日。 7.传统文化手绘动画片活动：合同签订时间2024年6月12日，验收时间2024年8月9日。 8.“走近画家故事 点亮艺术之光”主题阅读活动：合同签订时间2024年6月17日，验收时间2024年7月12日。 9.青少年区情区史知识竞赛：合同签订时间2024年6月18日，验收时间2024年7月25日。 10.团河行宫动漫创意之旅：合同签订时间2024年6月18日，验收时间2024年8月9日。 11.创意阅读绘：合同签订时间2024年7月8日，验收时间2024年7月26日。 12.“生命教育”暑期安全亲子课堂：合同签订时间2024年7月15日，验收时间2024年7月20日。 13.文创书包：合同签订时间2024年7月29日，验收时间2024年8月5日。 14.“大兴记忆”故事绘本讲读：合同签订时间2024年8月12日，验收时间2024年9月20日。 15.“北京向南——你好，大兴！”大兴区建设发展成就图片展：合同签订时间2024年8月27日，验收时间2024年10月18日。 16.大兴西瓜文化数字文献资源集成：合同签订时间2024年10月14日，验收时间2024年10月18日。 17.2024年“书香大兴”全民阅读活动纪实制作：合同签订时间2024年10月24日，验收时间2024年10月31日。 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | ≤45万元 | 1.“书香大兴”2024年全民阅读文化市集活动：2024年5月17日支付全款29820元。 2.阅读推广活动用品：2024年5月15日支付全款23200元。 3.兴图讲座师资税、摄影摄像税：2024年5月至10月，共计支付款项198464.29元。 4.红读评委费（我的藏书票设计大赛）：2024年5月23日支付全款800元。 5.研学活动：2024年8月15日支付全款4560元。 6.地方文献资源阅读宣传推广活动：2024年8月30日支付全款22350元。 7.传统文化手绘动画片活动：2024年8月15日支付全款20120元。 8.“走近画家故事 点亮艺术之光”主题阅读活动：2024年7月17日支付全款21500元。 9.青少年区情区史知识竞赛：2024年7月31日支付全款28120元。 10.团河行宫动漫创意之旅：2024年8月15日支付全款22260元。 11.创意阅读绘：2024年7月31日支付全款9000元。 12.“生命教育”暑期安全亲子课堂：2024年8月9日支付全款20250元。 13.文创书包：2024年8月13日支付全款9650元。 14.“大兴记忆”故事绘本讲读：2024年9月24日支付全款22750元。 15.“北京向南——你好，大兴！”大兴区建设发展成就图片展：2024年10月24日支付全款9520元。 16.大兴西瓜文化数字文献资源集成：2024年10月25日支付款项30元。 17.2024年“书香大兴”全民阅读活动纪实制作：2024年11月28日支付全款7600元。 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：引导阅读 |  |  | 通过讲座、培训、知识竞赛等多种形式新媒体传播、推广活动等形式，引导读者爱上阅读。 | 通过讲座、培训、知识竞赛等多种形式新媒体传播、推广活动等形式，引导读者爱上阅读。 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：利用率、影响力 |  |  | ≥90% | 95% | 15 |  | 15
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.999

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。