## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023年度煤改电用户低谷电价补贴市级资金
主管部门 |  | 北京市大兴区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 48.0256 |  | 48.0256 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 48.0256 |  | 48.0256 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 于2024年8月前完成2024-2025年采暖季低谷电价补贴市级资金预付款48.025643万元资金支付。 | [5 empty] | 于2024年9月完成2024-2025年采暖季低谷电价补贴市级资金预付款48.025643万元资金支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 确保所有农村地区煤改电用户享受低谷电价电费补贴 |  |  | 约7.1万户 | 共计71586户 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 符合市级补贴标准 |  |  | 每年11月1日至次年3月31日的每日晚20：00至次日早8：00，按照0.1元/度给予补贴，最高补贴10000度。 | 每年11月1日至次年3月31日的每日晚20：00至次日早8：00，按照0.1元/度给予补贴，最高补贴10000度。 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时完成资金拨付 |  |  | 2024年8月31日前完成资金拨付 | 2024年9月31日前完成资金拨付 | 10 |  | 8 |  | 因各属地审计完成时间较晚，所以未能按预定时间完成资金拨付，需进一步明确审计完成时间，确保按时完成资金拨付。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 48.025643万元 | 已投入48.025643万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 通过电费补贴，逐步改变村民冬季取暖习惯 |  |  | 农村地区“煤改电”约7.1万户使用电取暖 | 农村地区“煤改电”约7.1万户使用电取暖 | 10 |  | 8 |  | 各级政府的宣传还有死角和漏洞，个别村民还认识不到位。需进一步加强宣传和引导，逐步改变村民冬季取暖习惯。
|  | 生态效益指标 | 因农户改变取暖习惯，减少使用燃煤取暖，每个供暖季每户烧煤量减少约3吨。 |  |  | 共减少约21万吨。 | 共减少约21万吨。 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 减少有害物质的的排放。 |  |  | 减少了大气环境中二氧化碳、二氧化硫、PM2.5等诸多有害物质的排放。 | 已减少了大气环境中二氧化碳、二氧化硫、PM2.5等诸多有害物质的排放。 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农村地区煤改电用户对政府电费补贴政策满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。